## 검토요약
INNONOW 검토요약 v0.4
모든 신규 사례·금액은 가상 제안. 원 단위. 먼저 대표 질의 전후 효과와 남는 목표 부족분을 확인하십시오.
항목 | 값 | 단위·상태 | 읽는 방법·근거
데이터 묶음 | SC01~SC04 v0.4 수정본 | 2026-10-23 | 개선효과 재설정: ALT41 월3,000대·회피단가15,000원, ALT42 건당120만원. 기존 장면1~3 보존.
대응 전 연간 관리손익 | 3299986680 | 원 | 울산 A제품 a~e 범위. 기준 전망 유지.
연간 Target | 3477290000 | 원 | 자동 변경 없음.
대응 전 목표 부족 | 177303320 | 원 | 기존 부족과 신규 사건의 합계.
회의 보고 시 개선효과 | 137200000 | 원 | 검증·중복 조정 완료 보고본 REP41-v1.
대표 질의 후 개선효과 | 127800000 | 원 | DEC41-v2. 긴급구매 효과 시작 8월→9월.
회의 중 효과 조정 | -9400000 | 원 | 8월 효과 1개월 감소.
대응안 반영 연간 전망 | 3427786680 | 원 | 의사결정용 예상. 공식 Forecast 승인 별도.
남는 목표 부족 | 49503320 | 원 | 추가 과제 발굴 DIR41로 관리.
조건부 효과 제외 부족 | 85103320 | 원 | 긴급구매 조건이 성립하지 않는 경우의 비교.
정상 연간 반복효과 | 357600000 | 원 | 정액12개월 참고. 일회성비 제외. 2027효과와 합산 금지.
총괄 예산 한도 | 18000000 | 원 | 전환·검증·교육 일회성 범위. 배분8·6·4백만원.
실행과제 인수 | 3 / 3 | 완료 기대상태 | 전체 책임 인수 별도 완료. 승인2개·조건부1개.
미충족 조건 | CON41 | OPEN | 생산·구매 공동 기준 마련. 계획 수립 가능, 해당 실행 착수 제한.
장면5 인계 | HANDOFF41 | 계획 수립 대기 | 2027/7/13 10시 종료. 7/16 18시 상세 계획 제출.
Risk / Forecast / Target | OPEN / REVIEW_PENDING / UNCHANGED | 유지 | 장면 완료와 성과 달성을 구분.
검토 순서 | 요약 → SC04비교 → SC04회의 → SC04예산과제 | 권장 | 세부 월효과·가정·예외는 개발자와 수치 검토에 활용.

## 설정
통합 가상 데이터 설정
노란 값은 이번 데이터 설계의 가상 입력값입니다. 날짜·금액·내부가정 변경 시 계산표가 갱신됩니다.
key | value | 의미 | 기준 및 사용법
effective_date | 2027-07-01 | 기본 적용일 | 월초만 지원. 월중 적용은 구현 확장 필요
next_year_factor | 97% | 2028 물량 가정 | 2027 동일월 F01 ×97%, 정수 반올림. 2028-01~07 내부가정
rate_attention | 5% | 단가 인상률 관심 | 품목별 기존단가 대비
rate_critical | 10% | 단가 인상률 중요 | 정확히 경계값 포함
amount_attention | 5000000 | 구매 증가액 관심 | 향후12개월·공급사 요청건 합계·VAT 제외
amount_critical | 10000000 | 구매 증가액 중요 | 손익 감소액과 구분
ceo_threshold | 10000000 | 대표 승인 기준 | 최종 기안 향후12개월 구매 증가액 이상
old_price | 2000 | 기존 공통부품 단가 | C01 외주비에 이미 포함된 부품 P-COM01·원/개
request_price | 2200 | 공급사 요청 단가 | 가상값·10% 인상
internal_offer | 2100 | 내부 협상 제시 단가 | 가상값·실제 합의와 구분
negotiated_price | 2120 | 1차 협상 잠정 단가 | 가상값·6% 인상·대표 승인 시연 유지
proposal_price | 2120 | 상신 단가 | 협상안과 다르면 사유 입력 및 새 분석 필요
approved_price | 2120 | 승인 결과 예정값 | 시연 D09 이후 생성할 기대값. 초기 시드에 승인값 적재 금지
negotiation_due | 2027-06-21 18:00:00 KST | 외부협상 기한 | 구매담당 수동 입력. 건별 변경 가능·내부 SLA와 별도
selected_price_version | PV-APP01 | 장면3 최종 비교안 | 승인 결과 기준 기대 데이터. 초기화 시 아직 존재하지 않음
fixed_monthly | 370000000 | 2028 월 고정비 가정 | 2027 월 기준 유지. 원가·판매단가도 C01 유지
purchase_lag | 0 | 구매·생산·납품 시차 | 기발주·재고 없음. 구매 증가와 공헌이익 감소가 같은 단순화
analysis_period_end | 2028-07-01 | 향후12개월 종료 경계 | 종료일 미포함. 2027-07-01~2028-06-30
remaining_year_end | 2028-01-01 | 당해연도 종료 경계 | 종료일 미포함
expected_model_months | 60 | 12개월 필수 원가·물량 행수 | 5모델 ×12개월. 중복키·누락값 별도 검사

## 단가안비교
요청부터 승인까지 구매 증가액 비교
동일 F02·EXT28-v1 물량. H: 2027 잔여기간, I: 적용일부터12개월. 승인선은 최종 기안안으로 확정하며 다른 안의 값은 사전 미리보기입니다.
price_version | 종류 | 기존가 | 단가 | 인상률 | 잔여구매량 | 12개월구매량 | 잔여구매증가 | 12개월구매증가 | 비율위험 | 금액위험 | 종합위험 | 승인선미리보기 | 요청대비부담감소 | 12개월CM영향
PV-REQ01 | 요청안 | 2000 | 2200 | 10% | 78036 | 156812 | 15607200 | 31362400 | 중요 | 중요 | 중요 | 대표 대상 | 0 | -31362400
PV-OFFER01 | 내부제시안 | 2000 | 2100 | 5% | 78036 | 156812 | 7803600 | 15681200 | 관심 | 중요 | 중요 | 대표 대상 | 15681200 | -15681200
PV-NEG01 | 1차협상안 | 2000 | 2120 | 6% | 78036 | 156812 | 9364320 | 18817440 | 관심 | 중요 | 중요 | 대표 대상 | 12544960 | -18817440
PV-PROP01 | 기안안 | 2000 | 2120 | 6% | 78036 | 156812 | 9364320 | 18817440 | 관심 | 중요 | 중요 | 대표 대상 | 12544960 | -18817440
PV-APP01 | 승인안 | 2000 | 2120 | 6% | 78036 | 156812 | 9364320 | 18817440 | 관심 | 중요 | 중요 | 대표 대상 | 12544960 | -18817440

## 통합손익
장면 1·2 통합 관리손익
모든 금액 원. 관리손익=공헌이익−공장고정비. 본사비·금융비·세금 제외. 향후12개월 Target은 미설정이며 당해연도 Target을 혼용하지 않습니다.
기간 | 시작일 | 종료경계 | 구분 | F02매출 | 공장고정비 | F01기준손익 | 물량반영손익 | 장면1물량영향 | 장면2원가영향 | 통합손익 | 전체변동 | Target손익 | Target부족 | 브리지차이
2027-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 월 | 5989630000 | 370000000 | 309349000 | 309349000 | 0 | 0 | 309349000 | 0 | 310340000 | 991000 | 0
2027-02 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 월 | 5257980000 | 370000000 | 226547000 | 226547000 | 0 | 0 | 226547000 | 0 | 230300000 | 3753000 | 0
2027-03 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 월 | 6102990000 | 370000000 | 322633000 | 322633000 | 0 | 0 | 322633000 | 0 | 330350000 | 7717000 | 0
2027-04 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 월 | 5782200000 | 370000000 | 286430000 | 286430000 | 0 | 0 | 286430000 | 0 | 297000000 | 10570000 | 0
2027-05 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 월 | 5637110000 | 370000000 | 270161000 | 270161000 | 0 | 0 | 270161000 | 0 | 283660000 | 13499000 | 0
2027-06 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 월 | 5722200000 | 370000000 | 280030000 | 280030000 | 0 | 0 | 280030000 | 0 | 297000000 | 16970000 | 0
2027-07 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 월 | 5596200000 | 370000000 | 280030000 | 266030000 | -14000000 | -1512000 | 264518000 | -15512000 | 297000000 | 32482000 | 0
2027-08 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 월 | 5264410000 | 370000000 | 228026000 | 228026000 | 0 | -1468320 | 226557680 | -1468320 | 243640000 | 17082320 | 0
2027-09 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 월 | 5893910000 | 370000000 | 299536000 | 299536000 | 0 | -1643880 | 297892120 | -1643880 | 317010000 | 19117880 | 0
2027-10 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 월 | 5836630000 | 370000000 | 293029000 | 293029000 | 0 | -1627920 | 291401080 | -1627920 | 310340000 | 18938920 | 0
2027-11 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 월 | 5722200000 | 370000000 | 280030000 | 280030000 | 0 | -1596000 | 278434000 | -1596000 | 297000000 | 18566000 | 0
2027-12 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 월 | 5436270000 | 370000000 | 247550000 | 247550000 | 0 | -1516200 | 246033800 | -1516200 | 263650000 | 17616200 | 0
2027 Q3 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 분기 | 16754520000 | 1110000000 | 807592000 | 793592000 | -14000000 | -4624200 | 788967800 | -18624200 | 857650000 | 68682200 | 0
2027 Q4 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 분기 | 16995100000 | 1110000000 | 820609000 | 820609000 | 0 | -4740120 | 815868880 | -4740120 | 870990000 | 55121120 | 0
2027 잔여 | 2027-07-01 | 2028-01-01 | 잔여 | 33749620000 | 2220000000 | 1628201000 | 1614201000 | -14000000 | -9364320 | 1604836680 | -23364320 | 1728640000 | 123803320 | 0
2027 연간 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 연간 | 68241730000 | 4440000000 | 3323351000 | 3309351000 | -14000000 | -9364320 | 3299986680 | -23364320 | 3477290000 | 177303320 | 0
향후12개월 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 12개월 | 67207730000 | 4440000000 | 3205981000 | 3191981000 | -14000000 | -18817440 | 3173163560 | -32817440 |  |  | 0

## 월별계산
월별·모델별 손익 및 구매수량
금액 원, 수량 개/대분. 가격 인상은 적용일 이후에만 반영합니다. 2028년 비교안은 모두 같은 내부가정·원가·고정비 범위를 사용합니다.
row_key | period | model_id | F01_qty | F02_qty | 판매단가 | C01변동비 | 기준단위CM | 부품소요량 | 부품구매량 | F01_CM | F02_CM | 물량순영향 | 12개월포함 | 당해잔여포함 | 승인안원가증가 | 통합_CM | Target_CM | F02매출 | 승인안외주비 | 원천유효
2027-01¦A-a | 2027-01-01 | A-a | 4080 | 4080 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 4080 | 122400000 | 122400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122400000 | 122400000 | 1224000000 | 75000 | 1
2027-01¦A-b | 2027-01-01 | A-b | 10200 | 10200 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 10200 | 204000000 | 204000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000000 | 204000000 | 1836000000 | 95000 | 1
2027-01¦A-c | 2027-01-01 | A-c | 6059 | 6059 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 169652000 | 169652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169652000 | 171360000 | 1393570000 | 60000 | 1
2027-01¦A-d | 2027-01-01 | A-d | 5151 | 5151 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 128775000 | 128775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128775000 | 127500000 | 1081710000 | 65000 | 1
2027-01¦A-e | 2027-01-01 | A-e | 3029 | 3029 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 54522000 | 54522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54522000 | 55080000 | 454350000 | 50000 | 1
2027-02¦A-a | 2027-02-01 | A-a | 3564 | 3564 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3564 | 106920000 | 106920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106920000 | 108000000 | 1069200000 | 75000 | 1
2027-02¦A-b | 2027-02-01 | A-b | 8910 | 8910 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 8910 | 178200000 | 178200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178200000 | 180000000 | 1603800000 | 95000 | 1
2027-02¦A-c | 2027-02-01 | A-c | 5346 | 5346 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 149688000 | 149688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149688000 | 151200000 | 1229580000 | 60000 | 1
2027-02¦A-d | 2027-02-01 | A-d | 4545 | 4545 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 113625000 | 113625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113625000 | 112500000 | 954450000 | 65000 | 1
2027-02¦A-e | 2027-02-01 | A-e | 2673 | 2673 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 48114000 | 48114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48114000 | 48600000 | 400950000 | 50000 | 1
2027-03¦A-a | 2027-03-01 | A-a | 4116 | 4116 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 4116 | 123480000 | 123480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123480000 | 126000000 | 1234800000 | 75000 | 1
2027-03¦A-b | 2027-03-01 | A-b | 10290 | 10290 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 10290 | 205800000 | 205800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205800000 | 210000000 | 1852200000 | 95000 | 1
2027-03¦A-c | 2027-03-01 | A-c | 6237 | 6237 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 174636000 | 174636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174636000 | 176400000 | 1434510000 | 60000 | 1
2027-03¦A-d | 2027-03-01 | A-d | 5303 | 5303 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 132575000 | 132575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132575000 | 131250000 | 1113630000 | 65000 | 1
2027-03¦A-e | 2027-03-01 | A-e | 3119 | 3119 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 56142000 | 56142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56142000 | 56700000 | 467850000 | 50000 | 1
2027-04¦A-a | 2027-04-01 | A-a | 3880 | 3880 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3880 | 116400000 | 116400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116400000 | 120000000 | 1164000000 | 75000 | 1
2027-04¦A-b | 2027-04-01 | A-b | 9700 | 9700 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9700 | 194000000 | 194000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000000 | 200000000 | 1746000000 | 95000 | 1
2027-04¦A-c | 2027-04-01 | A-c | 5940 | 5940 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 166320000 | 166320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166320000 | 168000000 | 1366200000 | 60000 | 1
2027-04¦A-d | 2027-04-01 | A-d | 5050 | 5050 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 126250000 | 126250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126250000 | 125000000 | 1060500000 | 65000 | 1
2027-04¦A-e | 2027-04-01 | A-e | 2970 | 2970 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 53460000 | 53460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53460000 | 54000000 | 445500000 | 50000 | 1
2027-05¦A-a | 2027-05-01 | A-a | 3763 | 3763 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3763 | 112890000 | 112890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112890000 | 117600000 | 1128900000 | 75000 | 1
2027-05¦A-b | 2027-05-01 | A-b | 9408 | 9408 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9408 | 188160000 | 188160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188160000 | 196000000 | 1693440000 | 95000 | 1
2027-05¦A-c | 2027-05-01 | A-c | 5821 | 5821 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 162988000 | 162988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162988000 | 164640000 | 1338830000 | 60000 | 1
2027-05¦A-d | 2027-05-01 | A-d | 4949 | 4949 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 123725000 | 123725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123725000 | 122500000 | 1039290000 | 65000 | 1
2027-05¦A-e | 2027-05-01 | A-e | 2911 | 2911 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 52398000 | 52398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52398000 | 52920000 | 436650000 | 50000 | 1
2027-06¦A-a | 2027-06-01 | A-a | 3800 | 3800 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3800 | 114000000 | 114000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000000 | 120000000 | 1140000000 | 75000 | 1
2027-06¦A-b | 2027-06-01 | A-b | 9500 | 9500 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9500 | 190000000 | 190000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000000 | 200000000 | 1710000000 | 95000 | 1
2027-06¦A-c | 2027-06-01 | A-c | 5940 | 5940 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 166320000 | 166320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166320000 | 168000000 | 1366200000 | 60000 | 1
2027-06¦A-d | 2027-06-01 | A-d | 5050 | 5050 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 126250000 | 126250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126250000 | 125000000 | 1060500000 | 65000 | 1
2027-06¦A-e | 2027-06-01 | A-e | 2970 | 2970 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 53460000 | 53460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53460000 | 54000000 | 445500000 | 50000 | 1
2027-07¦A-a | 2027-07-01 | A-a | 3800 | 3800 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3800 | 114000000 | 114000000 | 0 | 1 | 1 | 456000 | 113544000 | 120000000 | 1140000000 | 75120 | 1
2027-07¦A-b | 2027-07-01 | A-b | 9500 | 8800 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 8800 | 190000000 | 176000000 | -14000000 | 1 | 1 | 1056000 | 174944000 | 200000000 | 1584000000 | 95120 | 1
2027-07¦A-c | 2027-07-01 | A-c | 5940 | 5940 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 166320000 | 166320000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 166320000 | 168000000 | 1366200000 | 60000 | 1
2027-07¦A-d | 2027-07-01 | A-d | 5050 | 5050 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 126250000 | 126250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126250000 | 125000000 | 1060500000 | 65000 | 1
2027-07¦A-e | 2027-07-01 | A-e | 2970 | 2970 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 53460000 | 53460000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53460000 | 54000000 | 445500000 | 50000 | 1
2027-08¦A-a | 2027-08-01 | A-a | 3496 | 3496 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3496 | 104880000 | 104880000 | 0 | 1 | 1 | 419520 | 104460480 | 110400000 | 1048800000 | 75120 | 1
2027-08¦A-b | 2027-08-01 | A-b | 8740 | 8740 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 8740 | 174800000 | 174800000 | 0 | 1 | 1 | 1048800 | 173751200 | 184000000 | 1573200000 | 95120 | 1
2027-08¦A-c | 2027-08-01 | A-c | 5465 | 5465 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 153020000 | 153020000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 153020000 | 154560000 | 1256950000 | 60000 | 1
2027-08¦A-d | 2027-08-01 | A-d | 4646 | 4646 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 116150000 | 116150000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116150000 | 115000000 | 975660000 | 65000 | 1
2027-08¦A-e | 2027-08-01 | A-e | 2732 | 2732 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 49176000 | 49176000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49176000 | 49680000 | 409800000 | 50000 | 1
2027-09¦A-a | 2027-09-01 | A-a | 3914 | 3914 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3914 | 117420000 | 117420000 | 0 | 1 | 1 | 469680 | 116950320 | 123600000 | 1174200000 | 75120 | 1
2027-09¦A-b | 2027-09-01 | A-b | 9785 | 9785 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9785 | 195700000 | 195700000 | 0 | 1 | 1 | 1174200 | 194525800 | 206000000 | 1761300000 | 95120 | 1
2027-09¦A-c | 2027-09-01 | A-c | 6118 | 6118 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 171304000 | 171304000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 171304000 | 173040000 | 1407140000 | 60000 | 1
2027-09¦A-d | 2027-09-01 | A-d | 5202 | 5202 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 130050000 | 130050000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130050000 | 128750000 | 1092420000 | 65000 | 1
2027-09¦A-e | 2027-09-01 | A-e | 3059 | 3059 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 55062000 | 55062000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55062000 | 55620000 | 458850000 | 50000 | 1
2027-10¦A-a | 2027-10-01 | A-a | 3876 | 3876 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3876 | 116280000 | 116280000 | 0 | 1 | 1 | 465120 | 115814880 | 122400000 | 1162800000 | 75120 | 1
2027-10¦A-b | 2027-10-01 | A-b | 9690 | 9690 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9690 | 193800000 | 193800000 | 0 | 1 | 1 | 1162800 | 192637200 | 204000000 | 1744200000 | 95120 | 1
2027-10¦A-c | 2027-10-01 | A-c | 6059 | 6059 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 169652000 | 169652000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 169652000 | 171360000 | 1393570000 | 60000 | 1
2027-10¦A-d | 2027-10-01 | A-d | 5151 | 5151 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 128775000 | 128775000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128775000 | 127500000 | 1081710000 | 65000 | 1
2027-10¦A-e | 2027-10-01 | A-e | 3029 | 3029 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 54522000 | 54522000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54522000 | 55080000 | 454350000 | 50000 | 1
2027-11¦A-a | 2027-11-01 | A-a | 3800 | 3800 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3800 | 114000000 | 114000000 | 0 | 1 | 1 | 456000 | 113544000 | 120000000 | 1140000000 | 75120 | 1
2027-11¦A-b | 2027-11-01 | A-b | 9500 | 9500 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9500 | 190000000 | 190000000 | 0 | 1 | 1 | 1140000 | 188860000 | 200000000 | 1710000000 | 95120 | 1
2027-11¦A-c | 2027-11-01 | A-c | 5940 | 5940 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 166320000 | 166320000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 166320000 | 168000000 | 1366200000 | 60000 | 1
2027-11¦A-d | 2027-11-01 | A-d | 5050 | 5050 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 126250000 | 126250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126250000 | 125000000 | 1060500000 | 65000 | 1
2027-11¦A-e | 2027-11-01 | A-e | 2970 | 2970 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 53460000 | 53460000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53460000 | 54000000 | 445500000 | 50000 | 1
2027-12¦A-a | 2027-12-01 | A-a | 3610 | 3610 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3610 | 108300000 | 108300000 | 0 | 1 | 1 | 433200 | 107866800 | 114000000 | 1083000000 | 75120 | 1
2027-12¦A-b | 2027-12-01 | A-b | 9025 | 9025 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9025 | 180500000 | 180500000 | 0 | 1 | 1 | 1083000 | 179417000 | 190000000 | 1624500000 | 95120 | 1
2027-12¦A-c | 2027-12-01 | A-c | 5643 | 5643 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 158004000 | 158004000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 158004000 | 159600000 | 1297890000 | 60000 | 1
2027-12¦A-d | 2027-12-01 | A-d | 4798 | 4798 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 119950000 | 119950000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 119950000 | 118750000 | 1007580000 | 65000 | 1
2027-12¦A-e | 2027-12-01 | A-e | 2822 | 2822 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 50796000 | 50796000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50796000 | 51300000 | 423300000 | 50000 | 1
2028-01¦A-a | 2028-01-01 | A-a | 3958 | 3958 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3958 | 118740000 | 118740000 | 0 | 1 | 0 | 474960 | 118265040 |  | 1187400000 | 75120 | 1
2028-01¦A-b | 2028-01-01 | A-b | 9894 | 9894 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9894 | 197880000 | 197880000 | 0 | 1 | 0 | 1187280 | 196692720 |  | 1780920000 | 95120 | 1
2028-01¦A-c | 2028-01-01 | A-c | 5877 | 5877 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 164556000 | 164556000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164556000 |  | 1351710000 | 60000 | 1
2028-01¦A-d | 2028-01-01 | A-d | 4996 | 4996 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 124900000 | 124900000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124900000 |  | 1049160000 | 65000 | 1
2028-01¦A-e | 2028-01-01 | A-e | 2938 | 2938 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 52884000 | 52884000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52884000 |  | 440700000 | 50000 | 1
2028-02¦A-a | 2028-02-01 | A-a | 3457 | 3457 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3457 | 103710000 | 103710000 | 0 | 1 | 0 | 414840 | 103295160 |  | 1037100000 | 75120 | 1
2028-02¦A-b | 2028-02-01 | A-b | 8643 | 8643 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 8643 | 172860000 | 172860000 | 0 | 1 | 0 | 1037160 | 171822840 |  | 1555740000 | 95120 | 1
2028-02¦A-c | 2028-02-01 | A-c | 5186 | 5186 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 145208000 | 145208000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145208000 |  | 1192780000 | 60000 | 1
2028-02¦A-d | 2028-02-01 | A-d | 4409 | 4409 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 110225000 | 110225000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110225000 |  | 925890000 | 65000 | 1
2028-02¦A-e | 2028-02-01 | A-e | 2593 | 2593 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 46674000 | 46674000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46674000 |  | 388950000 | 50000 | 1
2028-03¦A-a | 2028-03-01 | A-a | 3993 | 3993 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3993 | 119790000 | 119790000 | 0 | 1 | 0 | 479160 | 119310840 |  | 1197900000 | 75120 | 1
2028-03¦A-b | 2028-03-01 | A-b | 9981 | 9981 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9981 | 199620000 | 199620000 | 0 | 1 | 0 | 1197720 | 198422280 |  | 1796580000 | 95120 | 1
2028-03¦A-c | 2028-03-01 | A-c | 6050 | 6050 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 169400000 | 169400000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169400000 |  | 1391500000 | 60000 | 1
2028-03¦A-d | 2028-03-01 | A-d | 5144 | 5144 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 128600000 | 128600000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128600000 |  | 1080240000 | 65000 | 1
2028-03¦A-e | 2028-03-01 | A-e | 3025 | 3025 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 54450000 | 54450000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54450000 |  | 453750000 | 50000 | 1
2028-04¦A-a | 2028-04-01 | A-a | 3764 | 3764 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3764 | 112920000 | 112920000 | 0 | 1 | 0 | 451680 | 112468320 |  | 1129200000 | 75120 | 1
2028-04¦A-b | 2028-04-01 | A-b | 9409 | 9409 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9409 | 188180000 | 188180000 | 0 | 1 | 0 | 1129080 | 187050920 |  | 1693620000 | 95120 | 1
2028-04¦A-c | 2028-04-01 | A-c | 5762 | 5762 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 161336000 | 161336000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161336000 |  | 1325260000 | 60000 | 1
2028-04¦A-d | 2028-04-01 | A-d | 4899 | 4899 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 122475000 | 122475000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122475000 |  | 1028790000 | 65000 | 1
2028-04¦A-e | 2028-04-01 | A-e | 2881 | 2881 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 51858000 | 51858000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51858000 |  | 432150000 | 50000 | 1
2028-05¦A-a | 2028-05-01 | A-a | 3650 | 3650 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3650 | 109500000 | 109500000 | 0 | 1 | 0 | 438000 | 109062000 |  | 1095000000 | 75120 | 1
2028-05¦A-b | 2028-05-01 | A-b | 9126 | 9126 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9126 | 182520000 | 182520000 | 0 | 1 | 0 | 1095120 | 181424880 |  | 1642680000 | 95120 | 1
2028-05¦A-c | 2028-05-01 | A-c | 5646 | 5646 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 158088000 | 158088000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158088000 |  | 1298580000 | 60000 | 1
2028-05¦A-d | 2028-05-01 | A-d | 4801 | 4801 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 120025000 | 120025000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120025000 |  | 1008210000 | 65000 | 1
2028-05¦A-e | 2028-05-01 | A-e | 2824 | 2824 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 50832000 | 50832000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50832000 |  | 423600000 | 50000 | 1
2028-06¦A-a | 2028-06-01 | A-a | 3686 | 3686 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3686 | 110580000 | 110580000 | 0 | 1 | 0 | 442320 | 110137680 |  | 1105800000 | 75120 | 1
2028-06¦A-b | 2028-06-01 | A-b | 9215 | 9215 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9215 | 184300000 | 184300000 | 0 | 1 | 0 | 1105800 | 183194200 |  | 1658700000 | 95120 | 1
2028-06¦A-c | 2028-06-01 | A-c | 5762 | 5762 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 161336000 | 161336000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161336000 |  | 1325260000 | 60000 | 1
2028-06¦A-d | 2028-06-01 | A-d | 4899 | 4899 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 122475000 | 122475000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122475000 |  | 1028790000 | 65000 | 1
2028-06¦A-e | 2028-06-01 | A-e | 2881 | 2881 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 51858000 | 51858000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51858000 |  | 432150000 | 50000 | 1
2028-07¦A-a | 2028-07-01 | A-a | 3686 | 3686 | 300000 | 270000 | 30000 | 1 | 3686 | 110580000 | 110580000 | 0 | 0 | 0 | 442320 | 110137680 |  | 1105800000 | 75120 | 1
2028-07¦A-b | 2028-07-01 | A-b | 9215 | 9215 | 180000 | 160000 | 20000 | 1 | 9215 | 184300000 | 184300000 | 0 | 0 | 0 | 1105800 | 183194200 |  | 1658700000 | 95120 | 1
2028-07¦A-c | 2028-07-01 | A-c | 5762 | 5762 | 230000 | 202000 | 28000 | 0 | 0 | 161336000 | 161336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161336000 |  | 1325260000 | 60000 | 1
2028-07¦A-d | 2028-07-01 | A-d | 4899 | 4899 | 210000 | 185000 | 25000 | 0 | 0 | 122475000 | 122475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122475000 |  | 1028790000 | 65000 | 1
2028-07¦A-e | 2028-07-01 | A-e | 2881 | 2881 | 150000 | 132000 | 18000 | 0 | 0 | 51858000 | 51858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51858000 |  | 432150000 | 50000 | 1

## 물량원가기준
2027 기준 및 2028 내부가정
출처: INNONOW_SC01_통합가상데이터설계_v0.1.xlsx 손익계산·단위원가. 2027 값 보존. 수량은 당사 배정 대분이며 40%를 재적용하지 않습니다.
row_key | period | model_id | T01_qty | F01_qty | F02_qty | 판매단가 | 재료비 | 기존외주비 | 변동가공비 | 실적수량 | 기간성격 | source_ref | 확실성
2027-01¦A-a | 2027-01-01 | A-a | 4080 | 4080 | 4080 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 | 4080 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-01¦A-b | 2027-01-01 | A-b | 10200 | 10200 | 10200 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 | 10200 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-01¦A-c | 2027-01-01 | A-c | 6120 | 6059 | 6059 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 | 6059 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-01¦A-d | 2027-01-01 | A-d | 5100 | 5151 | 5151 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 | 5151 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-01¦A-e | 2027-01-01 | A-e | 3060 | 3029 | 3029 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 | 3029 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-02¦A-a | 2027-02-01 | A-a | 3600 | 3564 | 3564 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 | 3564 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-02¦A-b | 2027-02-01 | A-b | 9000 | 8910 | 8910 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 | 8910 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-02¦A-c | 2027-02-01 | A-c | 5400 | 5346 | 5346 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 | 5346 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-02¦A-d | 2027-02-01 | A-d | 4500 | 4545 | 4545 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 | 4545 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-02¦A-e | 2027-02-01 | A-e | 2700 | 2673 | 2673 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 | 2673 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-03¦A-a | 2027-03-01 | A-a | 4200 | 4116 | 4116 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 | 4116 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-03¦A-b | 2027-03-01 | A-b | 10500 | 10290 | 10290 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 | 10290 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-03¦A-c | 2027-03-01 | A-c | 6300 | 6237 | 6237 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 | 6237 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-03¦A-d | 2027-03-01 | A-d | 5250 | 5303 | 5303 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 | 5303 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-03¦A-e | 2027-03-01 | A-e | 3150 | 3119 | 3119 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 | 3119 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-04¦A-a | 2027-04-01 | A-a | 4000 | 3880 | 3880 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 | 3880 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-04¦A-b | 2027-04-01 | A-b | 10000 | 9700 | 9700 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 | 9700 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-04¦A-c | 2027-04-01 | A-c | 6000 | 5940 | 5940 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 | 5940 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-04¦A-d | 2027-04-01 | A-d | 5000 | 5050 | 5050 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 | 5050 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-04¦A-e | 2027-04-01 | A-e | 3000 | 2970 | 2970 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 | 2970 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-05¦A-a | 2027-05-01 | A-a | 3920 | 3763 | 3763 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 | 3763 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-05¦A-b | 2027-05-01 | A-b | 9800 | 9408 | 9408 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 | 9408 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-05¦A-c | 2027-05-01 | A-c | 5880 | 5821 | 5821 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 | 5821 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-05¦A-d | 2027-05-01 | A-d | 4900 | 4949 | 4949 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 | 4949 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-05¦A-e | 2027-05-01 | A-e | 2940 | 2911 | 2911 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 | 2911 | 확정실적 포함 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-06¦A-a | 2027-06-01 | A-a | 4000 | 3800 | 3800 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 | 1710 | 6/15 실적+잔여전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-06¦A-b | 2027-06-01 | A-b | 10000 | 9500 | 9500 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 | 4275 | 6/15 실적+잔여전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-06¦A-c | 2027-06-01 | A-c | 6000 | 5940 | 5940 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 | 2673 | 6/15 실적+잔여전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-06¦A-d | 2027-06-01 | A-d | 5000 | 5050 | 5050 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 | 2272 | 6/15 실적+잔여전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-06¦A-e | 2027-06-01 | A-e | 3000 | 2970 | 2970 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 | 1336 | 6/15 실적+잔여전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-07¦A-a | 2027-07-01 | A-a | 4000 | 3800 | 3800 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-07¦A-b | 2027-07-01 | A-b | 10000 | 9500 | 8800 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-07¦A-c | 2027-07-01 | A-c | 6000 | 5940 | 5940 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-07¦A-d | 2027-07-01 | A-d | 5000 | 5050 | 5050 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-07¦A-e | 2027-07-01 | A-e | 3000 | 2970 | 2970 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-08¦A-a | 2027-08-01 | A-a | 3680 | 3496 | 3496 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-08¦A-b | 2027-08-01 | A-b | 9200 | 8740 | 8740 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-08¦A-c | 2027-08-01 | A-c | 5520 | 5465 | 5465 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-08¦A-d | 2027-08-01 | A-d | 4600 | 4646 | 4646 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-08¦A-e | 2027-08-01 | A-e | 2760 | 2732 | 2732 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-09¦A-a | 2027-09-01 | A-a | 4120 | 3914 | 3914 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-09¦A-b | 2027-09-01 | A-b | 10300 | 9785 | 9785 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-09¦A-c | 2027-09-01 | A-c | 6180 | 6118 | 6118 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-09¦A-d | 2027-09-01 | A-d | 5150 | 5202 | 5202 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-09¦A-e | 2027-09-01 | A-e | 3090 | 3059 | 3059 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | CP02 확인물량
2027-10¦A-a | 2027-10-01 | A-a | 4080 | 3876 | 3876 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-10¦A-b | 2027-10-01 | A-b | 10200 | 9690 | 9690 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-10¦A-c | 2027-10-01 | A-c | 6120 | 6059 | 6059 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-10¦A-d | 2027-10-01 | A-d | 5100 | 5151 | 5151 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-10¦A-e | 2027-10-01 | A-e | 3060 | 3029 | 3029 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-11¦A-a | 2027-11-01 | A-a | 4000 | 3800 | 3800 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-11¦A-b | 2027-11-01 | A-b | 10000 | 9500 | 9500 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-11¦A-c | 2027-11-01 | A-c | 6000 | 5940 | 5940 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-11¦A-d | 2027-11-01 | A-d | 5000 | 5050 | 5050 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-11¦A-e | 2027-11-01 | A-e | 3000 | 2970 | 2970 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-12¦A-a | 2027-12-01 | A-a | 3800 | 3610 | 3610 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-12¦A-b | 2027-12-01 | A-b | 9500 | 9025 | 9025 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-12¦A-c | 2027-12-01 | A-c | 5700 | 5643 | 5643 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-12¦A-d | 2027-12-01 | A-d | 4750 | 4798 | 4798 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2027-12¦A-e | 2027-12-01 | A-e | 2850 | 2822 | 2822 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 미래전망 | SC01 v0.1 / F01·F02·C01 | 내부전망 또는 실적
2028-01¦A-a | 2028-01-01 | A-a |  | 3958 | 3958 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-01¦A-b | 2028-01-01 | A-b |  | 9894 | 9894 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-01¦A-c | 2028-01-01 | A-c |  | 5877 | 5877 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-01¦A-d | 2028-01-01 | A-d |  | 4996 | 4996 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-01¦A-e | 2028-01-01 | A-e |  | 2938 | 2938 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-02¦A-a | 2028-02-01 | A-a |  | 3457 | 3457 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-02¦A-b | 2028-02-01 | A-b |  | 8643 | 8643 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-02¦A-c | 2028-02-01 | A-c |  | 5186 | 5186 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-02¦A-d | 2028-02-01 | A-d |  | 4409 | 4409 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-02¦A-e | 2028-02-01 | A-e |  | 2593 | 2593 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-03¦A-a | 2028-03-01 | A-a |  | 3993 | 3993 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-03¦A-b | 2028-03-01 | A-b |  | 9981 | 9981 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-03¦A-c | 2028-03-01 | A-c |  | 6050 | 6050 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-03¦A-d | 2028-03-01 | A-d |  | 5144 | 5144 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-03¦A-e | 2028-03-01 | A-e |  | 3025 | 3025 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-04¦A-a | 2028-04-01 | A-a |  | 3764 | 3764 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-04¦A-b | 2028-04-01 | A-b |  | 9409 | 9409 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-04¦A-c | 2028-04-01 | A-c |  | 5762 | 5762 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-04¦A-d | 2028-04-01 | A-d |  | 4899 | 4899 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-04¦A-e | 2028-04-01 | A-e |  | 2881 | 2881 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-05¦A-a | 2028-05-01 | A-a |  | 3650 | 3650 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-05¦A-b | 2028-05-01 | A-b |  | 9126 | 9126 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-05¦A-c | 2028-05-01 | A-c |  | 5646 | 5646 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-05¦A-d | 2028-05-01 | A-d |  | 4801 | 4801 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-05¦A-e | 2028-05-01 | A-e |  | 2824 | 2824 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-06¦A-a | 2028-06-01 | A-a |  | 3686 | 3686 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-06¦A-b | 2028-06-01 | A-b |  | 9215 | 9215 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-06¦A-c | 2028-06-01 | A-c |  | 5762 | 5762 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-06¦A-d | 2028-06-01 | A-d |  | 4899 | 4899 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-06¦A-e | 2028-06-01 | A-e |  | 2881 | 2881 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-07¦A-a | 2028-07-01 | A-a |  | 3686 | 3686 | 300000 | 175000 | 75000 | 20000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-07¦A-b | 2028-07-01 | A-b |  | 9215 | 9215 | 180000 | 55000 | 95000 | 10000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-07¦A-c | 2028-07-01 | A-c |  | 5762 | 5762 | 230000 | 125000 | 60000 | 17000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-07¦A-d | 2028-07-01 | A-d |  | 4899 | 4899 | 210000 | 105000 | 65000 | 15000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님
2028-07¦A-e | 2028-07-01 | A-e |  | 2881 | 2881 | 150000 | 70000 | 50000 | 12000 |  | 내부가정·미승인 | EXT28-v1 / C01 유지 | 고객확정 아님

## 월고정비
공장 고정비
울산 A제품 범위. 모델별 고정비 배부는 하지 않으며 공장 합계에서 한 번만 차감합니다.
period | fixed_cost | actual_fixed | source_ref
2027-01-01 | 370000000 | 370000000 | SC01 v0.1 / 고정비
2027-02-01 | 370000000 | 370000000 | SC01 v0.1 / 고정비
2027-03-01 | 370000000 | 370000000 | SC01 v0.1 / 고정비
2027-04-01 | 370000000 | 370000000 | SC01 v0.1 / 고정비
2027-05-01 | 370000000 | 370000000 | SC01 v0.1 / 고정비
2027-06-01 | 370000000 | 185000000 | SC01 v0.1 / 고정비
2027-07-01 | 370000000 |  | SC01 v0.1 / 고정비
2027-08-01 | 370000000 |  | SC01 v0.1 / 고정비
2027-09-01 | 370000000 |  | SC01 v0.1 / 고정비
2027-10-01 | 370000000 |  | SC01 v0.1 / 고정비
2027-11-01 | 370000000 |  | SC01 v0.1 / 고정비
2027-12-01 | 370000000 |  | SC01 v0.1 / 고정비
2028-01-01 | 370000000 |  | 내부가정: 2027 기준 유지
2028-02-01 | 370000000 |  | 내부가정: 2027 기준 유지
2028-03-01 | 370000000 |  | 내부가정: 2027 기준 유지
2028-04-01 | 370000000 |  | 내부가정: 2027 기준 유지
2028-05-01 | 370000000 |  | 내부가정: 2027 기준 유지
2028-06-01 | 370000000 |  | 내부가정: 2027 기준 유지
2028-07-01 | 370000000 |  | 내부가정: 2027 기준 유지

## 부품모델매핑
공통부품 소요량 및 외주비 구성
P-COM01은 가상의 외주 공통부품입니다. a·b 각1개, c·d·e는 미사용. 기존 단가는 전체 외주비의 일부입니다.
model_id | part_id | supplier_id | 소요량 | 기존부품단가 | 기존외주비 | 잔여외주비 | 산식 및 소속
A-a | P-COM01 | SUP-01 | 1 | 2000 | 75000 | 73000 | C01 외주비 = 기존부품단가×소요량 + 잔여외주비
A-b | P-COM01 | SUP-01 | 1 | 2000 | 95000 | 93000 | C01 외주비 = 기존부품단가×소요량 + 잔여외주비
A-c | P-COM01 | SUP-01 | 0 | 2000 | 60000 | 60000 | C01 외주비 = 기존부품단가×소요량 + 잔여외주비
A-d | P-COM01 | SUP-01 | 0 | 2000 | 65000 | 65000 | C01 외주비 = 기존부품단가×소요량 + 잔여외주비
A-e | P-COM01 | SUP-01 | 0 | 2000 | 50000 | 50000 | C01 외주비 = 기존부품단가×소요량 + 잔여외주비

## 단가버전
단가안과 분석 버전
동일 요청의 순차 이력입니다. 요청·협상·기안·승인안을 합산하지 않습니다. 아래는 단계 실행 시 생성할 기대 데이터입니다.
price_version | 종류 | request_id | part_id | old_price | new_price | effective_date | run_id | 생성시연 | 상태
PV-REQ01 | 요청안 | REQ-2706-01 | P-COM01 | 2000 | 2200 | 2027-07-01 | RUN-REQ01 | D01 | 접수·미승인
PV-OFFER01 | 내부제시안 | REQ-2706-01 | P-COM01 | 2000 | 2100 | 2027-07-01 | RUN-OFFER01 | D03 | 내부검토·미합의
PV-NEG01 | 1차협상안 | REQ-2706-01 | P-COM01 | 2000 | 2120 | 2027-07-01 | RUN-NEG01 | D04 | 잠정합의·미승인
PV-PROP01 | 기안안 | REQ-2706-01 | P-COM01 | 2000 | 2120 | 2027-07-01 | RUN-PROP01 | D06 | 승인대기
PV-APP01 | 승인안 | REQ-2706-01 | P-COM01 | 2000 | 2120 | 2027-07-01 | RUN-APP01 | D09 | 승인완료·적용예정

## 업무이력
시연 단계별 이벤트와 상태
모든 날짜·사용자 역할은 가상 시연값입니다. 처음에는 D00까지만 적재하고 단계 실행 시 후속 기록을 생성합니다. 기본 경로와 X01은 동시에 실행하지 않습니다.
demo_id | step_id | event_at | actor_role | screen_id | action | state_after | due_at | evidence_id | run_id | 완료조건·주의 | fixture_kind | control_id | 업무단계
D00 | S0 | 2027-06-17 08:50:00 KST | 경영관리 | 공통 | ISSUE-B07 확인 | SC01_REVIEW_PENDING | NONE | NONE | RUN-F02-001 | 장면1 기본 완료·F02 미승인 | 초기
D01 | S01 | 2027-06-17 09:00:00 KST | 구매담당 | U21 | REQ-2706-01 접수 | RECEIVED | 2027-06-18 18:00:00 KST | DOC-REQ01 | NONE | 요청가 확인·승인값 없음 | 실행 | CT21 | 인상 요청 접수
D02 | S02 | 2027-06-17 10:00:00 KST | 구매담당·팀장 | U22 | 구두보고 기록 | PRE_REVIEW | 2027-06-21 18:00:00 KST | NOTE-REPORT01 | NONE | 분석 착수, 별도 전자승인 없음 | 실행 | CT22 | 팀장 보고 및 협의
D03 | S03 | 2027-06-18 11:00:00 KST | 구매담당 | U22 | 요청안 분석·내부 제시안 | NEGOTIATION_READY | 2027-06-21 18:00:00 KST | NOTE-ANALYSIS01 | RUN-REQ01/RUN-OFFER01 | 12개월 증가액·가정 확인 | 실행 | CT23·CT24 | 사전 영향분석
D04 | S04 | 2027-06-21 15:00:00 KST | 구매담당 | U23 | 1차 협상 기록 | TENTATIVE_AGREEMENT | 2027-06-21 18:00:00 KST | NOTE-NEG01 | NONE | 협상가 입력·미승인 | 실행 | CT25 | 1차 협상
D05 | S05 | 2027-06-22 10:00:00 KST | 구매담당 | U22 | 협상안 재분석 | PROPOSAL_READY | 2027-06-23 18:00:00 KST | NOTE-NEG01 | RUN-NEG01 | 최신 버전·조건 일치 확인 | 실행 | CT24·CT26 | 협상안 영향 재분석
D06 | S06 | 2027-06-22 11:00:00 KST | 구매담당 | U24 | PROP01-v1 상신 | TEAM_APPROVAL_PENDING | 2027-06-23 18:00:00 KST | DOC-PROP01 | RUN-PROP01 | 기안 단가2120·협상안 일치 | 실행 | CT26 | 가격인상 보고 기안
D07 | S07 | 2027-06-22 14:00:00 KST | 구매팀장 | U25 | APP-T01 승인 | EXEC_APPROVAL_PENDING | 2027-06-23 18:00:00 KST | APP-T01 | RUN-PROP01 | 동일 PROP01-v1 승인 | 실행 | CT27 | 구매팀장 승인
D08 | S08/S09 | 2027-06-23 10:00:00 KST | 구매임원 | U25 | APP-E01 승인·대표 판정 | CEO_APPROVAL_PENDING | 2027-06-24 18:00:00 KST | APP-E01 | RUN-PROP01 | 최종12개월 구매증가 ≥10백만원 | 실행 | CT27·CT28 / CT28 | 구매임원 승인 / 대표 승인 대상 판단
D09 | S10 | 2027-06-23 14:00:00 KST | 대표 | U25 | APP-C01 승인 | APPROVED | NONE | APP-C01 | RUN-APP01 | 승인 단가 확정·공식 F02 승인 아님 | 실행 | CT27·CT28 | 대표 승인
D10 | S11 | 2027-06-23 15:00:00 KST | 구매담당 | U26 | C02-APP01 원가 등록 | REGISTERED_FUTURE | NONE | REG-C02 | RUN-APP01 | 7/1 적용예정·C01 보존 | 실행 | CT29 | 승인 조건 및 원가 등록
D11 | S12 | 2027-06-23 16:00:00 KST | 구매담당 | U27 | MR-2706-01 검토자료 갱신 | FINANCE_PENDING | 2027-06-24 18:00:00 KST | HANDOFF-01 | RUN-APP01 | 물량·원가 별도 사건 연결 | 실행 | CT30 | 장면 3 검토자료 연결
D12 | S13 | 2027-06-24 10:00:00 KST | 경영관리 | U27 | 수신 확인 | HANDED_OFF | 2027-06-28 18:00:00 KST | ACK-01 | RUN-APP01 | SC02 완료·SC03 분석대기·위험 미해소 | 실행 | CT30 | 경영관리 인수
X01 | S14 | 2027-06-23 10:00:00 KST | 구매임원 | U25 | 추가 협상지시 | NEEDS_RENEGOTIATION | 2027-06-25 18:00:00 KST | INSTR-RENEG01 | RUN-PROP01 | D08 기본승인 대신 분기·C02 생성 금지 | 별도분기 | CT27·CT30 | 추가 협상지시 기록

## 증빙과협상
화면을 채울 가상 증빙과 협상 내용
외부 전송·실제 공문 파일이 아닌 데모 본문 데이터입니다. 담당자 검토 후 기록하는 문안이며 Agent는 승인하지 않습니다.
record_id | record_type | request_id | actor | 내용 | 연결·필수항목
DOC-REQ01 | 요청공문 | REQ-2706-01 | SUP-01 가상 정밀부품 | 원재료 및 가공비 상승으로 P-COM01의 공급단가를 2,000원에서 2,200원으로 조정 요청. 2027-07-01 적용 희망. VAT 별도. | REQ-2706-01 / P-COM01 / PV-REQ01
NOTE-REPORT01 | 구두보고 | REQ-2706-01 | 구매담당·구매팀장 | 수요 감소와 원가 상승이 중첩되어 사전 손익분석 후 1차 협상 진행. 내부 제시가 2,100원으로 검토. | 보고일 6/17 10:00 / 보고자·참석자·결론
NOTE-ANALYSIS01 | Agent 요약 초안 | REQ-2706-01 | 구매담당 확인 | a·b에 공통 사용. 요청안은 기존 대비 10% 인상. 2028년 물량은 내부가정으로 향후12개월 금액을 추정하며 물량 감소 사건과 함께 검토 필요. | RUN-REQ01 / 검토자 확인 후 채택
NOTE-NEG01 | 1차 협상 결과 | REQ-2706-01 | 구매담당·공급사 영업담당 | 6/21 협상. 내부 제시 2,100원, 공급사 최종 잠정 2,120원. 적용일 7/1 유지. 내부 승인 전 잠정안임을 확인. | 가격·일자·대상·참석자·회신근거 / 담당자가 협상기한 입력
DOC-PROP01 | 가격인상 기안 | REQ-2706-01 | 구매담당 | 공통부품 단가 2,120원으로 인상 상신. 요청 대비 인상폭을 10%에서 6%로 축소. 품목별 연 구매액 증가를 필수 첨부하고 손익 분석은 참고자료로 연결. | PROP01-v1 / PV-PROP01 / RUN-PROP01
APP-T01 | 팀장 승인 | REQ-2706-01 | ROLE-BUY-LEAD | 요청사유·협상결과·기안 일치 및 물량 가정을 검토하고 승인. | PROP01-v1 / 6/22 14:00
APP-E01 | 임원 승인 | REQ-2706-01 | ROLE-BUY-EXEC | 공급 안정과 잔여 원가 부담을 고려해 승인. 대표 승인 및 경영관리 통합검토 필요. | PROP01-v1 / 6/23 10:00
APP-C01 | 대표 승인 | REQ-2706-01 | ROLE-CEO | 단가 인상안을 승인하고 통합 손익 영향과 후속 개선대책은 장면3에서 검토하도록 함. | PROP01-v1 / 6/23 14:00
INSTR-RENEG01 | 추가 협상지시 | REQ-2706-01 | ROLE-BUY-EXEC | 대체 공급처 견적과 인상 사유 증빙을 확보하여 추가 협상. 구매담당 배정, 협의기한 6/25 18:00. | X01 전용 / 미승인·재협상대기 / 2차 상세 후속범위
BG-REQ02 | 배경 거래 | REQ-BG02 | SUP-02 가상 소재 | A-c용 외주 단가 확인 건. 인상 요청 없음, 기존 계약 유지. | 정상 거래 / 계산범위 제외 / 추가 위험 생성 없음
BG-REQ03 | 배경 거래 | REQ-BG03 | SUP-03 가상 가공 | A-d·A-e 정기 거래 검토 완료. 가격·수량 추가 변경 없음. | 정상 거래 / 계산범위 제외 / 요청건 합산 금지

## 장면3인계
장면 3 인계 데이터 계약
동일 상위 검토건에 두 사건을 유지합니다. 아래는 D12 이후 기대 레코드이며 승인 전에는 provisional=true로 별도 구분합니다.
field | value | 정의 및 처리
review_id | MR-2706-01 | 울산 A제품 수익성 통합검토건
quantity_issue_id | ISSUE-B07 | 장면1 기존 물량 감소 이슈 보존
price_issue_id | ISSUE-COST01 | 장면2 가격 인상 신규 이슈
quantity_run_id | RUN-F02-001 | 장면1 추가 물량 감소 -700대분
price_run_id | RUN-APP01 | 선택안은 승인안 한 개만 적용
price_version | PV-APP01 | D09 승인 후 생성. 요청·협상안 중복 합산 금지
cost_version | C02-APP01 | C01+공통부품 인상분. 적용일 2027-07-01
qty_version | F02 + EXT28-v1 | F02 검토중 유지. 2028은 내부가정
year_volume_impact | -14000000 | 2027 물량 순영향·원
year_cost_impact | -9364320 | 2027 승인안 추가 원가 영향·원
year_combined_profit | 3299986680 | 2027 통합 관리손익·원
year_target_gap | 177303320 | 2027 Target 대비 부족·원
next12_purchase_increase | 18817440 | 대표 승인과 금액 위험 판단 기준·원
next12_combined_profit | 3173163560 | 동일12개월 비교·Target 없음
approval_status | APPROVED | 단가안 승인 상태
risk_status | OPEN | 단가 승인·인계완료가 위험 해소 아님
forecast_status | REVIEW_PENDING | 공식 Forecast·Target 자동 변경 없음
scene_status | SC02_HANDED_OFF / SC03_PENDING | D12 인수 확인 이후
accepted_by_at | ROLE-FIN / 2027-06-24 10:00:00 KST | 실사용자 계정 매핑은 구현명세에서 확정
source_bundle | REQ-2706-01 / PROP01-v1 / HANDOFF-01 | 요청·분석·협상·승인·등록·인수 이력 모두 참조

## 예외데이터
분기 및 경계 검증 데이터
X02~X05 등은 기본 시드 복제 후 단독 실행합니다. 규칙 fixture는 계산 기준 검증용이며 실제 거래·손익에 합산하지 않습니다.
case_id | 목적 | 변경 입력 | 인상률 | 연구매증가 | 기대 결과 | 처리 기준 | 계산 위험 | 계산 승인선
X01 | 추가 협상지시 | D08 결정을 추가협상으로 변경 |  |  | NEEDS_RENEGOTIATION / C02 없음 | S14 지시 사유·담당·기한 입력. 상세 2차 협상 제외 | 업무 검증 | 해당 없음
X02 | 대표 비대상 | 기안단가 2,050원으로 별도 실행 | 2.5% | 7840600 | 기안액 기준 재판정 | 새 협상·기안·run 생성, 기본안 덮어쓰기 금지 | 관심 | 대표 비대상
X03-A | 대표 경계 직전 | 규칙 단위검증용 금액 | 0% | 9999999 | 대표 비대상 | 기본 구매수량 역산에 쓰지 않는 규칙 fixture | 관심 | 대표 비대상
X03-B | 대표 경계 포함 | 규칙 단위검증용 금액 | 0% | 10000000 | 대표 대상 | 정확한 원 단위 비교 | 중요 | 대표 대상
X04 | 적용일 변경 | 설정 B6=2027-08-01 |  |  | 2027-08~2028-07 재계산 | 2028-07 5모델·원가·고정비 추가 제공. 재분석 전 상신 차단 | 업무 검증 | 해당 없음
X05 | 기안가 변경 | 기안가=2130, 협상가=2120 |  |  | 차이 사유·RUN-PROP02 필요 | 이전 run·승인 재사용 금지 | 업무 검증 | 해당 없음
X06 | 협상미합의 | 잠정단가 NULL |  |  | NEGOTIATION_UNRESOLVED | 0원으로 계산하거나 자동 상신하지 않음 | 업무 검증 | 해당 없음
X07 | 보완 또는 반려 | U25 보완/반려 선택 |  |  | RETURNED 또는 REJECTED | 보완 시 신규기안버전·승인경로 재시작. 기한 재기산 구현명세 | 업무 검증 | 해당 없음
X08-A | 비율 관심 경계 | 5% 인상·금액위험 없음 | 5% | 0 | 관심 | 비율만 시험 | 관심 | 대표 비대상
X08-B | 비율 중요 경계 | 10% 인상·금액위험 없음 | 10% | 0 | 중요 | 비율만 시험 | 중요 | 대표 비대상
X08-C | 금액 관심 경계 | 연 증가액 5백만원 | 0% | 5000000 | 관심 | 금액만 시험 | 관심 | 대표 비대상
X08-D | 금액 중요 경계 | 연 증가액 10백만원 | 0% | 10000000 | 중요 | 금액만 시험 | 중요 | 대표 대상
X09-A | 월수량 누락 | 2028-06 A-b 수량 NULL |  |  | 미산출·상신 차단 | 0 대분과 구분. 필수 60행과 값 유효성 검사 | 업무 검증 | 해당 없음
X09-B | Agent 실패 | 요약 생성 실패 |  |  | 수치 계산 유지·수동 요약 가능 | Agent 완료를 승인으로 대체하지 않음 | 업무 검증 | 해당 없음
X10 | 중복 데이터 | 동일 month/model 키 복제 |  |  | 중복키 오류·계산 승인 차단 | SUM으로 중복행 자동 합산 금지 | 업무 검증 | 해당 없음

## 검토의견반영
v0.2 후속확정 검토의견 반영
출처: INNONOW_SC02_화면구성_시연순서_v0.2.xlsx 후속확정. 아래 검토 의견은 원문을 보존했습니다.
ID | 항목 | 검토 의견 원문 | 이번 반영 위치 | 구분
NEXT01 | 확정된 위험 비율 | OK | 단가안비교 E·J / 예외 X08 | 반영
NEXT02 | 확정된 위험 금액 | OK | 단가안비교 I·K·M / 공급사 요청건 집계 | 반영
NEXT03 | 연도와 시점 | OK | 업무이력 2027-06-17~24 가상 일정 | 반영
NEXT04 | 공통 부품 가격 | 시연 목적상 협상 이후에도 12개월 구매 증가액 >= 10백만원이 되도록 협상가 수치 설정 | 설정 B16=2120 / 12개월 증가 1천만원 이상 | 기준 확정·수치 가상 설정
NEXT05 | 12개월 데이터 확장 | 28년 데이터는 내부가정으로 생성 | 물량원가기준 2028-01~07 내부가정·97% | 기준 확정·수치 가상 설정
NEXT06 | 재고와 기존 외주비 | OK | 부품모델매핑 잔여외주비 / 월별계산 T | 반영
NEXT07 | 기간 표시 | OK | 단가안비교 F~I / 월초 적용 | 반영
NEXT08 | 기한과 권한 | OK. 외부협상 기한은 Case마다 달라질 수 있으므로 담당자가 일정을 입력하도록 함 | 설정 B19 수동입력 / 업무이력 due_at | 반영
NEXT09 | 상태별 데이터 준비 | OK | 업무이력 S01~14·CT21~30·U21~27·D00~12 | 반영
NEXT10 | 장면 3 인계 계약 | OK | 장면3인계 상위검토건·두 사건·단일 선택안 | 반영

## 데이터계약
개발 적재·계산·표시 기준
본 파일은 장면1 기준을 포함한 장면2 확장 데이터입니다. 실제 업무 실행·권한·API·오류처리 명세는 다음 구현명세에서 확정합니다.
entity / 항목 | key / 자료형 | 연결 및 처리 | 화면·검증
물량원가기준 | period DATE + model_id TEXT, 복합PK | 95행: 2027 60행 +2028 35행. F01/F02 평면 열은 적재 시 version_id 기준 정규화 가능. T01은 2027만. | U22/U27. 초기 F02 검토중 유지
2028 내부가정 | EXT28-v1 / 가정계수0.97 | 2027 동일월 F01에 계수 적용·정수 반올림. 2027-07의 -700을 다음해에 자동 복제하지 않음. 판매가·원가·고정비 동결. | 내부가정 표시·고객공유 화면에 CP02로 표시 금지
월고정비 | plant_id=ULS + period | 공장별 월1행. 모델 합계에서 한번 차감. 2028 실적은 NULL. | U27 공장손익
부품모델매핑 | part_id + model_id | P-COM01 / SUP-01 / a,b 각1. c,d,e 명시적0. C01 외주비 내 기존2천원 포함. | U21/U22/U26
가격 원천 | price_version + part_id | 기존·요청·내부제시·협상·기안·승인 구분. 금액 KRW 정수·VAT 제외. | U21~U26
적용일 | effective_date DATE | 기본 월초 7/1. 8/1 예외까지 데이터 지원. 월중 적용/2028-08 이후는 범위 밖·추가 데이터 요구. | 불충분 기간을0으로 계산 금지
구매증가 산식 | DECIMAL / KRW | Σ(기안단가−기존단가)×적용기간 F02 소요량. 동일 공급사·요청건 부품 합산. 여러 품목 추가 시 상세행·매핑·집계범위 확장. | 현재 기본은 공통부품1종
위험 규칙 | R02-v1 | 품목 인상률 최고수준과 요청건 구매 증가액 수준 중 높은 등급. 5%/10%,5백만/1천만 경계 포함. | 승인권한 AUTH02-v1과 분리
승인권한 | AUTH02-v1 | 최종 기안 연 구매증가 ≥1천만원이면 대표 필요. 팀장·임원·대표 순서, 동일기안버전. | 단가 변경 시 이전 승인 무효화 후 새 버전
손익 브리지 | F01+C01 → F02+C01 → F02+C02 | 장면1=(F02−F01)×기준CM. 장면2=−F02×단가차이×소요량. 상호작용은 원가단계에 포함. | 요청/협상/승인안 동시합산 금지
구매액과 손익 | 서로 다른 지표 | 무재고·무기발주·시차0이므로 본 데모에서 증가액=CM감소 절대값. 회계상 일반 등식으로 사용하지 않음. | U22는 별도 항목·기간 표시
기안·협상 | request_id + negotiation_seq / proposal_version | REQ-2706-01, NEG01, PROP01-v1. due_at 담당자 수동입력. 가격/일자/조건 변경 시 새 run. | U23 기한 필수·예외 S14
업무 이벤트 | event_id / demo_id | 업무이력은 기대 이벤트 정의. D00 초기 적재 후 순차 생성. 미래 승인·원가·인계기록은 선노출 금지. | 새 실행은 execution_id 분리·이벤트 중복방지
결재 상태와 위험 | approval_status / risk_status / scene_status | APPROVED,OPEN,HANDED_OFF를 분리. 인수 이후에도 SC03 분석대기. | U25/U27
업무일 달력 | Asia/Seoul / 월~금09~18 | 본 가상 일정은 주말 제외·공휴일 미반영. 익일검토/2영업일분석, 외부협상은 별도기한. | 실달력·보완재기산·계정 권한은 구현명세
증빙과 Agent | evidence_id / checked_by / checked_at | 가상 본문은 화면용. 계산은 규칙엔진; Agent는 요약·기안문 지원. 사람 검토·승인 기록 필요. | DOC/NOTE/APP 식별자 참조
정밀도와 NULL | integer/decimal; NULL과0 구분 | 금액은 원 단위 비교, 비율 원값으로 경계판정. 실제 미발생·미설정은 NULL; 문자열 NONE은 UI fixture 표현. | 실제 DB에서는 NONE→NULL
분기 초기화 | case_id + execution_id | X01은 D08 승인 대체. X02~는 기본데이터 별도복제. 기본 이력에 누적 적용 금지. | 검증 데이터가 본 손익에 합산되지 않음
배경 표시 | a~e 및 BG-REQ02/03 | c,d,e 가격변경0으로 월/분기 손익 배경 구성. 별도 거래2건은 표시용·금액 집계 제외. | 고객계획 원본은 SC01 CP01/CP02 재사용
선행 원본 | SC01 v0.1 / SC02 화면 v0.2 | 2027 수량·원가·실적은 SC01 손익계산/단위원가/고정비의 값 보존. CP 원문·장면1 업무이력은 기존 파일이 원본. | 원본 파일 수정 없음

## 정합성검증
계산 및 원본 정합성 검증
기본안 기준 기대값과 수식을 비교합니다. 입력을 바꾸면 기본안 검증은 달라질 수 있습니다. 검증표는 계산 결과를 읽으며 계산의 입력으로 쓰지 않습니다.
ID | 검증항목 | 기대값 | 계산값 | 차이 | 결과
V01 | 2027 F01 관리손익 | 3323351000 | 3323351000 | 0 | 일치
V02 | 2027 F02 관리손익 | 3309351000 | 3309351000 | 0 | 일치
V03 | 장면1 물량 순영향 | -14000000 | -14000000 | 0 | 일치
V04 | 2027 Target 관리손익 | 3477290000 | 3477290000 | 0 | 일치
V05 | 12개월 유효 모델월 | 60 | 60 | 0 | 일치
V06 | 12개월 행수 | 60 | 60 | 0 | 일치
V07 | 손익 브리지 오차 | 0 | 0 | 0 | 일치
V08 | c~e 승인원가 영향 | 0 | 0 | 0 | 일치
V09 | 기존부품 외주비 초과 | 0 | 0 | 0 | 일치
V10 | 협상 후 대표 승인 대상 | 1 | 1 | 0 | 일치
V11 | 요청 대비 부담 감소 | 1 | 1 | 0 | 일치
V12 | 협상 후 원가 부담 잔존 | 1 | 1 | 0 | 일치
V13 | 기안과 협상 단가 차이 | 0 | 0 | 0 | 일치
V14 | 2027 증가와 손익영향 연결 | 0 | 0 | 0 | 일치
V15 | 향후12개월 증가와 손익 연결 | 0 | 0 | 0 | 일치
V16 | 2027 실적수량 보존 | 149280 | 149280 | 0 | 일치
V17 | 전체 원천 행 유효 | 95 | 95 | 0 | 일치

## SC03요약
INNONOW SC03요약 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
항목 | 값 | 단위·상태 | 근거·읽는 순서
데이터 묶음 | SC01~SC03 v0.3 | 2026-10-21 | 기존 원천·수식 유지. 통합손익 하단 Q3 모델표는 통합모델손익으로 분리. SC03 시트는 기본 시연 종료 시점의 가상 레코드. 이벤트로 이전 시점 재생.
대상 | ULS / A-a~A-e | 가상 고객 | 전사1조원 회사의 일부 공장·제품 분석. 신규 현업 설명은 합성 시연자료이며 실제 회사 사실 아님.
2027 통합 관리손익 | 3299986680 | 원 | 기존 통합손익 K21 연결
2027 목표 부족 | 177303320 | 원 | Target 유지. 기존부족과 신규사건 분리
기존 목표 부족 | 153939000 | 원 | 세부 원인 아직 미확인. AT34 분석 대상
신규 사건 영향 | -23364320 | 원 | 물량과 승인단가의 통합영향
탐색 후보 | 6 | 건 | SC03후보: 6개 정성적 대응 후보
상세 분석 대상으로 채택 | 4 | 건 | 4개 후보를 3개 대응 분석과제에 연결. 기존 부족 원인분석 AT34는 별도
이번 분석에서 제외 | 2 | 건 | 전면 외주화·해외 신규 차종 확대. 사유 기록, 재검토 가능
배정 과제 | 4 | 건 | AT31~34. 후보 채택은 실행안 승인 아님
인수 완료 과제 | 4 | 건 | 기본 시연 종료시 4/4
인수율 | 100% | 비율 | 인수 완료 / 배정 과제. 0건이면 N/A
Risk / Forecast | OPEN / REVIEW_PENDING | 유지 | 장면 완료와 분리
기본 장면 상태 | SC03_COMPLETED | 6/30 11:30 KST | 검토결론·잔여사항 처리·과제인수·7/12 월간회의 계획 확보
조건부 수용의 의미 | 통합 영향 검토 수용, 상세 분석 범위 특정 | REV31 | AT31 회피가능 고정비와 AT34 기존 부족의 근거를 후속 확인. 현재 손익계산 오류는 없음.
추가 의견 반영 | NEXT32·NEXT33 | 반영 | 후보별 설명→포함/제외 판단→분석 대상·질문 특정. SC03후보·SC03회의 참조.
후속 | 통합 데이터 검토 후 구현 명세 | 예정 | 추가 대안 비용·절감액은 미산정(NULL). 장면4에서 상세 비교·결정.

## SC03기준
INNONOW SC03기준 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
record_id | type | value | source_ref | effective_at | 설명
BASE31 | qty_version | F02 + EXT28-v1 | 장면3인계 | 2027-06-24 10:00 | F01 대비 물량변동 후 승인단가 적용
BASE32 | cost_version | C02-APP01 | PV-APP01 / RUN-APP01 | 2027-07-01 | C01 고정 기준. 요청·협상안 중복 합산 금지
BASE33 | fixed_version | FC01 / FC28-v1 | 월고정비 | 2027-06-24 10:00 | 공장합계에만 고정비 차감
RUN-SC03-01 | analysis_run | MR-2706-01 | RUN-F02-001 / RUN-APP01 | 2027-06-24 15:00 | 기존 통합 계산 재사용. 새6월 실적 입력 없음
REP31-v0 | report_version | DRAFT | RUN-SC03-01 | 2027-06-24 15:10 | 부서 확인용 초안
REP31-v1 | report_version | FROZEN | RUN-SC03-01 | 2027-06-29 09:00 | 임원 확인·확정. 수치 재계산 없음, 부서 확인과 쟁점 처리 추가
MIN31-v1 | minutes_version | CONFIRMED | MT31 / REV31 | 2027-06-29 15:00 | 경영관리 임원 확인. 분석 지시 및 제외 사유 포함
USR-FIN | actor | 경영관리 담당 | ROLE-FIN |  | 가상 계정. 분석·취합·회의록 작성·종료
USR-CFO | actor | 경영관리 임원 | ROLE-CFO |  | 수시회의 주재·결론·배정 확인
USR-PROD | actor | 생산 책임자 | ROLE-PROD |  | AT31 인수; 생산 사실 확인
USR-BUY | actor | 구매 책임자 | ROLE-BUY |  | AT32 인수; 구매 사실 확인
USR-SALES | actor | 영업 책임자 | ROLE-SALES |  | AT33 인수; 영업 사실 확인
USR-FINLEAD | actor | 경영관리 책임자 | ROLE-FINLEAD |  | AT34 인수; 기존 부족 분석
USR-QA | actor | 품질 책임자 | ROLE-QA |  | 후속 과제 협조. MT31 참석자로 가정하지 않음
USR-CEO | actor | 대표이사 | ROLE-CEO |  | 장면4 MT41 주재. 장면3 결론 승인권자 아님

## SC03사실확인
INNONOW SC03사실확인 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
fact_id | dept | category | statement | evidence_ref | reviewer | confirmed_at | state | followup_ref
F31 | 영업 | FACT | b모델 7월 전망 9,500→8,800. 고객계획 변경에 따른 추가 700개 감소. | ISSUE-B07 / RUN-F02-001 | USR-SALES | 2027-06-25 11:00 | CONFIRMED
F32 | 영업 | ASSUMPTION | 2028 물량은 2027 동일월 F01×97%. 고객 확정 생산계획 아님. | EXT28-v1 / 설정 | USR-SALES | 2027-06-25 11:05 | CONFIRMED_AS_ASSUMPTION
F33 | 구매 | FACT | 공통부품 승인단가 2,120원, 7/1 적용, a·b 각1개. | PV-APP01 / P-COM01 / RUN-APP01 | USR-BUY | 2027-06-25 15:00 | CONFIRMED
F34 | 구매 | ASSUMPTION | 기발주·재고 및 구매·생산·납품 시차 없음. 구매 증가와 CM 감소 대응은 이 가정에 한정. | 기존 데이터계약 | USR-BUY | 2027-06-25 15:05 | CONFIRMED_AS_ASSUMPTION
F35 | 생산 | FACT | 일부 부품공정 공유, 최종 조립은 모델별 구분. a 수익성 우위는 단가만으로 단정할 수 없음. | SC03 경영이야기 / 가상 프로세스 기준 | USR-PROD | 2027-06-28 10:00 | CONFIRMED
F36 | 생산 | UNCONFIRMED | 부분 외주화 시 회피 가능한 인력·설비 비용과 잔존비용의 상세 구분은 미확인. | 가상 생산 검토 메모 SYN-PROD31 | USR-PROD | 2027-06-28 10:10 | FOLLOWUP_REQUIRED | Q31 / AT31
F37 | 경영관리 | UNCONFIRMED | 기존 목표 부족 153,939,000원의 세부 원인 분해 근거 추가 확인 필요. | 통합손익 M21−G21 | USR-FINLEAD | 2027-06-28 15:00 | FOLLOWUP_REQUIRED | Q32 / AT34

## SC03쟁점
INNONOW SC03쟁점 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
question_id | fact_ref | question | blocking | owner | due_at | decision_by | decided_at | treatment | state
Q31 | F36 | 실제 회피 가능한 고정비와 잔존비용은 무엇인가? | FALSE | USR-PROD | 2027-07-06 18:00 | USR-CFO | 2027-06-28 17:00 | 현 통합손익은 고정비 불변으로 계산되어 영향 없음. AT31에서 부분 공정 조정의 경제성을 확인. | OPEN_FOLLOWUP
Q32 | F37 | 기존 부족의 원인을 신규 사건과 중복 없이 어떻게 설명할 것인가? | FALSE | USR-FINLEAD | 2027-07-06 18:00 | USR-CFO | 2027-06-28 17:05 | 부족 금액은 검증됨. 원인 미확인을 명시하고 AT34로 분석 지시. | OPEN_FOLLOWUP

## SC03회의
INNONOW SC03회의 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
record_id | record_type | meeting_id | actor_id | event_at | subject | content | related_ref | state
MT31 | MEETING | MT31 | USR-CFO | 2027-06-29 10:00 | 수시 경영검토회의 | 울산 A제품 통합 손익영향 검토 및 상세 분석대상 특정. 종료 예정11:00. | MR-2706-01 / REP31-v1 | HELD
ATT31-1 | ATTENDANCE | MT31 | USR-CFO | 2027-06-29 10:00 | 참석 | 가상 참석 기록 | REP31-v1 | PRESENT
ATT31-2 | ATTENDANCE | MT31 | USR-FIN | 2027-06-29 10:00 | 참석 | 가상 참석 기록 | REP31-v1 | PRESENT
ATT31-3 | ATTENDANCE | MT31 | USR-PROD | 2027-06-29 10:00 | 참석 | 가상 참석 기록 | REP31-v1 | PRESENT
ATT31-4 | ATTENDANCE | MT31 | USR-BUY | 2027-06-29 10:00 | 참석 | 가상 참석 기록 | REP31-v1 | PRESENT
ATT31-5 | ATTENDANCE | MT31 | USR-SALES | 2027-06-29 10:00 | 참석 | 가상 참석 기록 | REP31-v1 | PRESENT
ATT31-6 | ATTENDANCE | MT31 | USR-FINLEAD | 2027-06-29 10:00 | 참석 | 가상 참석 기록 | REP31-v1 | PRESENT
QA31 | QUESTION | MT31 | USR-CFO | 2027-06-29 10:10 | 사건 영향과 전체 부족 구분 | 두 사건을 해소하면 목표 달성이 가능한가? | RUN-SC03-01 | ANSWERED
QA32 | ANSWER | MT31 | USR-FIN | 2027-06-29 10:12 | 기존 부족 별도 | 신규 악화 23,364,320원 외 기존 부족 153,939,000원이 남습니다. 원인 분해는 추가 분석하겠습니다. | QA31 / Q32 | RECORDED
QA33 | EXPLANATION | MT31 | USR-PROD | 2027-06-29 10:22 | 외주 범위 구분 | 부분 공정 조정은 검토 가능. 최종 조립 전면 외주화는 단기간 전환·품질 검증 조건이 준비되지 않았다는 가상 설명. | C31 / C35 / SYN-PROD31 | RECORDED
QA34 | EXPLANATION | MT31 | USR-SALES | 2027-06-29 10:30 | 물량 확보 범위 | 기존 고객·기존 승인모델의 추가 배분 가능성부터 확인. 해외 신규 차종은 인증·수주 일정이 미확인이라는 가상 설명. | C34 / C36 / SYN-SALES31 | RECORDED
REV31 | REVIEW_DECISION | MT31 | USR-CFO | 2027-06-29 10:50 | 조건부 수용 및 분석 범위 특정 | 통합영향을 수용한다. C31~34는 상세 분석하고 C35·36은 이번 월간회의 상세 분석에서 제외한다. Q31·32는 7/6까지 AT31·34로 확인한다. 실행안 선택은 7/12 대표 주재회의로 남긴다. | Q31 / Q32 / AT31~34 | CONDITIONAL_ACCEPT
MIN31-v1 | MINUTES_CONFIRM | MT31 | USR-CFO | 2027-06-29 15:00 | 회의록 확인 | 분석 대상·제외 사유·책임·기한·잔여 질문과 7/12 보고 계획을 확인. | REV31 / REP31-v1 | CONFIRMED
MT41 | MEETING_PLAN | MT41 | USR-CEO | 2027-07-12 10:00 | 월간 경영회의 | 7/6 분석 제출, 7/8 경영관리 취합 후 상세 대안을 비교·결정한다. 현재는 계획만 등록. | HANDOFF31 | PLANNED

## SC03후보
INNONOW SC03후보 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
candidate_id | dept | candidate | expected_mechanism | constraints | decision | decision_reason | task_id | evidence_ref | decided_by | decided_at | effect_2027 | effect_12m
C31 | 생산 | 부분 공정의 생산·외주 구성 조정 | 고정비 회피 가능성과 외주 추가비를 비교 | 잔존비용·전환비용·품질·납기 확인 필요 | INCLUDE | 부분 공정 대안의 경제성을 검증할 수 있으므로 상세 분석 | AT31 | QA33 | USR-CFO | 2027-06-29 10:50
C32 | 구매 | 구매조건 개선·긴급구매 축소 | 조달 단가·긴급비용 부담 완화 가능성 | 기존 계약조건·발주 패턴 자료 확인 필요 | INCLUDE | 실제 조정 가능한 구매조건과 긴급구매 원인부터 확인 | AT32 | F33 | USR-CFO | 2027-06-29 10:50
C33 | 구매 | 기존 승인 대체 공급처 활용 가능성 | 공급 안정성과 원가 대안 확인 | 승인 범위·가용 능력·품질검증·전환비 확인 필요 | INCLUDE | 기존 승인 범위 안의 후보부터 검증; 확보된 공급처로 단정하지 않음 | AT32 | F33 | USR-CFO | 2027-06-29 10:50
C34 | 영업 | 기존 고객·기존 승인모델 물량 재배분 | 유휴 여력 활용과 공헌이익 기여 가능성 | 고객 배분 의사·생산능력·납기·추가 변동비 확인 필요 | INCLUDE | 신규 수주 확정 없이 실현 가능성과 적용 시점 검증 | AT33 | QA34 | USR-CFO | 2027-06-29 10:50
C35 | 생산 | 최종 조립 전면 외주화 | 대규모 고정비 변동비화 가능성 탐색 | 단기 전환·품질 검증조건 미준비라는 가상 설명 | EXCLUDE_THIS_REVIEW | 7/12 보고를 위한 검증 가능한 범위를 벗어나 제외. 전환조건 확보 후 재검토 |  | QA33 | USR-CFO | 2027-06-29 10:50
C36 | 영업 | 해외 신규 차종 신규 수주 확대 | 국내 감소를 해외 매출로 보완할 가능성 | 인증·수주 일정 미확인이라는 가상 설명 | EXCLUDE_THIS_REVIEW | 이번 단기 대응 분석에서는 제외. 중장기 영업전략 검토 후보로 보존 |  | QA34 | USR-CFO | 2027-06-29 10:50

## SC03과제
INNONOW SC03과제 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
task_id | candidate_refs | title | owner_id | collaborators | analysis_question | deliverable | dependency | assigned_at | due_at | accepted_at | state | basis_ref | effect_2027 | effect_12m
AT31 | C31 | 생산·외주 구성 분석 | USR-PROD | USR-BUY;USR-FIN;USR-QA | 부분 공정별 회피가능·잔존 고정비, 추가외주·전환비·품질·납기·실행시점은? | 원가구조·제약·실행시점 비교자료 | Q31 | 2027-06-29 15:10 | 2027-07-06 18:00 | 2027-06-30 09:00 | ACCEPTED | REP31-v1 / BASE31~33
AT32 | C32;C33 | 구매조건·대체공급처 분석 | USR-BUY | USR-PROD;USR-QA;USR-FIN | 구매조건·긴급구매 축소와 기존 승인 대체공급처의 가능성·비용·제약은? | 구매 후보별 조건·검증자료·적용시점 | AT31과 외주비 효과 중복 조정 | 2027-06-29 15:10 | 2027-07-06 18:00 | 2027-06-30 09:30 | ACCEPTED | REP31-v1 / BASE31~33
AT33 | C34 | 물량·제품 구성 분석 | USR-SALES | USR-PROD;USR-FIN | 기존 고객·승인모델 추가 배분 가능량·시점·제약·공헌이익은? | 물량 근거·가능시점·CM 산정조건 | 생산 여력 확인 필요 | 2027-06-29 15:10 | 2027-07-06 18:00 | 2027-06-30 10:00 | ACCEPTED | REP31-v1 / BASE31~33
AT34 |  | 기존 목표 부족 원인 분석 | USR-FINLEAD | USR-SALES;USR-BUY;USR-PROD | 기존 부족의 원인 근거와 미확인을 신규 사건과 중복 없이 설명할 수 있는가? | 기존 부족 원인표·근거·추가 질문 | Q32 | 2027-06-29 15:10 | 2027-07-06 18:00 | 2027-06-30 11:00 | ACCEPTED | REP31-v1 / BASE31~33

## SC03이벤트
INNONOW SC03이벤트 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
event_id | scenario_id | event_at_KST | actor_id | screen_id | step_id | action | object_ref | state_after | evidence_ref | demo_id
EV31-01 | BASE | 2027-06-24 10:05 | USR-FIN | U31 | S31 | 검토 착수 | MR-2706-01 | ANALYSIS_IN_PROGRESS | 장면3인계 | D31
EV31-02 | BASE | 2027-06-24 15:00 | USR-FIN | U32 | S32~33 | 통합분석 저장 | RUN-SC03-01 | CALCULATED | RUN-F02-001;RUN-APP01 | D32
EV31-03 | BASE | 2027-06-24 16:00 | USR-FIN | U33 | S34~36 | 부서 확인 요청 | REP31-v0 | CONFIRMATION_PENDING | USR-SALES;USR-BUY;USR-PROD | D34
EV31-04 | BASE | 2027-06-25 11:05 | USR-SALES | U33 | S34~36 | 부서 회신 | F31;F32 | RESPONDED | REP31-v0 | D35
EV31-05 | BASE | 2027-06-25 15:05 | USR-BUY | U33 | S34~36 | 부서 회신 | F33;F34 | RESPONDED | REP31-v0 | D35
EV31-06 | BASE | 2027-06-28 10:10 | USR-PROD | U33 | S34~36 | 부서 회신 | F35;F36 | RESPONDED | REP31-v0 | D35
EV31-07 | BASE | 2027-06-28 15:00 | USR-FINLEAD | U33 | S37 | 기존 부족 쟁점 등록 | F37 | FOLLOWUP_REQUIRED | Q32 | D36
EV31-08 | BASE | 2027-06-28 17:05 | USR-CFO | U33 | S37 | 비차단 쟁점 처리 확정 | Q31;Q32 | OPEN_FOLLOWUP | AT31;AT34 | D36
EV31-09 | BASE | 2027-06-29 09:00 | USR-CFO | U34 | S38 | 자료 확인·확정 | REP31-v1 | FROZEN | REP31-v0 | D36
EV31-10 | BASE | 2027-06-29 09:05 | USR-FIN | U34 | S38 | 내부 자료 배포 | MT31 | MEETING_READY | REP31-v1 | D36
EV31-11 | BASE | 2027-06-29 10:00 | USR-FIN | U35 | S39 | 통합영향 보고 | MT31 | IN_REVIEW | REP31-v1 | D37
EV31-12 | BASE | 2027-06-29 10:50 | USR-CFO | U35 | S40~41 | 후보 포함·제외 및 분석 범위 특정 | REV31 | CONDITIONAL_ACCEPT | C31;C32;C33;C34;C35;C36 | D38
EV31-13 | BASE | 2027-06-29 15:00 | USR-CFO | U36 | S42 | 회의록 확인 | MIN31-v1 | CONFIRMED | REV31 | D39
EV31-14 | BASE | 2027-06-29 15:10 | USR-CFO | U36 | S41~42 | 배정·통보 | AT31 | ASSIGNED | MIN31-v1 | D39
EV31-15 | BASE | 2027-06-29 15:10 | USR-CFO | U36 | S41~42 | 배정·통보 | AT32 | ASSIGNED | MIN31-v1 | D39
EV31-16 | BASE | 2027-06-29 15:10 | USR-CFO | U36 | S41~42 | 배정·통보 | AT33 | ASSIGNED | MIN31-v1 | D39
EV31-17 | BASE | 2027-06-29 15:10 | USR-CFO | U36 | S41~42 | 배정·통보 | AT34 | ASSIGNED | MIN31-v1 | D39
EV31-18 | BASE | 2027-06-30 09:00 | USR-PROD | U36 | S43 | 과제 인수 | AT31 | ACCEPTED | MIN31-v1 | D40
EV31-19 | BASE | 2027-06-30 09:30 | USR-BUY | U36 | S43 | 과제 인수 | AT32 | ACCEPTED | MIN31-v1 | D40
EV31-20 | BASE | 2027-06-30 10:00 | USR-SALES | U36 | S43 | 과제 인수 | AT33 | ACCEPTED | MIN31-v1 | D40
EV31-21 | BASE | 2027-06-30 11:00 | USR-FINLEAD | U36 | S43 | 과제 인수 | AT34 | ACCEPTED | MIN31-v1 | D40
EV31-22 | BASE | 2027-06-30 11:30 | USR-FIN | U37 | S44 | 장면 종료 | MR-2706-01 | SC03_COMPLETED | HANDOFF31 | D41

## SC03인계
INNONOW SC03인계 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
field | value | source_ref | 처리 기준
handoff_id | HANDOFF31 | EV31-22 | 2027-06-30 11:30 기준
review_id | MR-2706-01 | 장면3인계 | 기존 검토건 유지
report_version | REP31-v1 | RUN-SC03-01 | 고정 보고본. 최신 전망과 자동 치환 금지
minutes_version | MIN31-v1 | MT31 / REV31 | 조건부 수용·포함/제외 사유 및 분석 지시
accepted_tasks | AT31;AT32;AT33;AT34 | SC03과제 | 전건 인수, 아직 상세분석 미제출
open_questions | Q31;Q32 | SC03쟁점 | 7/6 18시까지 후속 확인
excluded_candidates | C35;C36 | SC03후보 | 이번 상세 분석 제외. 중장기 재검토 가능
next_meeting | MT41 / 2027-07-12 10:00 KST | SC03회의 | 대표 주재 월간회의
analysis_due | 2027-07-06 18:00 | SC03과제 | 제출기한
consolidation_due | 2027-07-08 18:00 | MT41 | 경영관리 취합기한
risk_status | OPEN | 장면3인계 | 회의 검토/과제 인수로 해소되지 않음
forecast_status | REVIEW_PENDING | 장면3인계 | 공식 전망 승인 별도
target_status | UNCHANGED | 기존 Target | 자동 변경 금지
comparison_rule | 잔여2027 / 향후12개월 구분 | BASE31~33 | 일회성/반복·시작일·중복효과·가정·제약 명시
as_of | 2027-06-30 11:30 | EV31-22 | 미래 제출·효과검증 완료 데이터 없음

## SC03예외
INNONOW SC03예외 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
scenario_id | checkpoint | object_ref | field | override_value | action_sequence | expected_state | 보존·검수
E31 | EV31-03 이후 | F33 | state | DISPUTED | 구매 적용조건 이견→차단→보완→새 보고버전·재확인 | BLOCKED → CONFIRMED | BASE 복제. 실제 승인값 2120은 유지; 자료의 잘못된 적용월을 정정
E32 | EV31-17 이후 | AT31 | dependency | 자료 의존관계 누락 | 6/29 16시 반려→17시 Q31·구매 협조 보완→6/30 9시 재인수 | RETURNED → ASSIGNED → ACCEPTED | 분기 이벤트 ID E32-01~03; BASE의 인수 이력 덮어쓰기 금지
E33 | EV31-02 이전 | RUN-SC03-01 | fixed_cost_multiplier | 2 | 고정비 중복 입력 복제 계산→검증 실패→정정 | CALCULATION_BLOCKED | 정합성검증 실패 결과 기록. 조건부 수용으로 우회 불가
E34 | EV31-10 이후 | REP31-v1 | new_report_version | REP31-v2-E34 | 새 전망 입력요청→별도 계산→변경 설명→임원 재확인 | REVISION_PENDING | 기존 v1 유지. 신규 재무값은 기본 데이터에 포함하지 않음
E35 | EV31-17 이후 | AT31 | accept_actor | USR-SALES | 타부서 인수 시도→거부 | FORBIDDEN | AT31 상태 변화 없음
E35-M | EV31-13 이후 | AT31 | owner_id |  | 필수 책임자 NULL로 배정 확정 시도 | VALIDATION_FAILED | 미배정이며 완료율 분모에는 확정 배정만 사용
E36 | EV31-11 이후 | AG31 | generation_status | FAILED | Agent 실패→수동 기록 | MANUAL_ENTRY_AVAILABLE | 원 계산값 유지; 실패를 0원으로 처리 금지
E37 | EV31-22 이후 | AT31 | as_of | 46574.7507 | 미제출 상태에서 기한경과 조회 | OVERDUE | 장면3 완료 유지, 과제지연 알림만 생성. 후속 준비 분기

## SC03데이터계약
INNONOW SC03데이터계약 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
entity_or_field | key_type | relation_or_rule | 화면·시연 | 근거·출처
SC03기준 | record_id TEXT PK | 분석 RUN은 기존 물량·단가 RUN 두 개 참조. 보고는 RUN, 회의는 보고 버전 참조. | U31·32·34 | 기존 통합데이터 v0.2
SC03사실확인 | fact_id TEXT PK | category FACT/ASSUMPTION/UNCONFIRMED. 담당자·시각·증빙·후속질문 추적. 동일 실행에 연결. | U33 / D35 | 새 합성 레코드
SC03쟁점 | question_id TEXT PK | blocking BOOLEAN; owner FK actor, due_at TIMESTAMP. 열린 비차단 쟁점은 종료 후에도 유지. | U33·35·37 | 업무설계 v0.2
SC03회의 | record_id PK / meeting_id FK | 회의·참석·질의·답변·결론·회의록·후속회의 계획을 record_type으로 구분. | U34·35 | 화면구성 v0.2 NEXT33
SC03후보 | candidate_id TEXT PK | INCLUDE는 상세분석 대상. 실행 승인 아님. 제외 후보 task_id NULL. 채택 4후보→AT31~33, AT34는 원인분석. | U35·36 | NEXT32: 일부 후보 제외 반영
SC03과제 | task_id TEXT PK | 후보 N:M. 현재 세미콜론 refs는 적재 시 관계 테이블로 분리. AT34 후보 없음은 정상. owner 단일 FK. | U36·37 | 기존4개 과제 유지, 분석 범위 특정
effect_2027 / effect_12m | DECIMAL NULL | 빈 셀은 미산정. 0원 확정과 구분. 미설정 Target도 NULL 유지. | U35·36 | 상세 비교·효과 산정은 장면4 준비
SC03이벤트 | scenario_id + event_id PK | BASE는 기본 흐름. event_at 순서·ID로 재생, 해당 시각 이후 인수/결론 노출 금지. 과제/후보/회의 시트는 종료시점 완성 레코드. | D30~41 | 시연 상태 복원 기준
SC03예외 | scenario_id TEXT PK | BASE 체크포인트 복제 후 override 적용. 신규 시나리오별 이벤트 분리. E34 신규 수치는 후속 구현 fixture로 생성. | E31~37 | 오류·반려·권한 검증 입력
시각·달력 | KST / CAL-DEMO01 | Excel 날짜는 KST 벽시계 값. API 적재 시 +09:00. 평일09~18, 주말 제외, 휴일없음·점심공제없음의 가상9시간 영업일. | 기한·소요시간 | 기존 가상 영업일 원칙 유지
소요시간 | 완료−착수 | 장면3 착수6/24 10:05~6/30 11:30. 실제 경과 및 영업시간 별도. 비교기준 없으므로 개선율 NULL. | M40 | SC03영업시간 계산
권한 | actor role mapping | USR-*는 가상계정. 시스템 계산·Agent 초안과 사람의 결론·확인·인수 분리. 실계정 매핑은 구현명세. | U31~37 | 가상 신원만 포함
Agent 기록 | AG31 / DRAFT | 6/29 10:40 후보·질의 요약초안 생성, USR-FIN 검토 후 MIN31-v1에 반영. 자동 결론/인수 없음. 실패 E36은 수동작성. | U35 | 합성 시연 동작; 실제 Agent 호출이력 아님
출처 | source_bundle | 화면구성_시연순서 v0.2 / 업무설계표 v0.2 / SC01_SC02 통합가상데이터 v0.2 | 전체 | 검토의견은 NEXT31~40 전체 동의, NEXT32·33 보완 반영
제외 후보의 제약 | SYN-PROD31 / SYN-SALES31 | 회의 QA33·QA34의 합성 설명을 근거로 한 시연용 판단. 실제 공급사·고객 확인자료로 오인하지 않음. | C35·C36 | 추가 가상 설정, 검토 가능한 초안

## SC03영업시간
INNONOW SC03영업시간 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
date_KST | workday | open_at | close_at | scene_start | scene_end | elapsed_business_hours
2027-06-24 | 1 | 2027-06-24 09:00 | 2027-06-24 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 7.9167
2027-06-25 | 1 | 2027-06-25 09:00 | 2027-06-25 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 9
2027-06-26 | 0 | 2027-06-26 09:00 | 2027-06-26 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-06-27 | 0 | 2027-06-27 09:00 | 2027-06-27 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-06-28 | 1 | 2027-06-28 09:00 | 2027-06-28 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 9
2027-06-29 | 1 | 2027-06-29 09:00 | 2027-06-29 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 9
2027-06-30 | 1 | 2027-06-30 09:00 | 2027-06-30 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 2.5
2027-07-01 | 1 | 2027-07-01 09:00 | 2027-07-01 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-02 | 1 | 2027-07-02 09:00 | 2027-07-02 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-03 | 0 | 2027-07-03 09:00 | 2027-07-03 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-04 | 0 | 2027-07-04 09:00 | 2027-07-04 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-05 | 1 | 2027-07-05 09:00 | 2027-07-05 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-06 | 1 | 2027-07-06 09:00 | 2027-07-06 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-07 | 1 | 2027-07-07 09:00 | 2027-07-07 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-08 | 1 | 2027-07-08 09:00 | 2027-07-08 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-09 | 1 | 2027-07-09 09:00 | 2027-07-09 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-10 | 0 | 2027-07-10 09:00 | 2027-07-10 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-11 | 0 | 2027-07-11 09:00 | 2027-07-11 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0
2027-07-12 | 1 | 2027-07-12 09:00 | 2027-07-12 18:00 | 2027-06-24 10:05 | 2027-06-30 11:30 | 0

## SC03검증
INNONOW SC03검증 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
check_id | 검증항목 | expected | actual | result
V31 | 기존2027 통합손익 | 3299986680 | 3299986680 | 일치
V32 | 기존 목표부족 | 177303320 | 177303320 | 일치
V33 | 후보수 | 6 | 6 | 일치
V34 | 상세분석 포함후보 | 4 | 4 | 일치
V35 | 이번분석 제외후보 | 2 | 2 | 일치
V36 | 배정과제 | 4 | 4 | 일치
V37 | 인수율 | 1 | 1 | 일치
V38 | 잔여 질문수 | 2 | 2 | 일치
V39 | 기존부족 + 신규악화 − 전체부족 | 0 | 0 | 일치
V40 | 영업시간 | 37.4167 | 37.4167 | 일치
V41 | 경과시간 | 145.4167 | 145.4167 | 일치

## 통합모델손익
INNONOW 통합모델손익 v0.3
장면3 확장 · 가상 업무연도 2027 · KST · 원 단위 · 빈 금액 셀은 NULL(미산정)
2027 Q3 모델 | F01 공헌이익 | 물량영향 | 원가영향 | 통합 공헌이익 | 고정비 처리
A-a | 336300000 | 0 | -1345200 | 334954800 | 공장 합계에서만 차감
A-b | 560500000 | -14000000 | -3279000 | 543221000 | 공장 합계에서만 차감
A-c | 490644000 | 0 | 0 | 490644000 | 공장 합계에서만 차감
A-d | 372450000 | 0 | 0 | 372450000 | 공장 합계에서만 차감
A-e | 157698000 | 0 | 0 | 157698000 | 공장 합계에서만 차감

## 검토요약_v02
INNONOW 통합 가상 데이터 확장 v0.2
장면 1·2 연결 / 기존사업 A제품·울산공장 / 전 항목 가상 데이터 / 기본안은 2027-07-01 적용
구분 | 핵심 항목 | 값·결과 | 설명
검토 | 공통부품 기존 → 요청 → 협상 | 2,000 → 2,200 → 2,120원 | 이번 가상값 제안. 기존단가 대비 요청10%, 협상6%. a·b 각1개 사용.
구매 | 당해연도 잔여 구매 증가 | 9364320 | 협상안 / 2027-07~12 / 원
구매 | 향후12개월 구매 증가 | 18817440 | 협상안 / 2027-07~2028-06 / 원
협상 | 요청 대비 12개월 부담 감소 | 12544960 | 원. 가격 인상 부담은 남아 있으며 위험 해소로 보지 않음.
판단 | 종합위험 / 대표 승인 | 중요 / 대표 대상 | 비율 위험은 관심, 구매 증가액 위험은 중요. 결재 기준은 별도 적용.
손익 | 2027 물량 감소 순영향 | -14000000 | 장면1 F01→F02 차이 / 원
손익 | 2027 단가 인상 추가 영향 | -9364320 | 장면2 F02 수량 × 승인단가 인상 / 원
손익 | 2027 통합 관리손익 | 3299986680 | 고정비 차감 후 공장 범위 / 원
손익 | 2027 Target 대비 부족 | 177303320 | Target은 변경하지 않음 / 원
가정 | 2028 내부가정 | 동일월 F01의 97% | 2028-01~07 제공. 판매단가·원가·월고정비는 유지. 실제 고객계획 아님.
시연 | 단계별 적재 | D00 초기, 이후 실행 시 생성 | 향후 승인·협상 기록은 기대 fixture이며 시작 화면에 미리 노출하지 않음.
시연 | 외부 협상기한 | 담당자가 건별 입력 | 가상 기본 기한 2027-06-21 18:00. 내부 SLA와 구분.
개발 | 인계 범위 | 단가·물량·원가·손익·증빙·상태·예외 | U21~27, S01~14, CT21~30, D00~12 연결. 권한/API 상세는 다음 구현명세.
확인 | 검토 권장 위치 | 설정 / 단가안비교 / 통합손익 | 가상 가격·2028 감소가정·기본 업무일정의 자연스러움을 우선 검토.
한계 | 구매 증가와 CM 감소의 동일성 | 시차0·재고0 단순화 | 일반 회계 등식이 아님. 두 지표는 별도 보관. 향후12개월 Target은 미설정.

## SC04비교
INNONOW SC04비교 v0.4
원 단위. 보고본 REP41-v1 → 회의 판단본 DEC41-v2. 기준 관리손익에 더하는 순증분이며 실제 실적이 아닙니다.
대안ID | 대응안 | 보고효과 | 판단효과 | 회의조정 | 정상연효과 | 우선순위 | 대표결정 | 책임임원 | 시점·리스크·조건
ALT41 | 부분 공정·외주 조정 | 86000000 | 86000000 | 0 | 216000000 | 2 | APPROVED | EX-PROD | 8월 월3,000대분 적용. 7/7 시범품질·공급능력 검토 완료 가정. 전환·협력사 리스크는 후속 추적.
ALT42 | 구매조건·긴급구매 개선 | 45000000 | 35600000 | -9400000 | 112800000 | 1 | CONDITIONAL | EX-BUY | 8월에서 9월로 효과 시작 조정. 생산·구매 협조 조건 CON41 완료 전 실행 착수 제한.
ALT43 | 기존 승인 대체 공급업체 | 6200000 | 6200000 | 0 | 28800000 | 3 | APPROVED | EX-BUY | 10월 적용. 기존 승인 품목 범위·월 6,000개 공급능력·물류 검토 완료 가정.
TOTAL | 3개 실행안 | 137200000 | 127800000 | -9400000 | 357600000 |  | 2개 승인·1개 조건부 | USR-CFO | 정상연효과는 일회성 비용 제외. 예산과 개선효과를 혼용하지 않음.
원 단위. 보고본 REP41-v1 → 회의 판단본 DEC41-v2. 기준 관리손익에 더하는 순증분이며 실제 실적이 아닙니다. 대안ID: EXCL44; 원 단위. 보고본 REP41-v1 → 회의 판단본 DEC41-v2. 기준 관리손익에 더하는 순증분이며 실제 실적이 아닙니다. 대응안: 고객·모델 물량 배분; 원 단위. 보고본 REP41-v1 → 회의 판단본 DEC41-v2. 기준 관리손익에 더하는 순증분이며 실제 실적이 아닙니다. 대표결정: EXCLUDED; 원 단위. 보고본 REP41-v1 → 회의 판단본 DEC41-v2. 기준 관리손익에 더하는 순증분이며 실제 실적이 아닙니다. 책임임원: EX-SALES | AT33 검토 결과: 고객 생산계획 배정 변경 근거 부족. 실행과제 미생성.

## SC04월손익
INNONOW SC04월손익 v0.4
공장 관리손익. 본사비·금융비·세금 제외. Target·기준 전망 유지. 조건부 제외전망은 ALT42 순효과 전체를 제외하는 비교이며 별도 승인안이 아닙니다.
기간 | Target | SC03기준손익 | 보고순효과 | 판단순효과 | 보고후전망 | 판단후전망 | 잔여부족 | 조건부제외전망 | 조건부제외부족
2027-01-01 | 310340000 | 309349000 | 0 | 0 | 309349000 | 309349000 | 991000 | 309349000 | 991000
2027-02-01 | 230300000 | 226547000 | 0 | 0 | 226547000 | 226547000 | 3753000 | 226547000 | 3753000
2027-03-01 | 330350000 | 322633000 | 0 | 0 | 322633000 | 322633000 | 7717000 | 322633000 | 7717000
2027-04-01 | 297000000 | 286430000 | 0 | 0 | 286430000 | 286430000 | 10570000 | 286430000 | 10570000
2027-05-01 | 283660000 | 270161000 | 0 | 0 | 270161000 | 270161000 | 13499000 | 270161000 | 13499000
2027-06-01 | 297000000 | 280030000 | 0 | 0 | 280030000 | 280030000 | 16970000 | 280030000 | 16970000
2027-07-01 | 297000000 | 264518000 | -4000000 | -4000000 | 260518000 | 260518000 | 36482000 | 260518000 | 36482000
2027-08-01 | 243640000 | 226557680 | 25400000 | 16000000 | 251957680 | 242557680 | 1082320 | 244557680 | -917680
2027-09-01 | 317010000 | 297892120 | 26400000 | 26400000 | 324292120 | 324292120 | -7282120 | 314892120 | 2117880
2027-10-01 | 310340000 | 291401080 | 29800000 | 29800000 | 321201080 | 321201080 | -10861080 | 311801080 | -1461080
2027-11-01 | 297000000 | 278434000 | 29800000 | 29800000 | 308234000 | 308234000 | -11234000 | 298834000 | -1834000
2027-12-01 | 263650000 | 246033800 | 29800000 | 29800000 | 275833800 | 275833800 | -12183800 | 266433800 | -2783800
2027 연간 | 3477290000 | 3299986680 | 137200000 | 127800000 | 3437186680 | 3427786680 | 49503320 | 3392186680 | 85103320
2027 Q3 | 857650000 | 788967800 | 47800000 | 38400000 | 836767800 | 827367800 | 30282200 | 819967800 | 37682200
2027 Q4 | 870990000 | 815868880 | 89400000 | 89400000 | 905268880 | 905268880 | -34278880 | 877068880 | -6078880
2027 잔여7~12월 | 1728640000 | 1604836680 | 137200000 | 127800000 | 1742036680 | 1732636680 | -3996680 | 1697036680 | 31603320

## SC04가정
INNONOW SC04가정 v0.4
2026-10-23 검토 반영: ALT41 대상량·회피단가, ALT42 긴급비용 가상 가정 수정. 원 단위·VAT 제외. 정상연효과는 12개월 참고값.
대안ID | 대안명 | 분석과제 | 모델 | 비용대상 | 보고 시작 | 판단 시작 | 월 대상량 | 회피단가 | 추가단가 | 물류단가 | 긴급 전 | 긴급 후 | 건당비용 | 월지원비 | 일회성비 | 일회성월 | 전용예산 | 정상월효과 | 정상연효과 | 초안중복할인단가
ALT41 | 부분 공정·외주 조정 | AT31 | A-a | PR-A01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 3000 | 15000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 2027-07-01 | 8000000 | 18000000 | 216000000
ALT42 | 구매조건·긴급구매 개선 | AT32 | A-b | URG-B01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1200000 | 200000 | 2000000 | 2027-08-01 | 6000000 | 9400000 | 112800000 | 100
ALT43 | 기존 승인 대체 공급업체 | AT32 | A-b | P-MAT02 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 6000 | 5000 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2027-09-01 | 4000000 | 2400000 | 28800000

## SC04월효과
INNONOW SC04월효과 v0.4
보고본과 회의 판단본은 같은 계산 구조의 버전별 이력. 합산할 때 반드시 버전 필터. ALT42 단가할인 초안은 ALT43에 포함되어 전액 중복 제거.
row_id | 판단버전 | 대안ID | 월 | 적용시작 | 적용여부 | 대상량 | 회피액 | 추가거래비 | 추가물류비 | 운영지원비 | 일회성비 | 초안할인 | 중복제거 | 최종순효과 | 고정비절감 | 효과상태 | 근거ID
REP41-v1¦ALT41¦2027-07 | REP41-v1 | ALT41 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | -4000000 | 0 | 보고 예상 | EVDC41
REP41-v1¦ALT41¦2027-08 | REP41-v1 | ALT41 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 보고 예상 | EVDC41
REP41-v1¦ALT41¦2027-09 | REP41-v1 | ALT41 | 2027-09-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 보고 예상 | EVDC41
REP41-v1¦ALT41¦2027-10 | REP41-v1 | ALT41 | 2027-10-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 보고 예상 | EVDC41
REP41-v1¦ALT41¦2027-11 | REP41-v1 | ALT41 | 2027-11-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 보고 예상 | EVDC41
REP41-v1¦ALT41¦2027-12 | REP41-v1 | ALT41 | 2027-12-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 보고 예상 | EVDC41
REP41-v1¦ALT42¦2027-07 | REP41-v1 | ALT42 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보고 예상 | EVDC42
REP41-v1¦ALT42¦2027-08 | REP41-v1 | ALT42 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 2000000 | 0 | 0 | 7400000 | 0 | 보고 예상 | EVDC42
REP41-v1¦ALT42¦2027-09 | REP41-v1 | ALT42 | 2027-09-01 | 2027-08-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 9400000 | 0 | 보고 예상 | EVDC42
REP41-v1¦ALT42¦2027-10 | REP41-v1 | ALT42 | 2027-10-01 | 2027-08-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 600000 | 600000 | 9400000 | 0 | 보고 예상 | EVDC42
REP41-v1¦ALT42¦2027-11 | REP41-v1 | ALT42 | 2027-11-01 | 2027-08-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 600000 | 600000 | 9400000 | 0 | 보고 예상 | EVDC42
REP41-v1¦ALT42¦2027-12 | REP41-v1 | ALT42 | 2027-12-01 | 2027-08-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 600000 | 600000 | 9400000 | 0 | 보고 예상 | EVDC42
REP41-v1¦ALT43¦2027-07 | REP41-v1 | ALT43 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보고 예상 | EVDC43
REP41-v1¦ALT43¦2027-08 | REP41-v1 | ALT43 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보고 예상 | EVDC43
REP41-v1¦ALT43¦2027-09 | REP41-v1 | ALT43 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | -1000000 | 0 | 보고 예상 | EVDC43
REP41-v1¦ALT43¦2027-10 | REP41-v1 | ALT43 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 1 | 6000 | 30000000 | 27000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 보고 예상 | EVDC43
REP41-v1¦ALT43¦2027-11 | REP41-v1 | ALT43 | 2027-11-01 | 2027-10-01 | 1 | 6000 | 30000000 | 27000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 보고 예상 | EVDC43
REP41-v1¦ALT43¦2027-12 | REP41-v1 | ALT43 | 2027-12-01 | 2027-10-01 | 1 | 6000 | 30000000 | 27000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 보고 예상 | EVDC43
DEC41-v2¦ALT41¦2027-07 | DEC41-v2 | ALT41 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | -4000000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC41
DEC41-v2¦ALT41¦2027-08 | DEC41-v2 | ALT41 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC41
DEC41-v2¦ALT41¦2027-09 | DEC41-v2 | ALT41 | 2027-09-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC41
DEC41-v2¦ALT41¦2027-10 | DEC41-v2 | ALT41 | 2027-10-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC41
DEC41-v2¦ALT41¦2027-11 | DEC41-v2 | ALT41 | 2027-11-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC41
DEC41-v2¦ALT41¦2027-12 | DEC41-v2 | ALT41 | 2027-12-01 | 2027-08-01 | 1 | 3000 | 45000000 | 24000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC41
DEC41-v2¦ALT42¦2027-07 | DEC41-v2 | ALT42 | 2027-07-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조건부 예상 | EVDC42
DEC41-v2¦ALT42¦2027-08 | DEC41-v2 | ALT42 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | -2000000 | 0 | 조건부 예상 | EVDC42
DEC41-v2¦ALT42¦2027-09 | DEC41-v2 | ALT42 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 9400000 | 0 | 조건부 예상 | EVDC42
DEC41-v2¦ALT42¦2027-10 | DEC41-v2 | ALT42 | 2027-10-01 | 2027-09-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 600000 | 600000 | 9400000 | 0 | 조건부 예상 | EVDC42
DEC41-v2¦ALT42¦2027-11 | DEC41-v2 | ALT42 | 2027-11-01 | 2027-09-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 600000 | 600000 | 9400000 | 0 | 조건부 예상 | EVDC42
DEC41-v2¦ALT42¦2027-12 | DEC41-v2 | ALT42 | 2027-12-01 | 2027-09-01 | 1 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 600000 | 600000 | 9400000 | 0 | 조건부 예상 | EVDC42
DEC41-v2¦ALT43¦2027-07 | DEC41-v2 | ALT43 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC43
DEC41-v2¦ALT43¦2027-08 | DEC41-v2 | ALT43 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC43
DEC41-v2¦ALT43¦2027-09 | DEC41-v2 | ALT43 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | -1000000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC43
DEC41-v2¦ALT43¦2027-10 | DEC41-v2 | ALT43 | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 1 | 6000 | 30000000 | 27000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC43
DEC41-v2¦ALT43¦2027-11 | DEC41-v2 | ALT43 | 2027-11-01 | 2027-10-01 | 1 | 6000 | 30000000 | 27000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC43
DEC41-v2¦ALT43¦2027-12 | DEC41-v2 | ALT43 | 2027-12-01 | 2027-10-01 | 1 | 6000 | 30000000 | 27000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 실행승인 예상 | EVDC43

## SC04근거
INNONOW SC04근거 v0.4
신규 근거는 모두 가상 시연 자료. 승인·검토기록은 실제 수행 사실이 아닌 기본 시연 기대 레코드입니다.
근거ID | 대상 | 가상 근거·내역 | 참조 | 해석·제약
EVDC41 | ALT41 / PR-A01 | A-a 부분 공정. 변동가공비 20,000원 중 회피 가능한 15,000원/대분. 월 3,000대분을 외주 8,000원+물류 1,000원으로 대체. | SC04가정 6행 | 기존 변동가공비에서 차감 후 외주·물류 추가. 기존 고정비 불변. 내부 임금 고정분을 회피비에 포함하지 않음.
EVDC42 | ALT42 / URG-B01 | A-b 변동가공비 내 긴급 운송·발주 할증: 월 12건×120만원. 목표 4건, 월 협조 운영비 20만원. 월 순효과 940만원. | SC04가정 7행 | 기준 월 변동가공비보다 작은 내역. 추가 손실을 기준 손익에 다시 더하지 않음.
EVDC43 | ALT43 / P-MAT02 | A-b 재료비 55,000원 중 구매 부품 5,000원/개. 기존 승인 SUP-M02를 활용해 4,500원, 추가물류 100원. 월 6,000개. | SC04가정 8행 | P-COM01과 다른 품목. 장면2 승인단가 2,120원을 변경하지 않음.
EVDC44 | 중복 효과 | ALT42 구매조건 초안의 P-MAT02 100원/개 할인은 ALT43의 500원 가격차에 포함. 10~12월 월6,000개 구간을 ALT42에서 제거. | SC04월효과 M:N | 중복액 월60만원, 3개월180만원. 보고본·판단본 모두 제거 완료. 초기 중복 초안은 분기 재현용.
EVDC45 | 잔존 고정비 | 월 공장 고정비 370백만원 유지. 기존 감가상각비 120백만원, 기타 고정비 250백만원으로 설명용 세분 가정. | 월고정비 / FC01 | 회피 고정비 0. 기존 설비 투자·감가상각비는 대안 절감·추가지출에 포함하지 않음. 신규 설비투자 없음.
EVDC46 | 품질·공급능력 | 7/7 가상 검토: PR-A01 시범품질·월3,000대분 능력 확인. SUP-M02 P-MAT02 월6,000개 확인. A-a 8~12월 최소 전망3,496대 이내. | ALT41 / ALT43 | 실제 회사 인증·검사 사실 아님. 예비 검토 완료와 후속 실제 전환·모니터링을 구분.
EVDC47 | 생산·구매 협조 | 가상 6월 긴급조달 사례 12건 중 생산계획 변경공유 지연 6건, 공급사 일정 조정 4건, 돌발품질 2건. 공동 공유·협의로 8건 감축 가정. | CON41 / QA412 | 과거 예시 원장. 미래 월12건 가정의 설명 근거일 뿐 6월 실적 재작성 아님. 감축 달성은 미확정.
EVDC48 | AT33 검토 | 7/6 영업 확인: 현재 고객 생산배정 범위에서 추가 물량 조정 요청을 뒷받침할 근거 없음. | RES43 / C34 | 이번 실행안 제외. 시장 가능성을 영구 부정하지 않음.
EVDC49 | 기존 목표 부족 | T01과 F01 모델별 수량 차이×C01 단위CM으로 원인을 설명. 가격·원가·고정비 차이를 새로 만들지 않음. | SC04분석결과 하단 | 제품별 배정량·구성 차이의 산술 설명. 시장 수요 원인까지 확정하지 않음.

## SC04분석결과
INNONOW SC04분석결과 v0.4
원 SC03 기록은 6/30 시점으로 보존. 이 시트는 7월 후속 분석 결과이며 결과·쟁점 상태는 해당 이벤트 이후 유효.
결과ID | 원 분석과제 | 보고대상 | 작성자 | 확인자 | 제출시각_KST | 결론 | 근거 | 쟁점처리
RES41 | AT31 | ALT41 | USR-PROD | EX-PROD | 2027-07-06 14:00 | 회피 고정비 없음. 변동가공비 대체에 의한 순효과 검토. | EVDC41;EVDC45;EVDC46 | Q31 근거 확인 완료. 위험 해소를 의미하지 않음.
RES42 | AT32 | ALT42;ALT43 | USR-BUY | EX-BUY | 2027-07-06 15:00 | 구매조건 중복 할인 제거. 긴급구매 및 승인 대체 공급업체를 별도 대안으로 분석. | EVDC42;EVDC43;EVDC44 | 7/7 보완, 7/8 통합본. 생産
RES43 | AT33 | C34 | USR-SALES | EX-SALES | 2027-07-06 16:00 | 현재 근거 부족으로 우선 실행안 제외. | EVDC48 | 분석과제 검토 종결, 실행과제 미생성
RES44 | AT34 | 기존 부족분 | USR-FINLEAD | USR-CFO | 2027-07-06 17:00 | T01 대비 F01 수량·구성 차이로 기존 부족 설명. | EVDC49 | Q32 산술 근거 확인 완료. 추가 과제 발굴 지시 DIR41로 연결.
모델 | T01 연간량 | F01 연간량 | C01 단위CM | 기존 부족 기여 | 근거
A-a | 47480 | 45699 | 30000 | 53430000 | T01·F01·C01. 수량·구성의 산술 기여
A-b | 118700 | 114248 | 20000 | 89040000 | T01·F01·C01. 수량·구성의 산술 기여
A-c | 71220 | 70508 | 28000 | 19936000 | T01·F01·C01. 수량·구성의 산술 기여
A-d | 59350 | 59945 | 25000 | -14875000 | T01·F01·C01. 수량·구성의 산술 기여
A-e | 35610 | 35254 | 18000 | 6408000 | T01·F01·C01. 수량·구성의 산술 기여
합계 |  |  |  | 153939000

## SC04예산과제
INNONOW SC04예산과제 v0.4
예산 한도는 전환·검증·교육 등 일회성 실행 준비비용 범위. 반복 거래·운영비는 기존 운영예산·품의로 별도 통제. 초기 실제 집행·약정은 0, 예상효과와 구분.
과제ID | 대안ID | 책임임원 | 실무담당 | 승인한도 | 미약정예정 | 기약정미집행 | 집행완료 | 한도여력 | 계획제출_KST | 과제완료_KST | 승인결정 | 인수상태 | 인수시각_KST | 승인버전 | 배정버전
ACT41 | ALT41 | EX-PROD | USR-PROD | 8000000 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 2027-07-16 18:00 | 2027-08-31 18:00 | APPROVED | ACCEPTED | 2027-07-13 09:00 | APR41-v1 | 1
ACT42 | ALT42 | EX-BUY | USR-BUY | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | 4000000 | 2027-07-16 18:00 | 2027-09-30 18:00 | CONDITIONAL | ACCEPTED | 2027-07-13 09:15 | APR41-v1 | 1
ACT43 | ALT43 | EX-BUY | USR-BUY | 4000000 | 1000000 | 0 | 0 | 3000000 | 2027-07-16 18:00 | 2027-10-29 18:00 | APPROVED | ACCEPTED | 2027-07-13 09:20 | APR41-v1 | 1
TOTAL | 총괄 | USR-CFO |  | 18000000 | 7000000 | 0 | 0 | 11000000 |  |  | APPROVED | ACCEPTED | 2027-07-13 09:30 | APR41-v1 | 1

## SC04조건지시
INNONOW SC04조건지시 v0.4
품질·납기 조건은 전문 부서 검토 후 담당 임원, 예산 조건은 경영관리 예산 임원 확인. 기본 CON41은 생산·구매 협조 조건.
기록ID | 유형 | 관련과제 | 내용 | 책임 | 협조 | 충족확인자 | 기한_KST | 상태 | 인수시각_KST | 예상효과 | 실행제한
CON41 | 선행조건 | ACT42 | 생산계획 변경정보 공유·구매 대응 협의 기준 마련 및 양 부서 확인 | EX-BUY | EX-PROD | EX-BUY | 2027-08-20 18:00 | OPEN | 2027-07-13 09:15 |  | 조건 충족 전 긴급구매 개선안 실행 착수 제한. 계획 수립·인수 가능.
SUP41 | 지원지시 | ACT42 | 생산 임원이 변경정보 제공 책임과 담당 창구를 지정하고 구매와 공동 기준 합의 | EX-PROD | USR-PROD;USR-BUY | USR-CFO | 2027-08-20 18:00 | ACCEPTED | 2027-07-13 09:10 |  | CON41 충족 근거로 연결. 세부 일정은 장면5.
DIR41 | 추가발굴 | MR-2706-01 | 잔여 목표 부족분 추가 개선과제 발굴. 과제별 근거·효과·기한을 후속 경영검토에 보고 | USR-CFO | EX-PROD;EX-BUY;EX-SALES | USR-CEO | 2027-08-09 10:00 | ACCEPTED | 2027-07-13 09:30 |  | 미산정 효과를 현재 개선액에 포함하지 않음.

## SC04회의
INNONOW SC04회의 v0.4
가상 회의 문안. 보고→질의→재계산→결정→승인서 확정. 승인서의 금액은 기본 fixture이며 가정 변경 시 새 버전으로 재작성.
기록ID | 유형 | 시각_KST | 발언·결정자 | 관련대상 | 본문 | 근거·버전
MT41 | 월간회의 | 2027-07-12 10:00 | USR-CEO | MR-2706-01 | 수익성 개선 대응안 검토 및 실행 승인 | REP41-v1
QA411 | 대표질문 | 2027-07-12 10:15 | USR-CEO | ALT42 | 긴급구매를 줄이면 납기는 지킬 수 있습니까? 구매부서만 노력하면 되는 일입니까? | EVDC47
QA412 | 구매답변 | 2027-07-12 10:18 | EX-BUY | ALT42 | 생산 변경정보가 늦으면 긴급발주가 불가피합니다. 생산과 공유·협의 기준이 필요합니다. | EVDC47
QA413 | 생산답변 | 2027-07-12 10:21 | EX-PROD | ALT42 | 고객 변경 자체를 없애기는 어렵습니다. 변경정보 공유와 구매 대응 협의 기준을 함께 마련하겠습니다. | CON41;SUP41
QA414 | 지원·수정지시 | 2027-07-12 10:25 | USR-CEO | ALT42 | 생산·구매 공동 기준을 8/20까지 마련하고, 적용 준비기간을 반영해 효과 시작을 9월로 검토하십시오. | CON41;DEC41-v2
CONF41 | 재계산확인 | 2027-07-12 10:35 | USR-CFO | DEC41-v2 | 담당 임원과 적용 시점을 확인. 원 보고본을 보존하고 수정 판단본의 효과·부족분으로 승인 요청. | ALT42;SC04비교
REV41 | 회의결정 | 2027-07-12 10:45 | USR-CEO | ALT41;ALT42;ALT43 | 부분 공정·대체공급업체 안 승인, 긴급구매 안 조건부 승인. 추가 과제 발굴 지시. | DEC41-v2;DIR41
APR41-v1 | 승인서확정 | 2027-07-12 15:00 | USR-CEO | ACT41;ACT42;ACT43 | 전체 책임은 경영관리 임원, 개별 책임은 담당 임원. 총괄 18백만원/과제8·6·4백만원 한도. 두 기한과 CON41·SUP41·DIR41 승인. | DEC41-v2;MIN41-v1
POL41 | 위임조항 | 2027-07-12 15:00 | USR-CEO | APR41-v1 | 한도 내 품의는 담당 현업 임원·예산 임원. 과제 간 전용은 무보고 불허, 총괄한도 내 변경 보고 후 전체 책임 임원 승인. 총괄한도 초과는 대표 별도 승인. | SC04예산과제
MIN41-v1 | 회의록확정 | 2027-07-12 15:00 | USR-CEO | MT41 | 질의·답변, 효과시점 조정, 예산·책임·조건·기한, 추가 발굴 및 인계 기준 확인. | QA411~414;REV41;APR41-v1

## SC04이벤트
INNONOW SC04이벤트 v0.4
초기 2027/7/1 08:59에는 장면3 인계만 적재. 결과·결정·과제인수는 이벤트 시각 이후 표시. 기본값은 종료시점 기대 상태.
event_id | scenario | event_at_KST | actor | screen | action | object_ref | state_after | demo_id
EV41-01 | BASE | 2027-07-01 09:00 | USR-FIN | U401 | 착수 | HANDOFF31 | PREPARING | D401
EV41-02 | BASE | 2027-07-06 14:00 | EX-PROD | U401 | 분석결과 제출·확인 | RES41 | SUBMITTED | D402
EV41-03 | BASE | 2027-07-06 15:00 | EX-BUY | U401 | 분석결과 제출·확인 | RES42 | SUBMITTED | D402
EV41-04 | BASE | 2027-07-06 16:00 | EX-SALES | U401 | 분석결과 제출·확인 | RES43 | SUBMITTED | D402
EV41-05 | BASE | 2027-07-06 17:00 | USR-CFO | U401 | 분석결과 제출·확인 | RES44 | SUBMITTED | D402
EV41-06 | BASE | 2027-07-07 15:00 | USR-FIN | U402 | 비용·중복 보완 및 검증 | EVDC41~46 | VERIFIED | D403~404
EV41-07 | BASE | 2027-07-08 16:00 | USR-CFO | U403 | 공동 추천 확인 | ALT41~43 | RECOMMENDED | D405
EV41-08 | BASE | 2027-07-08 17:00 | USR-CFO | U404 | 보고본 확정·배포 | REP41-v1 | FROZEN | D406
EV41-09 | BASE | 2027-07-12 10:00 | USR-CFO | U404 | 월간회의 보고 | MT41 | IN_REVIEW | D406
EV41-10 | BASE | 2027-07-12 10:15 | USR-CEO | U405 | 질의·답변·지원지시 | QA411 | IN_REVIEW | D407
EV41-11 | BASE | 2027-07-12 10:18 | EX-BUY | U405 | 질의·답변·지원지시 | QA412 | IN_REVIEW | D408
EV41-12 | BASE | 2027-07-12 10:21 | EX-PROD | U405 | 질의·답변·지원지시 | QA413 | IN_REVIEW | D408
EV41-13 | BASE | 2027-07-12 10:25 | USR-CEO | U405 | 질의·답변·지원지시 | QA414 | IN_REVIEW | D409
EV41-14 | BASE | 2027-07-12 10:35 | USR-CFO | U405 | 판단본 재계산 확인 | DEC41-v2 | CONFIRMED | D409
EV41-15 | BASE | 2027-07-12 10:45 | USR-CEO | U406 | 과제별 회의결정 | REV41 | DECIDED | D410
EV41-16 | BASE | 2027-07-12 15:00 | USR-CEO | U406 | 승인서·회의록 확정 | APR41-v1;MIN41-v1 | APPROVED | D410~411
EV41-17 | BASE | 2027-07-12 15:15 | USR-FIN | U407 | 과제·조건·지시 등록 | ACT41~43;CON41;SUP41;DIR41 | AWAITING_ACCEPTANCE | D412
EV41-18 | BASE | 2027-07-13 09:00 | EX-PROD | U407 | 책임 인수 | ACT41 | ACCEPTED | D412
EV41-19 | BASE | 2027-07-13 09:10 | EX-PROD | U407 | 책임 인수 | SUP41 | ACCEPTED | D412
EV41-20 | BASE | 2027-07-13 09:15 | EX-BUY | U407 | 책임 인수 | ACT42;CON41 | ACCEPTED | D412
EV41-21 | BASE | 2027-07-13 09:20 | EX-BUY | U407 | 책임 인수 | ACT43 | ACCEPTED | D412
EV41-22 | BASE | 2027-07-13 09:30 | USR-CFO | U407 | 책임 인수 | TOTAL;DIR41 | ACCEPTED | D412
EV41-23 | BASE | 2027-07-13 10:00 | USR-FIN | U408 | 장면5 인계·장면4 완료 | HANDOFF41 | SC04_COMPLETED | D413

## SC04인계
INNONOW SC04인계 v0.4
이 인계는 대표 승인과 과제 인수까지의 결과입니다. 장면5 상세 계획과 실제 효과 검증은 후속 수행합니다.
field | value | 근거 | 처리
handoff_id | HANDOFF41 | EV41-23 | 장면5 상세 실행계획 수립 입력
review_id | MR-2706-01 | HANDOFF31 | 기존 검토건 유지
approval | APR41-v1 | MT41 / MIN41-v1 | 대표 포괄 승인
basis_report | DEC41-v2 | REP41-v1 대비 재계산 | 원 보고와 회의 판단본 보존
actions | ACT41;ACT42;ACT43 | SC04예산과제 | 전체 및 개별 인수 완료
open_condition | CON41 | SC04조건지시 | OPEN 유지. 계획수립 가능, 해당 실행 착수 제한
support | SUP41 | EX-PROD | 책임·기한·인수 연결
additional_work | DIR41 | USR-CFO | 8/9 10시 후속 검토. 예상효과 NULL
plan_due | 2027-07-16 18:00 KST | 승인서 | 과제별 완료기한과 별도
scene_status | SC04_COMPLETED | EV41-23 | 장면5 계획 대기
risk_status | OPEN | 장면3 상태 유지 | 실행과 실제 효과 확인 전 해소 처리 금지
forecast_status | REVIEW_PENDING | 공식 Forecast 승인 별도 | 대응안 반영 전망은 의사결정용
target_status | UNCHANGED | 기존 Target | 자동 변경 금지
as_of | 2027-07-13 10:00 KST | EV41-23 | 이후 계획·집행·조건완료 기록 없음

## SC04예외
INNONOW SC04예외 v0.4
모든 분기는 BASE 복제에서 단독 재현. 금액 NULL은 미산정·비해당으로 보존. 예외 결과를 기본 손익에 합산하지 않습니다.
case_id | 기준시점 | 변경 입력 | 예상결과 | 수치 기대값 | 기본안 보존
E401 | U402 검증 전 | ALT41 기존 감가상각비 120백만원/월을 회피로 추가 | 회피 불가 비용으로 검증 차단. 제거·확인 후 복귀. |  | 별도 초안. 기준 고정비 삭제 금지
E402 | U402 검증 전 | ALT42 중복제거 N열의 10~12월 값을 0으로 가정 | 3개월 중복 180만원 검출. 보고 확정 차단. | 1800000 | 기본 N=M 유지
E403 | U405 | EVDC46의 SUP-M02 능력 확인을 미확인으로 변경 | ALT43 보류·실행과제 미생성. 승인 범위 효과는 ALT41+ALT42. | 121600000 | DEC41-v2 기본을 덮어쓰지 않음
E404 | U406 | ACT42 계획제출기한 또는 총괄 한도 NULL | 필수값 누락으로 승인서 확정 불가. |  | NULL을 0 또는 임의 날짜로 대체 금지
E405 | EV41-21 직전 | ACT43 미인수 또는 타인 인수 시도 | 기본 실행과제 2/3 인수. 장면4 종료 제한. | 2 | 전체 책임자 인수도 별도 확인
E406 | EV41-23 | CON41 OPEN 상태 유지 | 과제 인수·장면4 완료 가능. ACT42 실행 착수 제한. |  | 기본 시나리오의 정상 조건 상태
E407-A | 정책 조회 | ACT41 배분 1백만원을 ACT42로 전용 제안 | 변경보고·경영관리 임원 승인 필요. 총괄18백만원 유지. | 18000000 | 규칙 설명용, 실제 전용 이벤트 없음
E407-B | 정책 조회 | 총괄 필요액 19백만원 | 대표 별도 보고·승인 필요. | 19000000 | 기본 승인한도18백만원 유지
E408 | 초안 생성 | Agent 장애 | 원자료·계산 유지, 수동 작성 후 사람 검토. |  | 승인·인수 권한 불변

## SC04계약
INNONOW SC04계약 v0.4
데이터 계약은 개발 인계를 위한 업무 기준입니다. API·권한·오류·상세 저장 명세는 다음 구현명세에서 확정합니다.
항목 | 정의·키 | 적재·계산 기준 | 화면·근거
근거·버전 | SC01~SC03 v0.3 + SC04 화면 v0.2 | 원 30개 시트 중 검토요약은 v0.4로 갱신, 기존 검토요약은 검토요약_v02에 보존. 기타 원천·계산은 동일 의미 유지. | 검토요약 / 모든 원 시트
화폐·기간 | KRW / 가상 2027 / VAT 제외 | Target 및 기준 Forecast 유지. 2027 연간·Q3·Q4·7~12월을 구분. 정상 연간 효과는 정액12개월 참고, 기존 향후12개월 전망을 갱신하지 않음. | U402~404
시간 | 신규 Excel 일시 = KST 벽시계 | 신규 일시를 UTC로 해석해 9시간 이동하지 않음. 기존 파일 ISO의 Z 표현은 기존 계약의 KST 표시 규칙 준수. API에서는 +09:00 명시. | SC04이벤트
비용 포함 | ALT41 a가공 / ALT42 b가공 / ALT43 b재료 | 원 단위원가의 하위 내역으로 새로 설명한 가상 비용. 기준 손익에 다시 더하지 않음. 증분만 반영. | SC04근거
버전 합산 | REP41-v1 / DEC41-v2 | SC04월효과 row_id 고유. 버전별 조회 필수. 두 버전의 효과를 합산하지 않음. | U404~405
공헌이익·고정비 | 대안 증분의 모델 배부 | ALT41 A-a, ALT42·43 A-b. c~e 영향0. 일회성비 포함 대안 관리손익 증분으로 표시하며 원 모델 공헌이익과 혼용하지 않음. 고정비는 공장합계에서 기존대로1회. | U403~404
행위자 | EX-PROD 생산 임원 / EX-BUY 구매 임원 / EX-SALES 영업 임원 | 원 USR-PROD·BUY·SALES는 실무·분석 책임 역할 유지. 신규 임원은 결과 확인·실행책임 인수. USR-CFO가 전체 책임 및 예산 임원 겸임 가정. | U401~408
관계 | AT31→ALT41→ACT41 / AT32→ALT42·43→ACT42·43 | AT33은 검토 후 제외, AT34는 원인분석과 DIR41. 다중 참조는 구현 시 연결 테이블로 분리. | SC04분석결과
예산 | 총괄18백만원 / 배분8·6·4백만원 | 일회성 준비비용만 대상. 약정미집행·집행완료·미약정예정은 서로 중복 없는 구간. 여력=한도−세 구간 합계. 반복비용은 기존 운영예산에서 통제. | U406~408
전용·초과 | 무보고 전용 불허 | 총괄한도 내 전용은 변경보고 후 전체 책임 임원 승인. 범위를 넘는 총괄 한도 초과는 대표 별도 승인. 전용 승인 후 실행 품의도 정상 절차 준수. | POL41
종료 조건 | 최신 승인·전체인수·개별인수·추가지시 | 승인서, 조건 책임·확인자·기한, 지원·발굴 지시 인수, 장면5 인계자료 필요. CON41 이행 완료와 상세 계획 완성은 장면4 종료요건 아님. | HANDOFF41
현재 상태·이력 | 기본 레코드는 7/13 10시 종료시점 | 초기에는 미래 결과·보고·승인·인수 숨김. 이벤트 이후 생성. 보고 전후금액·승인 당시 가정은 불변 스냅샷으로 구현. 워크북 입력 수정은 새 설계안으로 간주. | D401~D413
지표 공백 | 추가발굴 예상효과 NULL | 미산정과 0을 구분. 개선 달성률·절감 업무시간은 기준 없으므로 산정하지 않음. | DIR41 / 요약
가상 근거 출처 | 사용자 승인 화면 v0.2, 기존 데이터 v0.3 | 2026-10-23 사용자 요청으로 ALT41 대상량·회피단가 및 ALT42 건당비용 수정. 신규 값은 가상 설계이며 실제 기업 수치가 아님. | 전체

## SC04검증
INNONOW SC04검증 v0.4
기본 가상안의 기대값 검증. 입력 변경 시 기대값과의 차이는 새 설계안 검토 대상으로 표시. 검증 결과는 계산 입력으로 사용하지 않음.
검증ID | 항목 | 기대값 | 계산값 | 차이 | 결과
CK401 | 기준연간손익 | 3299986680 | 3299986680 | 0 | PASS
CK402 | 기존부족 원인합계 | 153939000 | 153939000 | 0 | PASS
CK403 | 보고효과 | 137200000 | 137200000 | 0 | PASS
CK404 | 판단효과 | 127800000 | 127800000 | 0 | PASS
CK405 | 시점조정 | -9400000 | -9400000 | 0 | PASS
CK406 | 잔여부족 | 49503320 | 49503320 | 0 | PASS
CK407 | 조건부제외부족 | 85103320 | 85103320 | 0 | PASS
CK408 | 정상연간반복효과 | 357600000 | 357600000 | 0 | PASS
CK409 | 배분-총괄 | 0 | 0 | 0 | PASS
CK410 | 예산여력 | 11000000 | 11000000 | 0 | PASS
CK411 | 판단 중복제거 | 1800000 | 1800000 | 0 | PASS
CK412 | 고정비절감 | 0 | 0 | 0 | PASS
CK413 | 인수완료 | 3 | 3 | 0 | PASS
CK414 | 원 a~e 모델 보존 | 0 | 0 | 0 | PASS
CK415 | 손익 브리지 | 0 | 0 | 0 | PASS

## SC05요약
INNONOW SC05요약 v0.5
SC01~SC05 v0.5. 기존 45개 Sheet는 보존. SC05요약부터 읽으십시오. 가상 업무연도 2027, 금액 원, VAT 제외.
항목 | 값 | 단위·상태 | 설명
데이터 묶음 | SC01~SC05 v0.5 | 2026-10-24 | 기존45개 Sheet 보존, SC05 확장 Sheet 추가. SC05요약·초기지표·월손익을 먼저 검토
가상 마감 기준 | 2027-09-30 | DATE | 9월 실적 마감 후10/6 월간 Rolling 승인
9월 긴급구매 | 5 | 건 | 기존 전망4건보다1건 많아 초기 실적은 다소 미달
9월 긴급 추가비 | 6000000 | 원 | 운송·할증 비용. 60건 중5건
9월 추정 순개선 | 8200000 | 원 | 기준14.4백만원−실제6백만원−지원0.2백만원
장면4 승인 예상효과 | 127800000 | 원/당해연도 | 127.8백만원 비교 기준 보존
마감기간 과제순효과 | 37200000 | 원/1~9월 | 37.2백만원. 일회성 비용·9월 지원비 포함
잔여기간 예상효과 | 91800000 | 원/10~12월 | 91.8백만원. ACT42 긴급건4·3·3 임원 확인 가정
갱신 연간 과제효과 | 129000000 | 원/연간 | 129백만원. 실적과 미실현 전망을 구분
갱신 공식 관리손익 | 3428986680 | 원/연간 | 10/6 대표 승인 후 공식본 FC51로 게시
변경하지 않는 Target | 3477290000 | 원/연간 | 울산 A제품 공장 관리손익 기준
남는 목표 부족 | 48303320 | 원/연간 | 48.30332백만원. Risk OPEN 유지
일회성 예산 잔여 | 11000000 | 원 | 총18백만원 중7백만원 집행. 별도 운영비와 구분
Agent 기여 | 제안·수정·판단 분리 | 참고 의견 반영 | SC05Agent 8건. 누가 무엇을 제안·수정·확인했는지 표시
U503 처리 | 조건·품의·착수 통합 | 참고 의견 반영 | CON41·SUP41·REQ51·OP51·START51 연결. 별도 화면 분할 없음
검토 포인트 | 초기 실적·Q4 가정·공식 전환 | 가상 제안 | 9월5건, Q4 4·3·3건, FC50 중간 공식본 및 FC51 갱신 흐름 검토

## SC05설정
INNONOW SC05설정 v0.5
사용자 확정 원칙을 바탕으로 구체 수치·일정을 제안. 노란 셀은 신규 가상 입력. 날짜 값의 화면 표시는 아래 자료형을 따른다.
key | value | 단위·자료형 | 정의·가상 가정
actual_cutoff | 2027-09-30 | DATE | 9월까지 가상 마감 실적. 10~12월 잔여 전망
rolling_date | 2027-10-06 | DATE | 대표 공식 Forecast 승인일
as_of | 2027-10-06 15:30 | DATETIME_KST | 기본안 종료 기대 상태. 초기 적재는 7/13 10시
share_minutes | 60 | 분 | 고객 변경 접수 후 생산 공유 허용시간
confirm_minutes | 120 | 분 | 생산 공유 후 구매 확인 허용시간
clock_basis | 달력 경과분 | 규칙 | 샘플은 모두 평일 업무시간 내. 야간은 당직 대행 즉시 접수하는 가상 규칙
urgent_base_count | 12 | 건/월 | 장면4 기준의 물량 정규화 비교 가정. 과거 실제 건수로 표기 금지
urgent_unit_cost | 1200000 | 원/건 | 긴급 운송 90만원 + 할증 30만원. 기존 변동비 내 포함
monthly_support | 200000 | 원/월 | 운영 적용 9월 이후. 일회성 예산과 별도 운영비
oct_urgent_forecast | 4 | 건 | 10월 전망. 기존 4건 유지
nov_urgent_forecast | 3 | 건 | 11월 개선 전망. 협조·대행 정착을 가정하며 미달 위험 유지
dec_urgent_forecast | 3 | 건 | 12월 개선 전망. 월별 확인 필요
procurement_unit | 주문 ID 단위 | 집계 | 분할 납품은 같은 주문 ID로 합산. 취소 건 제외
profit_scope | 울산 A제품 공장 관리손익 | 범위 | 5개 모델 합산 공헌이익−공장 고정비. 전사·본사·금융·세금 제외
prior_official | FC50 | 버전 | 9/6 승인된 가상 중간 월간 전망. SC04 검토안을 공식본으로 소급 전환하지 않음
current_run | RUN51 | 산정본 | 9월 마감+잔여 10~12월 전망. FC51-D→FC51 승인
target_policy | UNCHANGED | 상태 | 기존 Target 유지
risk_policy | OPEN | 상태 | 잔여 목표 부족·미실현 전망 위험 관리
agent_policy | 제안과 사람 판단 분리 | 규칙 | SC05Agent에서 제안·수정·근거·확인자를 추적
urgent_approval_limit | 2000000 | 추가비 원/건 | 가상 기존 구매 전결: 추가비 200만원 이하 구매 임원. 초과는 상위 전결 검토. 본 시연은 120만원

## SC05계획
INNONOW SC05계획 v0.5
계획의 확정·경영관리 확인·실제 착수는 별도. 각 버전은 해당 확정/확인 이벤트 이후 유효.
plan_id | task_id | version | 작성_KST | 확정자 | 확정_KST | 확인자 | 확인_KST | 변경사유 | 승인예산 | 효과개시 | 과제기한 | 상태·범위
PL51-v1 | ACT42 | 1 | 2027-07-14 10:00 | EX-BUY | 2027-07-16 14:00 | USR-CFO | 2027-07-16 16:00 | 최초 공동 기준·수시 공유 기본 방향 | 6000000 | 2027-09-01 | 2027-09-30 18:00 | CONFIRMED / 운영 적용 착수는 별도
PL51-v2 | ACT42 | 2 | 2027-08-10 10:00 | EX-BUY | 2027-08-11 14:00 | USR-CFO | 2027-08-11 16:00 | 대행·수시 확인 절차 추가, 교육 8/18→8/19. 예산·개시·최종기한 유지 | 6000000 | 2027-09-01 | 2027-09-30 18:00 | CONFIRMED / 대표 재승인 없음
PL52-v1 | ACT41 | 1 | 2027-07-14 11:00 | EX-PROD | 2027-07-16 13:00 | USR-CFO | 2027-07-16 16:10 | 공정 전환·검증·정규 운영 인계 | 8000000 | 2027-08-01 | 2027-08-31 18:00 | 배경 요약. 8/31 운영 인계 완료, 효과 추적 지속
PL53-v1 | ACT43 | 1 | 2027-07-14 12:00 | EX-BUY | 2027-07-16 13:30 | USR-CFO | 2027-07-16 16:20 | 기승인 업체 공급능력·품질 검증 및 10월 적용 | 4000000 | 2027-10-01 | 2027-10-29 18:00 | 배경 요약. 10/1 적용, 10/29 안정화 확인 예정

## SC05활동
INNONOW SC05활동 v0.5
v1과 v2는 이력. 같은 활동을 두 번 실행하거나 비용을 두 번 집계하지 않는다. v2에서 새로 변경한 부분은 SC05Agent AG52 및 이벤트로 연결.
activity_key | plan_id | activity_id | 활동 | 담당 | 시작일 | 완료계획일 | 선행활동 | 완료기준·변경내용 | 근거ID
PL51-v1¦01 | PL51-v1 | 01 | 공동 기준 작성 | USR-BUY | 2027-07-19 | 2027-08-17 |  | 정례 공유와 수시 공유의 기본 역할 | DOC51
PL51-v1¦02 | PL51-v1 | 02 | 생산 협조·창구 지정 | USR-PROD | 2027-08-09 | 2027-08-18 | 01 | 변경정보 공유 창구 지정 | DOC52
PL51-v1¦03 | PL51-v1 | 03 | 교육·운영 준비 | USR-BUY | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 02 | 기본 업무 흐름 교육 | DOC53-P
PL51-v1¦04 | PL51-v1 | 04 | 조건 확인 | EX-BUY | 2027-08-20 | 2027-08-20 | 03 | 공동 기준·양 부서 확인 | CON41
PL51-v1¦05 | PL51-v1 | 05 | 운영 적용 | USR-BUY | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 04 | 필수 품의 승인 후 적용 | START51
PL51-v1¦06 | PL51-v1 | 06 | 초기 결과·운영 인계 | EX-BUY | 2027-09-02 | 2027-09-30 | 05 | 실행 건 확인 및 10월 이후 성과 추적 인계 | DOC59
PL51-v2¦01 | PL51-v2 | 01 | 공동 기준 보완 | USR-BUY | 2027-08-12 | 2027-08-17 |  | 수시 접수 60분 공유·120분 확인, 부재 대행 명시 | DOC51
PL51-v2¦02 | PL51-v2 | 02 | 대행·알림 경로 검증 | USR-PROD | 2027-08-17 | 2027-08-18 | 01 | USR-BUY 부재 시 USR-BUY2, 초과 시 EX-BUY 알림 | DOC52
PL51-v2¦03 | PL51-v2 | 03 | 보완 기준 교육 | USR-BUY | 2027-08-19 | 2027-08-19 | 02 | 대행·야간 접수 포함 내부 교육. 외부 검증비200만원은 승인 후 집행 | DOC53-P
PL51-v2¦04 | PL51-v2 | 04 | 조건 확인 | EX-BUY | 2027-08-20 | 2027-08-20 | 03 | 공동 기준·양 부서 확인 | CON41
PL51-v2¦05 | PL51-v2 | 05 | 운영 적용 | USR-BUY | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 04 | 필수 품의 승인 후 적용 | START51
PL51-v2¦06 | PL51-v2 | 06 | 초기 결과·운영 인계 | EX-BUY | 2027-09-02 | 2027-09-30 | 05 | 9/30 정규 운영 인계, 비용·연간 효과는 별도 검증 | DOC59

## SC05조건품의
INNONOW SC05조건품의 v0.5
모든 레코드는 가상 시연 기대값. 단계 이전에는 미래 승인·조건 완료를 적재하지 않는다. 구매 예외 전결은 SC05설정 및 구매표본에 별도 기록.
record_id | 종류 | task_id | 금액 | 범위 | 작성·이행자 | 상신·이행_KST | 1차확인자 | 1차확인_KST | 최종확인자 | 최종확인_KST | 상태 | 근거·원승인
CON41 | 조건 | ACT42 |  | 공동 기준 | USR-BUY | 2027-08-20 09:00 | EX-PROD | 2027-08-20 10:00 | EX-BUY | 2027-08-20 11:00 | SATISFIED | DOC51;DOC52;DOC53-P / APR41-v1
SUP41 | 지원 지시 | ACT42 |  | 생산 지원 | EX-PROD | 2027-08-20 09:30 |  |  | USR-CFO | 2027-08-20 11:30 | VERIFIED | DOC52 / APR41-v1
REQ51 | 실행 품의 | ACT42 | 2000000 | 일회성 준비 예산 | USR-BUY | 2027-08-20 13:00 | EX-BUY | 2027-08-20 14:00 | USR-CFO | 2027-08-20 15:00 | APPROVED | DOC53-P / APR41-v1
REQ52 | 배경 실행 품의 | ACT41 | 4000000 | 일회성 전환 예산 | USR-PROD | 2027-07-19 10:00 | EX-PROD | 2027-07-19 13:00 | USR-CFO | 2027-07-19 15:00 | APPROVED | DOC54-P / APR41-v1
REQ53 | 배경 실행 품의 | ACT43 | 1000000 | 일회성 검증 예산 | USR-BUY | 2027-09-15 10:00 | EX-BUY | 2027-09-15 13:00 | USR-CFO | 2027-09-15 15:00 | APPROVED | DOC55-P / APR41-v1
OP51 | 운영비 품의 | ACT42 | 800000 | 9~12월 운영지원, 별도 운영예산 | USR-BUY | 2027-08-20 13:10 | EX-BUY | 2027-08-20 14:10 | USR-CFO | 2027-08-20 15:10 | APPROVED | 월20만원×4개월. 600만원 일회성 한도에 혼합 금지

## SC05예산원장
INNONOW SC05예산원장 v0.5
SETTLE에서 약정 감소와 집행 증가를 함께 기록한다. 승인예산·약정·현금 집행·손익비용을 구분. 이 가상 사례는 집행일과 비용 인식일을 같게 설정.
txn_id | task_id | budget_scope | request_ref | 발생_KST | 유형 | 약정증감 | 집행증감 | 손익비용 | 근거ID
TX51 | ACT41 | ONEOFF | REQ52 | 2027-07-19 15:00 | COMMIT | 4000000 | 0 | 0 | DOC54-P
TX52 | ACT41 | ONEOFF | REQ52 | 2027-07-30 16:00 | SETTLE | -4000000 | 4000000 | 4000000 | DOC54-S
TX53 | ACT42 | ONEOFF | REQ51 | 2027-08-20 15:00 | COMMIT | 2000000 | 0 | 0 | DOC53-P
TX54 | ACT42 | ONEOFF | REQ51 | 2027-08-31 16:00 | SETTLE | -2000000 | 2000000 | 2000000 | DOC53
TX55 | ACT43 | ONEOFF | REQ53 | 2027-09-15 15:00 | COMMIT | 1000000 | 0 | 0 | DOC55-P
TX56 | ACT43 | ONEOFF | REQ53 | 2027-09-28 16:00 | SETTLE | -1000000 | 1000000 | 1000000 | DOC55
TX57 | ACT42 | OPERATING | OP51 | 2027-08-20 15:10 | COMMIT | 800000 | 0 | 0 | OP51
TX58 | ACT42 | OPERATING | OP51 | 2027-09-30 17:00 | SETTLE | -200000 | 200000 | 200000 | DOC58

## SC05예산
INNONOW SC05예산 v0.5
SC05설정 as_of까지의 일회성 예산 상태. 미약정 예정액을 차감한 SC04 한도여력과 정의가 다름. 운영지원 OP51은 별도 운영예산.
과제 | 일회성 승인한도 | 미집행약정 | 집행누계 | 사용가능액
ACT41 | 8000000 | 0 | 4000000 | 4000000
ACT42 | 6000000 | 0 | 2000000 | 4000000
ACT43 | 4000000 | 0 | 1000000 | 3000000
TOTAL | 18000000 | 0 | 7000000 | 11000000

## SC05고객계획
INNONOW SC05고객계획 v0.5
고객 계획의 당사 배정 대분. CP51·CP52는 각각 기존 기본안 대비 다른 납품 요청 창의 비교 사례이며 합산 금지. 월 물량은 유지하므로 월손익 물량효과는 0. 40% 재적용 금지.
row_id | 계획공유ID | 접수일 | model_id | 9월월합계 | 전1구간 | 전2구간 | 전3구간 | 전4구간 | 후1구간 | 후2구간 | 후3구간 | 후4구간 | 월합계차이 | 변경내용 | 근거ID
CP51¦A-a | CP51 | 2027-09-02 | A-a | 3914 | 978 | 978 | 978 | 980 | 978 | 978 | 978 | 980 | 0 | 변동 없음 | DOC56
CP51¦A-b | CP51 | 2027-09-02 | A-b | 9785 | 2446 | 2446 | 2446 | 2447 | 2446 | 2646 | 2446 | 2247 | 0 | 납품 시점 앞당김 | DOC56
CP51¦A-c | CP51 | 2027-09-02 | A-c | 6118 | 1529 | 1529 | 1529 | 1531 | 1529 | 1529 | 1529 | 1531 | 0 | 변동 없음 | DOC56
CP51¦A-d | CP51 | 2027-09-02 | A-d | 5202 | 1300 | 1300 | 1300 | 1302 | 1300 | 1300 | 1300 | 1302 | 0 | 변동 없음 | DOC56
CP51¦A-e | CP51 | 2027-09-02 | A-e | 3059 | 764 | 764 | 764 | 767 | 764 | 764 | 764 | 767 | 0 | 변동 없음 | DOC56
CP52¦A-a | CP52 | 2027-09-10 | A-a | 3914 | 978 | 978 | 978 | 980 | 978 | 978 | 978 | 980 | 0 | 변동 없음 | DOC56B
CP52¦A-b | CP52 | 2027-09-10 | A-b | 9785 | 2446 | 2446 | 2446 | 2447 | 2446 | 2566 | 2446 | 2327 | 0 | 납품 시점 앞당김 | DOC56B
CP52¦A-c | CP52 | 2027-09-10 | A-c | 6118 | 1529 | 1529 | 1529 | 1531 | 1529 | 1529 | 1529 | 1531 | 0 | 변동 없음 | DOC56B
CP52¦A-d | CP52 | 2027-09-10 | A-d | 5202 | 1300 | 1300 | 1300 | 1302 | 1300 | 1300 | 1300 | 1302 | 0 | 변동 없음 | DOC56B
CP52¦A-e | CP52 | 2027-09-10 | A-e | 3059 | 764 | 764 | 764 | 767 | 764 | 764 | 764 | 767 | 0 | 변동 없음 | DOC56B

## SC05변경공유
INNONOW SC05변경공유 v0.5
M503·504 관측표본은 변경공유 6건. 구매 주문 60건과 분모가 다름. CP 참조는 수신 계획의 대응자료이며 고객계획 물량변동을 중복 생성하지 않는다.
change_id | plan_ref | model_id | 접수_KST | 공유_KST | 구매확인_KST | 공유자 | 확인자 | 대행여부 | 대응 | 대표주문 | 협의·판단 | 근거 | 공유분 | 확인분 | 확인상태
CH51 | CP51 | A-b | 2027-09-02 09:00 | 2027-09-02 09:25 | 2027-09-02 10:10 | USR-PROD | USR-BUY | 0 | NORMAL | PO51-001 | 200대분 납품시점 앞당김. 재고80·기발주120 사용 가능 | DOC56 | 25 | 45 | 기준내
CH52 | CP52 | A-b | 2027-09-10 09:00 | 2027-09-10 09:20 | 2027-09-10 10:00 | USR-PROD | USR-BUY | 0 | URGENT | PO51-010 | 120대분 앞당김. 가용0·기발주 지연. 정상조달 9/15, 필요9/13 | DOC56B | 20 | 40 | 기준내
CH53 | CP51 | A-b | 2027-09-14 10:00 | 2027-09-14 10:30 | 2027-09-14 11:15 | USR-PROD | USR-BUY2 | 1 | NORMAL | PO51-020 | 구매 주담당 부재. 지정 대행자가 확인 | DOC52 | 30 | 45 | 기준내
CH54 | CP52 | A-b | 2027-09-17 09:00 | 2027-09-17 09:30 | 2027-09-17 12:00 | USR-PROD | USR-BUY | 0 | URGENT | PO51-030 | 구매 확인 120분 초과. 11:31 EX-BUY 알림 후 처리 | DOC57 | 30 | 150 | 지연
CH55 | CP51 | A-b | 2027-09-21 09:00 | 2027-09-21 09:15 | 2027-09-21 10:00 | USR-PROD | USR-BUY | 0 | NORMAL | PO51-040 | 배경 정상 대응. 추가 고객 물량 사건 아님 | DOC56 | 15 | 45 | 기준내
CH56 | CP52 | A-b | 2027-09-28 09:00 | 2027-09-28 09:40 | 2027-09-28 10:30 | USR-PROD | USR-BUY | 0 | URGENT | PO51-050 | 배경 예외. 정해진 전결에 따라 처리 | DOC57 | 40 | 50 | 기준내

## SC05구매표본
INNONOW SC05구매표본 v0.5
9월 A-b 구매 60건, 수량 9,785개. 대표 6건 외 배경 주문 포함. 추가비는 기존 원가 중 URG-B01 비교대상이다. 금액을 정상 부품매입액에 다시 가산하는 원가 모델이 아니다.
order_id | 월 | model_id | part_id | change_ref | 수량 | 긴급여부 | 긴급운송비 | 할증 | 추가비합계 | 발주_KST | 처리기록_KST | 긴급승인자 | 긴급승인_KST | 납기이상 | 품질이상 | 확인상태 | 판단·사유 | 근거ID
PO51-001 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 | CH51 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-02 14:00 | 2027-09-02 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-002 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-02 14:00 | 2027-09-02 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-003 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-02 14:00 | 2027-09-02 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-004 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-03 14:00 | 2027-09-03 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-005 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-03 14:00 | 2027-09-03 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-006 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-03 14:00 | 2027-09-03 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-007 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-06 14:00 | 2027-09-06 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-008 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-06 14:00 | 2027-09-06 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-009 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-06 14:00 | 2027-09-06 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-010 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 | CH52 | 163 | 1 | 900000 | 300000 | 1200000 | 2027-09-10 14:00 | 2027-09-10 15:00 | EX-BUY | 2027-09-10 13:00 | 0 | 0 | CONFIRMED | 납품시점 제약·가용재고 부족 / URG-B01 | DOC57
PO51-011 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-07 14:00 | 2027-09-07 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-012 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-07 14:00 | 2027-09-07 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-013 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-08 14:00 | 2027-09-08 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-014 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-08 14:00 | 2027-09-08 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-015 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-08 14:00 | 2027-09-08 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-016 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-09 14:00 | 2027-09-09 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-017 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-09 14:00 | 2027-09-09 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-018 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 1 | 900000 | 300000 | 1200000 | 2027-09-09 14:00 | 2027-09-09 15:00 | EX-BUY | 2027-09-09 13:00 | 0 | 0 | CONFIRMED | 납품시점 제약·가용재고 부족 / URG-B01 | DOC57
PO51-019 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-10 14:00 | 2027-09-10 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-020 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 | CH53 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-14 14:00 | 2027-09-14 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-021 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-10 14:00 | 2027-09-10 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-022 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-13 14:00 | 2027-09-13 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-023 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-13 14:00 | 2027-09-13 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-024 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-13 14:00 | 2027-09-13 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-025 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-14 14:00 | 2027-09-14 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-026 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-14 14:00 | 2027-09-14 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-027 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-14 14:00 | 2027-09-14 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-028 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-15 14:00 | 2027-09-15 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-029 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-15 14:00 | 2027-09-15 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-030 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 | CH54 | 163 | 1 | 900000 | 300000 | 1200000 | 2027-09-17 14:00 | 2027-09-17 15:00 | EX-BUY | 2027-09-17 13:00 | 0 | 0 | CONFIRMED | 납품시점 제약·가용재고 부족 / URG-B01 | DOC57
PO51-031 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-16 14:00 | 2027-09-16 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-032 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-16 14:00 | 2027-09-16 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-033 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-16 14:00 | 2027-09-16 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-034 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-17 14:00 | 2027-09-17 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-035 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-17 14:00 | 2027-09-17 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-036 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-17 14:00 | 2027-09-17 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-037 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-20 14:00 | 2027-09-20 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-038 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-20 14:00 | 2027-09-20 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-039 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-20 14:00 | 2027-09-20 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-040 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 | CH55 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-21 14:00 | 2027-09-21 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-041 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-21 14:00 | 2027-09-21 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-042 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-21 14:00 | 2027-09-21 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-043 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-22 14:00 | 2027-09-22 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-044 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 1 | 900000 | 300000 | 1200000 | 2027-09-22 14:00 | 2027-09-22 15:00 | EX-BUY | 2027-09-22 13:00 | 0 | 0 | CONFIRMED | 납품시점 제약·가용재고 부족 / URG-B01 | DOC57
PO51-045 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-22 14:00 | 2027-09-22 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-046 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-23 14:00 | 2027-09-23 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-047 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-23 14:00 | 2027-09-23 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-048 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-23 14:00 | 2027-09-23 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-049 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-24 14:00 | 2027-09-24 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-050 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 | CH56 | 163 | 1 | 900000 | 300000 | 1200000 | 2027-09-28 14:00 | 2027-09-28 15:00 | EX-BUY | 2027-09-28 13:00 | 0 | 0 | CONFIRMED | 납품시점 제약·가용재고 부족 / URG-B01 | DOC57
PO51-051 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-24 14:00 | 2027-09-24 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-052 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-27 14:00 | 2027-09-27 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-053 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-27 14:00 | 2027-09-27 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-054 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-27 14:00 | 2027-09-27 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-055 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-28 14:00 | 2027-09-28 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-056 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-28 14:00 | 2027-09-28 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-057 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-28 14:00 | 2027-09-28 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-058 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-29 14:00 | 2027-09-29 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-059 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-29 14:00 | 2027-09-29 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56
PO51-060 | 2027-09-01 | A-b | P-COM01 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-09-29 14:00 | 2027-09-29 15:00 |  |  | 0 | 0 | CONFIRMED | 정상 조달 | DOC56

## SC05초기지표
INNONOW SC05초기지표 v0.5
초기 결과는 가상 관측값. M507은 비교기준 가정에 의존한다. 실제 구매비용·납기·품질 확인과 연간 기대효과 달성을 구분.
지표ID | 지표 | 값 | 단위 | 산정·비교 기준
M505a | 구매 건수 | 60 | 건 | 9월 A-b, 주문 ID 기준
M505b | 긴급구매 건수 | 5 | 건 | 긴급여부 1 합계
M505c | 긴급구매 발생률 | 8.333% | 비율 | 동일 60건 분모
M506 | 긴급 관련 실제 추가비 | 6000000 | 원 | 운송·할증만, 정상매입원가 제외
M507b | 동일물량 비교 기준 비용 | 14400000 | 원 | 9월과 동일 물량에 정규화한 장면4 가정. 과거 실적 아님
M507s | 9월 운영 지원비 | 200000 | 원 | 별도 월지원비, 실제 가상 비용 증빙
M507 | 9월 추정 순개선액 | 8200000 | 원 | 비교 기준 비용−실제 추가비−지원비. 인과효과 확정치가 아님
M508a | 납기 이상 | 0 | 건 | 전체 60건 확인 후 0건
M508b | 품질 이상 | 0 | 건 | 전체 60건 확인 후 0건
M503 | 평균 공유 시간 | 26.6667 | 분 | 변경 6건, 달력 경과분
M504 | 평균 구매 확인 시간 | 62.5 | 분 | 확인 완료 변경 6건
M504d | 확인 지연 건수 | 1 | 건 | 120분 초과
M505q | 대상 구매수량 | 9785 | 개 | 월별계산 E47과 대사
M507o | 8월 일회성 비용 | 2000000 | 원 | 9월 순개선액에서 재차 차감하지 않음

## SC05월효과
INNONOW SC05월효과 v0.5
ACT41: 회피 변동가공비만 반영. ACT42: 장면4 기준 긴급비용과 실제/예상 비용의 차이. ACT43: 대체단가·물류비 차이. 고정비 절감 0, 품목할인 중복 0.
effect_id | task_id | 월 | 구분 | 적용수량 | 회피단가 | 추가단가 | 물류단가 | 기준긴급건 | 실제·전망긴급건 | 건당비용 | 운영지원비 | 일회성비 | 순효과 | 고정비절감 | 효과해석 | 근거
EF51¦ACT41¦7 | ACT41 | 2027-07-01 | ACTUAL | 0 | 15000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | -4000000 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC54
EF51¦ACT42¦7 | ACT42 | 2027-07-01 | ACTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC58;OP51
EF51¦ACT43¦7 | ACT43 | 2027-07-01 | ACTUAL | 0 | 5000 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC55
EF51¦ACT41¦8 | ACT41 | 2027-08-01 | ACTUAL | 3000 | 15000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC54
EF51¦ACT42¦8 | ACT42 | 2027-08-01 | ACTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC58;OP51
EF51¦ACT43¦8 | ACT43 | 2027-08-01 | ACTUAL | 0 | 5000 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC55
EF51¦ACT41¦9 | ACT41 | 2027-09-01 | ACTUAL | 3000 | 15000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC54
EF51¦ACT42¦9 | ACT42 | 2027-09-01 | ACTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1200000 | 200000 | 0 | 8200000 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC58;OP51
EF51¦ACT43¦9 | ACT43 | 2027-09-01 | ACTUAL | 0 | 5000 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -1000000 | 0 | 가상 마감. 회피비용 비교모형 포함 | DOC55
EF51¦ACT41¦10 | ACT41 | 2027-10-01 | FORECAST | 3000 | 15000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC54
EF51¦ACT42¦10 | ACT42 | 2027-10-01 | FORECAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1200000 | 200000 | 0 | 9400000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC58;OP51
EF51¦ACT43¦10 | ACT43 | 2027-10-01 | FORECAST | 6000 | 5000 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC55
EF51¦ACT41¦11 | ACT41 | 2027-11-01 | FORECAST | 3000 | 15000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC54
EF51¦ACT42¦11 | ACT42 | 2027-11-01 | FORECAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1200000 | 200000 | 0 | 10600000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC58;OP51
EF51¦ACT43¦11 | ACT43 | 2027-11-01 | FORECAST | 6000 | 5000 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC55
EF51¦ACT41¦12 | ACT41 | 2027-12-01 | FORECAST | 3000 | 15000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC54
EF51¦ACT42¦12 | ACT42 | 2027-12-01 | FORECAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1200000 | 200000 | 0 | 10600000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC58;OP51
EF51¦ACT43¦12 | ACT43 | 2027-12-01 | FORECAST | 6000 | 5000 | 4500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 담당 임원 확인 가정. 미실현 | DOC55

## SC05모델손익
INNONOW SC05모델손익 v0.5
7~9월 마감 기초값은 신규 가상 실적 입력이며 기존 전망에서 복제한 시나리오 가정이다. 과제효과는 실제 추가비·월효과를 통해 반영. 모델별 고정비 배부 없이 공장합계에서 한 번 차감.
row_id | 월 | model_id | 성격 | 물량 | 판매단가 | 과제전공헌이익 | Target공헌이익 | 과제순효과 | 갱신공헌이익 | 매출 | 가상실적·가정설명 | 원천
RUN51¦2027-1¦A-a | 2027-01-01 | A-a | ACTUAL | 4080 | 300000 | 122400000 | 122400000 | 0 | 122400000 | 1224000000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E6:S6
RUN51¦2027-1¦A-b | 2027-01-01 | A-b | ACTUAL | 10200 | 180000 | 204000000 | 204000000 | 0 | 204000000 | 1836000000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E7:S7
RUN51¦2027-1¦A-c | 2027-01-01 | A-c | ACTUAL | 6059 | 230000 | 169652000 | 171360000 | 0 | 169652000 | 1393570000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E8:S8
RUN51¦2027-1¦A-d | 2027-01-01 | A-d | ACTUAL | 5151 | 210000 | 128775000 | 127500000 | 0 | 128775000 | 1081710000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E9:S9
RUN51¦2027-1¦A-e | 2027-01-01 | A-e | ACTUAL | 3029 | 150000 | 54522000 | 55080000 | 0 | 54522000 | 454350000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E10:S10
RUN51¦2027-2¦A-a | 2027-02-01 | A-a | ACTUAL | 3564 | 300000 | 106920000 | 108000000 | 0 | 106920000 | 1069200000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E11:S11
RUN51¦2027-2¦A-b | 2027-02-01 | A-b | ACTUAL | 8910 | 180000 | 178200000 | 180000000 | 0 | 178200000 | 1603800000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E12:S12
RUN51¦2027-2¦A-c | 2027-02-01 | A-c | ACTUAL | 5346 | 230000 | 149688000 | 151200000 | 0 | 149688000 | 1229580000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E13:S13
RUN51¦2027-2¦A-d | 2027-02-01 | A-d | ACTUAL | 4545 | 210000 | 113625000 | 112500000 | 0 | 113625000 | 954450000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E14:S14
RUN51¦2027-2¦A-e | 2027-02-01 | A-e | ACTUAL | 2673 | 150000 | 48114000 | 48600000 | 0 | 48114000 | 400950000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E15:S15
RUN51¦2027-3¦A-a | 2027-03-01 | A-a | ACTUAL | 4116 | 300000 | 123480000 | 126000000 | 0 | 123480000 | 1234800000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E16:S16
RUN51¦2027-3¦A-b | 2027-03-01 | A-b | ACTUAL | 10290 | 180000 | 205800000 | 210000000 | 0 | 205800000 | 1852200000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E17:S17
RUN51¦2027-3¦A-c | 2027-03-01 | A-c | ACTUAL | 6237 | 230000 | 174636000 | 176400000 | 0 | 174636000 | 1434510000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E18:S18
RUN51¦2027-3¦A-d | 2027-03-01 | A-d | ACTUAL | 5303 | 210000 | 132575000 | 131250000 | 0 | 132575000 | 1113630000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E19:S19
RUN51¦2027-3¦A-e | 2027-03-01 | A-e | ACTUAL | 3119 | 150000 | 56142000 | 56700000 | 0 | 56142000 | 467850000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E20:S20
RUN51¦2027-4¦A-a | 2027-04-01 | A-a | ACTUAL | 3880 | 300000 | 116400000 | 120000000 | 0 | 116400000 | 1164000000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E21:S21
RUN51¦2027-4¦A-b | 2027-04-01 | A-b | ACTUAL | 9700 | 180000 | 194000000 | 200000000 | 0 | 194000000 | 1746000000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E22:S22
RUN51¦2027-4¦A-c | 2027-04-01 | A-c | ACTUAL | 5940 | 230000 | 166320000 | 168000000 | 0 | 166320000 | 1366200000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E23:S23
RUN51¦2027-4¦A-d | 2027-04-01 | A-d | ACTUAL | 5050 | 210000 | 126250000 | 125000000 | 0 | 126250000 | 1060500000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E24:S24
RUN51¦2027-4¦A-e | 2027-04-01 | A-e | ACTUAL | 2970 | 150000 | 53460000 | 54000000 | 0 | 53460000 | 445500000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E25:S25
RUN51¦2027-5¦A-a | 2027-05-01 | A-a | ACTUAL | 3763 | 300000 | 112890000 | 117600000 | 0 | 112890000 | 1128900000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E26:S26
RUN51¦2027-5¦A-b | 2027-05-01 | A-b | ACTUAL | 9408 | 180000 | 188160000 | 196000000 | 0 | 188160000 | 1693440000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E27:S27
RUN51¦2027-5¦A-c | 2027-05-01 | A-c | ACTUAL | 5821 | 230000 | 162988000 | 164640000 | 0 | 162988000 | 1338830000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E28:S28
RUN51¦2027-5¦A-d | 2027-05-01 | A-d | ACTUAL | 4949 | 210000 | 123725000 | 122500000 | 0 | 123725000 | 1039290000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E29:S29
RUN51¦2027-5¦A-e | 2027-05-01 | A-e | ACTUAL | 2911 | 150000 | 52398000 | 52920000 | 0 | 52398000 | 436650000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E30:S30
RUN51¦2027-6¦A-a | 2027-06-01 | A-a | ACTUAL | 3800 | 300000 | 114000000 | 120000000 | 0 | 114000000 | 1140000000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E31:S31
RUN51¦2027-6¦A-b | 2027-06-01 | A-b | ACTUAL | 9500 | 180000 | 190000000 | 200000000 | 0 | 190000000 | 1710000000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E32:S32
RUN51¦2027-6¦A-c | 2027-06-01 | A-c | ACTUAL | 5940 | 230000 | 166320000 | 168000000 | 0 | 166320000 | 1366200000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E33:S33
RUN51¦2027-6¦A-d | 2027-06-01 | A-d | ACTUAL | 5050 | 210000 | 126250000 | 125000000 | 0 | 126250000 | 1060500000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E34:S34
RUN51¦2027-6¦A-e | 2027-06-01 | A-e | ACTUAL | 2970 | 150000 | 53460000 | 54000000 | 0 | 53460000 | 445500000 | 원 확정실적 보존 | 월별계산!E35:S35
RUN51¦2027-7¦A-a | 2027-07-01 | A-a | ACTUAL | 3800 | 300000 | 113544000 | 120000000 | -4000000 | 109544000 | 1140000000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E36:S36
RUN51¦2027-7¦A-b | 2027-07-01 | A-b | ACTUAL | 8800 | 180000 | 174944000 | 200000000 | 0 | 174944000 | 1584000000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E37:S37
RUN51¦2027-7¦A-c | 2027-07-01 | A-c | ACTUAL | 5940 | 230000 | 166320000 | 168000000 | 0 | 166320000 | 1366200000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E38:S38
RUN51¦2027-7¦A-d | 2027-07-01 | A-d | ACTUAL | 5050 | 210000 | 126250000 | 125000000 | 0 | 126250000 | 1060500000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E39:S39
RUN51¦2027-7¦A-e | 2027-07-01 | A-e | ACTUAL | 2970 | 150000 | 53460000 | 54000000 | 0 | 53460000 | 445500000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E40:S40
RUN51¦2027-8¦A-a | 2027-08-01 | A-a | ACTUAL | 3496 | 300000 | 104460480 | 110400000 | 18000000 | 122460480 | 1048800000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E41:S41
RUN51¦2027-8¦A-b | 2027-08-01 | A-b | ACTUAL | 8740 | 180000 | 173751200 | 184000000 | -2000000 | 171751200 | 1573200000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E42:S42
RUN51¦2027-8¦A-c | 2027-08-01 | A-c | ACTUAL | 5465 | 230000 | 153020000 | 154560000 | 0 | 153020000 | 1256950000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E43:S43
RUN51¦2027-8¦A-d | 2027-08-01 | A-d | ACTUAL | 4646 | 210000 | 116150000 | 115000000 | 0 | 116150000 | 975660000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E44:S44
RUN51¦2027-8¦A-e | 2027-08-01 | A-e | ACTUAL | 2732 | 150000 | 49176000 | 49680000 | 0 | 49176000 | 409800000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E45:S45
RUN51¦2027-9¦A-a | 2027-09-01 | A-a | ACTUAL | 3914 | 300000 | 116950320 | 123600000 | 18000000 | 134950320 | 1174200000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E46:S46
RUN51¦2027-9¦A-b | 2027-09-01 | A-b | ACTUAL | 9785 | 180000 | 194525800 | 206000000 | 7200000 | 201725800 | 1761300000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E47:S47
RUN51¦2027-9¦A-c | 2027-09-01 | A-c | ACTUAL | 6118 | 230000 | 171304000 | 173040000 | 0 | 171304000 | 1407140000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E48:S48
RUN51¦2027-9¦A-d | 2027-09-01 | A-d | ACTUAL | 5202 | 210000 | 130050000 | 128750000 | 0 | 130050000 | 1092420000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E49:S49
RUN51¦2027-9¦A-e | 2027-09-01 | A-e | ACTUAL | 3059 | 150000 | 55062000 | 55620000 | 0 | 55062000 | 458850000 | SC05 가상 마감 기초값. 원 전망과 비과제 요인 동일 가정 | 월별계산!E50:S50
RUN51¦2027-10¦A-a | 2027-10-01 | A-a | FORECAST | 3876 | 300000 | 115814880 | 122400000 | 18000000 | 133814880 | 1162800000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E51:S51
RUN51¦2027-10¦A-b | 2027-10-01 | A-b | FORECAST | 9690 | 180000 | 192637200 | 204000000 | 11800000 | 204437200 | 1744200000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E52:S52
RUN51¦2027-10¦A-c | 2027-10-01 | A-c | FORECAST | 6059 | 230000 | 169652000 | 171360000 | 0 | 169652000 | 1393570000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E53:S53
RUN51¦2027-10¦A-d | 2027-10-01 | A-d | FORECAST | 5151 | 210000 | 128775000 | 127500000 | 0 | 128775000 | 1081710000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E54:S54
RUN51¦2027-10¦A-e | 2027-10-01 | A-e | FORECAST | 3029 | 150000 | 54522000 | 55080000 | 0 | 54522000 | 454350000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E55:S55
RUN51¦2027-11¦A-a | 2027-11-01 | A-a | FORECAST | 3800 | 300000 | 113544000 | 120000000 | 18000000 | 131544000 | 1140000000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E56:S56
RUN51¦2027-11¦A-b | 2027-11-01 | A-b | FORECAST | 9500 | 180000 | 188860000 | 200000000 | 13000000 | 201860000 | 1710000000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E57:S57
RUN51¦2027-11¦A-c | 2027-11-01 | A-c | FORECAST | 5940 | 230000 | 166320000 | 168000000 | 0 | 166320000 | 1366200000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E58:S58
RUN51¦2027-11¦A-d | 2027-11-01 | A-d | FORECAST | 5050 | 210000 | 126250000 | 125000000 | 0 | 126250000 | 1060500000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E59:S59
RUN51¦2027-11¦A-e | 2027-11-01 | A-e | FORECAST | 2970 | 150000 | 53460000 | 54000000 | 0 | 53460000 | 445500000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E60:S60
RUN51¦2027-12¦A-a | 2027-12-01 | A-a | FORECAST | 3610 | 300000 | 107866800 | 114000000 | 18000000 | 125866800 | 1083000000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E61:S61
RUN51¦2027-12¦A-b | 2027-12-01 | A-b | FORECAST | 9025 | 180000 | 179417000 | 190000000 | 13000000 | 192417000 | 1624500000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E62:S62
RUN51¦2027-12¦A-c | 2027-12-01 | A-c | FORECAST | 5643 | 230000 | 158004000 | 159600000 | 0 | 158004000 | 1297890000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E63:S63
RUN51¦2027-12¦A-d | 2027-12-01 | A-d | FORECAST | 4798 | 210000 | 119950000 | 118750000 | 0 | 119950000 | 1007580000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E64:S64
RUN51¦2027-12¦A-e | 2027-12-01 | A-e | FORECAST | 2822 | 150000 | 50796000 | 51300000 | 0 | 50796000 | 423300000 | 기존 물량·단가·원가 가정 유지 | 월별계산!E65:S65

## SC05월손익
INNONOW SC05월손익 v0.5
RUN51의 단일 계산 결과. 1~9월 마감+10~12월 전망. 조건 충족/승인 이벤트와 관계없이 이 표는 종료 기대값이며 공식 게시 여부는 SC05전망버전으로 판정.
기간 | 구분 | Target | 과제전공헌이익 | 공장고정비 | 과제전관리손익 | 과제순효과 | 갱신관리손익 | 장면4판단전망 | 차이 | 목표부족 | 매출
2027-01-01 | ACTUAL | 310340000 | 679349000 | 370000000 | 309349000 | 0 | 309349000 | 309349000 | 0 | 991000 | 5989630000
2027-02-01 | ACTUAL | 230300000 | 596547000 | 370000000 | 226547000 | 0 | 226547000 | 226547000 | 0 | 3753000 | 5257980000
2027-03-01 | ACTUAL | 330350000 | 692633000 | 370000000 | 322633000 | 0 | 322633000 | 322633000 | 0 | 7717000 | 6102990000
2027-04-01 | ACTUAL | 297000000 | 656430000 | 370000000 | 286430000 | 0 | 286430000 | 286430000 | 0 | 10570000 | 5782200000
2027-05-01 | ACTUAL | 283660000 | 640161000 | 370000000 | 270161000 | 0 | 270161000 | 270161000 | 0 | 13499000 | 5637110000
2027-06-01 | ACTUAL | 297000000 | 650030000 | 370000000 | 280030000 | 0 | 280030000 | 280030000 | 0 | 16970000 | 5722200000
2027-07-01 | ACTUAL | 297000000 | 634518000 | 370000000 | 264518000 | -4000000 | 260518000 | 260518000 | 0 | 36482000 | 5596200000
2027-08-01 | ACTUAL | 243640000 | 596557680 | 370000000 | 226557680 | 16000000 | 242557680 | 242557680 | 0 | 1082320 | 5264410000
2027-09-01 | ACTUAL | 317010000 | 667892120 | 370000000 | 297892120 | 25200000 | 323092120 | 324292120 | -1200000 | -6082120 | 5893910000
2027-10-01 | FORECAST | 310340000 | 661401080 | 370000000 | 291401080 | 29800000 | 321201080 | 321201080 | 0 | -10861080 | 5836630000
2027-11-01 | FORECAST | 297000000 | 648434000 | 370000000 | 278434000 | 31000000 | 309434000 | 308234000 | 1200000 | -12434000 | 5722200000
2027-12-01 | FORECAST | 263650000 | 616033800 | 370000000 | 246033800 | 31000000 | 277033800 | 275833800 | 1200000 | -13383800 | 5436270000
2027 연간 | 합계 | 3477290000 | 7739986680 | 4440000000 | 3299986680 | 129000000 | 3428986680 | 3427786680 | 1200000 | 48303320 | 68241730000
2027 마감1~9월 | 합계 | 2606300000 | 5814117800 | 3330000000 | 2484117800 | 37200000 | 2521317800 | 2522517800 | -1200000 | 84982200 | 51246630000
2027 전망10~12월 | 합계 | 870990000 | 1925868880 | 1110000000 | 815868880 | 91800000 | 907668880 | 905268880 | 2400000 | -36678880 | 16995100000
2027 Q3 | 합계 | 857650000 | 1898967800 | 1110000000 | 788967800 | 37200000 | 826167800 | 827367800 | -1200000 | 31482200 | 16754520000

## SC05이전공식
INNONOW SC05이전공식 v0.5
불변 승인 이력. 입력 변경에 따라 과거 공식본을 자동 수정하지 않는다. SC04 시점에는 공식본이 아니며 9/6 이후에만 FC50으로 표시.
version_id | 월 | 성격 | 관리손익 | 기록설명 | 승인ID
FC50 | 2027-01-01 | ACTUAL | 309349000 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-02-01 | ACTUAL | 226547000 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-03-01 | ACTUAL | 322633000 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-04-01 | ACTUAL | 286430000 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-05-01 | ACTUAL | 270161000 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-06-01 | ACTUAL | 280030000 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-07-01 | ACTUAL | 260518000 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-08-01 | ACTUAL | 242557680 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-09-01 | FORECAST | 324292120 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-10-01 | FORECAST | 321201080 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-11-01 | FORECAST | 308234000 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50
FC50 | 2027-12-01 | FORECAST | 275833800 | 2027-09-06 공식 승인 가상 스냅샷. 원 장면4 검토안과 수치 동일, 별도 승인 | APR50

## SC05전망버전
INNONOW SC05전망버전 v0.5
버전 행을 합산하지 않는다. SC05월손익은 RUN51을 한 번만 계산하며 FC51-D/FC51은 동일 산정본의 승인 단계 메타데이터. 승인 후 입력 변경은 새 RUN·버전으로 보존.
version_id | 종류 | 산정본 | 작성_KST | 부서확인_KST | 대표승인_KST | 대표 | 상태 | 실적경계 | 연간손익 | Target | 잔여부족 | 근거
DEC41-v2 | SC04 검토안 | SC04월손익 | 2027-07-12 10:35 |  |  |  | REVIEW_ONLY | 2027-07-01 | 3427786680 | 3477290000 | 49503320 | APR41-v1은 과제 포괄 승인, 공식전망 승인 아님
FC50 | 종전 공식본 | HISTORY50 | 2027-09-03 10:00 | 2027-09-03 16:00 | 2027-09-06 10:00 | USR-CEO | APPROVED | 2027-09-01 | 3427786680 | 3477290000 | 49503320 | APR50 / 가상 중간 Rolling 승인 근거 DOC60
FC51-D | 이번 검토안 | RUN51 | 2027-10-05 10:00 | 2027-10-05 16:00 |  |  | REVIEWED | 2027-10-01 | 3428986680 | 3477290000 | 48303320 | 부서 확인 후 10/5 17시 경영관리 제출
FC51 | 새 공식본 | RUN51 | 2027-10-05 10:00 | 2027-10-05 16:00 | 2027-10-06 10:00 | USR-CEO | APPROVED | 2027-10-01 | 3428986680 | 3477290000 | 48303320 | APR51 / 동일 RUN51 승인본, 이력은 이벤트 시점 이후 유효

## SC05변경대사
INNONOW SC05변경대사 v0.5
종전 공식본 대비 변화만 더한다. 장면4 승인효과 전액을 이미 반영된 공식본에 재가산하지 않는다.
원인 | 전망변화 | 설명·산식 근거
종전 공식 FC50 | 3427786680 | 9/6 승인 가상 월간 전망의 불변 합계
9월 긴급구매 실제 5건 vs 전망4건 | -1200000 | 9월 비용 확인으로 120만원 악화
10월 긴급구매 전망4건 유지 | 0 | 변화 없음
11~12월 긴급구매 전망3건 | 2400000 | 수시 공유·대행 정착 가정. 2개월 합계240만원 개선, 아직 미실현
그 외 기간·비과제 요인 | 0 | 물량·단가·기타원가 변화는 이번 가상안에서 0
변경후 전망 | 3428986680 | 종전 공식 + 상호 배타적인 변화 원인
RUN51 대사차이 | 0 | 0이어야 함

## SC05운영계획
INNONOW SC05운영계획 v0.5
U506의 세 과제 요약. ACT41·43 상세 운영 시연은 생략하되 근거와 확인자를 제공한다.
plan_id | task_id | 확정_KST | 확정자 | 경영관리확인_KST | 잔여계획 | 효과가정 | 진행상태 | 근거
OPL51 | ACT42 | 2027-10-04 14:00 | EX-BUY | 2027-10-04 16:00 | 10월4건, 11·12월3건으로 긴급구매 관리. 매주 미확인·대행 처리 점검 | 11~12월3건은 9월5건 실적에서 자동 추정하지 않음. 담당 임원의 개선 가정 | 9/30 정규 운영 인계 완료. 운영·효과 추적 지속 | DOC58;DOC59;AG56
OPL52 | ACT41 | 2027-10-04 14:10 | EX-PROD | 2027-10-04 16:10 | 10~12월 매월3,000대분 외주조정 유지 | 실제 회피 변동비15,000−외주8,000−물류1,000. 고정비370백만원/월 유지 | 8/31 공정 전환 인계 완료, 품질·납기 모니터링 지속 | DOC54
OPL53 | ACT43 | 2027-10-04 14:20 | EX-BUY | 2027-10-04 16:20 | 10~12월 매월6,000개 대체업체 공급 | 기존5,000−대체4,500−물류100. 해당 품목 절감은 ACT43만 반영 | 9/28 검증 완료·10/1 적용. 10/29 안정화 확인 예정 | DOC55

## SC05근거
INNONOW SC05근거 v0.5
실제 외부 문서가 아닌 시연 본문. 시간상 뒤에 추가된 확인 결과는 이전 시점 화면에 노출하지 않는다. 개별 원천 건·승인 시각은 이벤트/구매표본을 우선한다.
evidence_id | 유형 | object_ref | 작성_KST | 작성자 | 가상 증빙 본문 | 확인자 | 확인_KST
DOC51 | 공동 운영 기준 | PL51-v2;CON41 | 2027-08-20 09:00 | USR-BUY | 생산은 접수 후60분 이내 공유, 구매는 공유 후120분 이내 내용 확인. 부재 시 USR-BUY2가 대행. 지연 시 EX-BUY·EX-PROD 통보. 야간 접수는 지정 당직 대행자가 처리. | EX-BUY | 2027-08-20 11:00
DOC52 | 생산 협조·대행 배정 | SUP41;PL51-v2 | 2027-08-20 09:30 | EX-PROD | 생산 변경 창구 USR-PROD 지정. 구매 대행 USR-BUY2(가상 구매 담당) 지정. 정례회의 이후 변경도 동일 창구로 공유. | USR-CFO | 2027-08-20 11:30
DOC53 | 준비비 정산 | REQ51;TX54 | 2027-08-31 16:00 | USR-BUY | 8/19 내부 기준 교육은 추가지출 없음. 8/20 품의 승인 후8/23 외부 운영검증 수행. 검증비200만원을8/31 집행·비용 인식. 일회성 한도600만원 내. | EX-BUY | 2027-08-31 17:00
DOC54 | 부분 공정 적용 확인 | ACT41;REQ52 | 2027-09-30 16:00 | USR-PROD | 7월 전환비400만원, 8·9월 각각3,000대분 적용. 8/31 운영 인계 완료. 품질·납기 이상 없음. 고정비 회피는 0. 10~12월 동일 조건 전망. | EX-PROD | 2027-10-04 14:10
DOC55 | 대체 공급업체 적용 확인 | ACT43;REQ53 | 2027-09-28 16:00 | USR-BUY | 9월 검증비100만원. 기존 승인 범위 내 품목·공급능력·품질 확인. 10월부터 월6,000개 적용, 추가물류100원. 10/29 안정화 확인 예정. | EX-BUY | 2027-10-04 14:20
DOC56 | 고객 계획·정상 대응 | CP51;CH51 | 2027-09-02 09:00 | USR-PROD | CP51 고객계획: 9월 월합계 변동 없이 구간별 납품시점 변경. CH51 영향200대분은 재고80·기발주120으로 대응하는 담당자 검토를11시에 확정. 대표 주문PO51-001과 영향량은 서로 다른 집계 단위. | USR-BUY | 2027-09-02 11:00
DOC57 | 긴급 예외 | CH52;PO51-010 | 2027-09-10 11:00 | USR-BUY | CH52 필요9/13, 정상조달9/15. 긴급운송90만원·할증30만원을 요청.13시 구매 임원 승인 후 발주. | EX-BUY | 2027-09-10 13:00
DOC58 | 9월 초기 실행 확인 | SC05구매표본;OP51 | 2027-10-04 10:00 | USR-BUY | 60건 중 긴급5건, 추가비600만원, 지원비20만원. 비교 기준14.4백만원 대비 추정 순개선8.2백만원. 납기·품질 60건 확인 결과 이상0. 공유·확인 관측은6건. | EX-BUY | 2027-10-04 13:00
DOC59 | 정규 운영 인계 | ACT42;PL51-v2 | 2027-09-30 17:30 | USR-BUY | 기준·담당·대행·알림이 운영에 적용되어 9/30 인계. 실적 마감 및 연간 효과 확인은 별도. 담당 임원이 10/29 후속 성과 점검. | EX-BUY | 2027-09-30 18:00
DOC60 | 이전 공식 월간 전망 | FC50;APR50 | 2027-09-06 10:00 | USR-CFO | 8월 마감 기준. CON41·SUP41 충족, ACT42 9월 적용을 확인하여 기존 판단 가정을 유지한 월간 전망 승인. 장면4 원 검토안은 변경하지 않음. | USR-CEO | 2027-09-06 10:00
DOC61 | 신규 공식 전망 승인 | FC51;APR51 | 2027-10-06 10:00 | USR-CFO | 9월 실적은 긴급5건으로 확인. 10월4건, 11~12월3건은 개선 가정으로 관리. Target 유지, 남는 미달 가능성은 추가과제 및 후속 점검으로 대응. | USR-CEO | 2027-10-06 10:00
DOC62 | 추가과제 검토 경과 | DIR41 | 2027-08-09 10:00 | USR-CFO | 8/9 검토기한에 추가 후보 조사 진행상황 보고 완료. 수량·원가 근거 미확정으로 효과 미산정. 10/29 후속 검토로 연결하며 미정 효과는 Forecast에 포함하지 않음. | USR-CEO | 2027-08-09 10:00
DOC53-P | 내부 교육 준비 확인 | CON41;REQ51 | 2027-08-19 16:00 | USR-BUY | 내부 교육 및 담당·대행 경로 점검 완료. 추가지출 없음. 외부 운영검증비200만원은8/20 품의 승인 후 집행 예정. | EX-BUY | 2027-08-19 17:00
DOC54-P | 공정 전환 품의 근거 | REQ52 | 2027-07-19 10:00 | USR-PROD | 전환 준비비400만원 요청. 회피 변동비와 외주·물류비 기준 확인.8월 적용 계획. | EX-PROD | 2027-07-19 13:00
DOC54-S | 공정 전환비 정산 | TX52 | 2027-07-30 16:00 | USR-PROD | 승인된 전환 준비비400만원 집행 및7월 비용 인식. | EX-PROD | 2027-07-30 17:00
DOC54-H | 공정 운영 인계 | ACT41 | 2027-08-31 16:00 | USR-PROD | 공정 전환 및 정규 운영 인계 완료. 월별 품질·납기·효과 추적 지속. | EX-PROD | 2027-08-31 18:00
DOC55-P | 공급업체 검증 품의 근거 | REQ53 | 2027-09-15 10:00 | USR-BUY | 기승인 공급업체의 이번 적용 범위 검증비100만원 요청.10월 적용 계획. | EX-BUY | 2027-09-15 13:00
DOC56B | 고객 추가 요청창 | CP52;CH52 | 2027-09-10 09:00 | USR-PROD | 9월 월합계 유지. 별도 요청창의120대분 납품시점 조정. 기존 월계획에120을 재가산하지 않음. | USR-BUY | 2027-09-10 10:00

## SC05Agent
INNONOW SC05Agent v0.5
사용자 참고 의견 반영: Agent 산출물과 사람 수정·확정·승인을 분리 표시. 여기의 사람확인은 제안 검토이며 공식 업무 승인을 자동 대체하지 않는다.
agent_run | 시연·화면 | 실행_KST | 입력근거 | Agent가 수행한 일 | 제안 출력 | 담당자 수정·판단 | 사람확인자 | 확인_KST | 최종연결 | 상태
AG51 | D502 / U502 | 2027-07-14 09:30 | APR41-v1;CON41;SUP41 | 승인 과제를 활동·선행관계·담당·비용으로 구체화 | 교육8/18, 공동 기준 작성·창구 지정·착수·초기 확인 계획 초안 | 구매 담당이 실제 협조 담당과 일정을 조정하고 생산 협의사항 추가 | USR-BUY | 2027-07-14 10:00 | PL51-v1 | MODIFIED_BY_HUMAN
AG52 | D505 / U502 | 2027-08-10 09:30 | PL51-v1;협의 메모 | 기존 계획과 적용 애로를 비교해 누락 활동 제안 | 부재 대행·수시 확인 경로와 교육 순서 보완 제안 | 구매 담당이 교육을8/19로 조정. 구매 임원이 변경 확정하고 경영관리 확인 | USR-BUY | 2027-08-10 10:00 | PL51-v2 | MODIFIED_BY_HUMAN
AG53 | D507 / U503 | 2027-08-20 10:30 | DOC51;DOC52;DOC53-P | 조건별 준비 자료와 확인자 누락 점검 | CON41·SUP41 근거 연결 가능, 임원 확인 대기 표시 | 임원이 실제 공동 기준과 지원 이행을 읽고 별도 확인 동작 수행 | EX-BUY | 2027-08-20 11:00 | CON41;SUP41 | REVIEWED
AG54 | D510 / U504 | 2027-09-02 09:15 | CP51 | 변경 모델·납품 구간·필요일을 원문에서 요약 | b모델 구간 조정, 월합계 불변, 구매 확인 요청 초안 | 생산 담당이 원문과 수량을 확인한 뒤9:25 공유 | USR-PROD | 2027-09-02 09:25 | CH51 | ACCEPTED_BY_HUMAN
AG55 | D513 / U505 | 2027-10-04 09:00 | 구매60건;변경6건;OP51 | 긴급비용·지연·납기·품질 집계와 비교 설명 작성 | 9월 긴급5건, 비교 순개선8.2백만원, 확인 지연1건 | 구매 담당이 추가비와 지원비 범위를 확인. 임원이 초기 결과 확인 | EX-BUY | 2027-10-04 13:00 | DOC58 | REVIEWED
AG56 | D514 / U506 | 2027-10-04 13:10 | DOC58;PL51-v2 | 지연 원인과 잔여기간 대안 정리 | 10월4건 관리 및 확인 지연 재발 점검 제안 | 구매 임원이11~12월3건 목표 운영 가정을 추가. 미실현 가정임을 명시 | EX-BUY | 2027-10-04 14:00 | OPL51 | MODIFIED_BY_HUMAN
AG57 | D515 / U507 | 2027-10-05 09:30 | 마감자료;OPL51~53;FC50 | 중복 효과·기간 경계 점검, 전망 변경 설명 초안 | 9월120만원 악화,11~12월240만원 개선 가정으로 순120만원 상향 | 경영관리 담당이 대사 확인 후 작성. 담당 임원 확인 및 대표 승인은 별도 | USR-FIN | 2027-10-05 10:00 | RUN51;FC51-D | REVIEWED
AG58 | D518 / U508 | 2027-10-06 14:30 | FC51;DIR41;실행 이력 | 남은 위험과 후속 확인 담당·기한 누락 점검 | 목표 미달 가능성 유지, 추가과제와11~12월 가정 재점검 안내 | 경영관리 임원이 후속 책임·기한 확정 후 장면 인계 | USR-CFO | 2027-10-06 15:30 | HANDOFF51 | REVIEWED

## SC05이벤트
INNONOW SC05이벤트 v0.5
초기 7/13 10시에는 원 SC04인계만 유효. 이 표와 원천 레코드의 발생/확인 시각으로 상태를 재생한다. 미래 최종상태를 초기 적재 금지. BACKGROUND는 상세 시연 생략.
event_id | 발생_KST | actor | screen | action | object_ref | state_after | demo_id | evidence_ref | scenario
EV51-01 | 2027-07-13 10:05 | USR-FIN | U501 | 장면5 착수 | HANDOFF41 | PLAN_PENDING | D501 |  | BASE
EV51-02 | 2027-07-14 09:30 | AGENT | U502 | 계획 초안 제안 | AG51 | PROPOSED | D502 |  | BASE
EV51-03 | 2027-07-14 10:00 | USR-BUY | U502 | 초안 수정·저장 | PL51-v1 | DRAFT | D502 | AG51 | BASE
EV51-04 | 2027-07-15 14:00 | EX-PROD | U502 | 생산 협조 확인 | PL51-v1 | COORDINATED | D503 |  | BASE
EV51-05 | 2027-07-16 14:00 | EX-BUY | U502 | 계획 확정 | PL51-v1 | CONFIRMED | D504 |  | BASE
EV51-06 | 2027-07-16 16:00 | USR-CFO | U502 | 경영관리 확인 | PL51-v1 | VERIFIED_START_WAIT | D504 |  | BASE
EV51-07 | 2027-07-19 15:00 | USR-CFO | U503 | 배경 품의 승인 | REQ52 | APPROVED | BACKGROUND | DOC54-P | BASE
EV51-08 | 2027-08-01 09:00 | EX-PROD | U501 | ACT41 적용 | ACT41 | OPERATING | BACKGROUND | DOC54-P | BASE
EV51-09 | 2027-08-09 10:00 | USR-CEO | U508 | 추가 후보 진행 검토 | DIR41 | FOLLOWUP_REQUIRED | BACKGROUND | DOC62 | BASE
EV51-10 | 2027-08-10 10:00 | USR-BUY | U502 | 준비 중 계획 변경 요청 | PL51-v2 | CHANGE_REQUESTED | D505 | AG52 | BASE
EV51-11 | 2027-08-11 11:00 | EX-PROD | U502 | 변경 협조 확인 | PL51-v2 | COORDINATED | D506 |  | BASE
EV51-12 | 2027-08-11 14:00 | EX-BUY | U502 | 범위 내 변경 확정 | PL51-v2 | CONFIRMED | D506 |  | BASE
EV51-13 | 2027-08-11 16:00 | USR-CFO | U502 | 변경 확인 | PL51-v2 | VERIFIED_START_WAIT | D506 |  | BASE
EV51-14 | 2027-08-20 09:00 | USR-BUY | U503 | 조건 근거 등록 | CON41 | EVIDENCE_READY | D507 | DOC51 | BASE
EV51-15 | 2027-08-20 10:00 | EX-PROD | U503 | 양 부서 준비 확인 | CON41 | COORDINATED | D507 | DOC52 | BASE
EV51-16 | 2027-08-20 11:00 | EX-BUY | U503 | 조건 충족 확인 | CON41 | SATISFIED | D507 | DOC51 | BASE
EV51-17 | 2027-08-20 11:30 | USR-CFO | U503 | 지원 이행 확인 | SUP41 | VERIFIED | D507 | DOC52 | BASE
EV51-18 | 2027-08-20 13:00 | USR-BUY | U503 | 품의 상신 | REQ51 | SUBMITTED | D508 | DOC53-P | BASE
EV51-19 | 2027-08-20 14:00 | EX-BUY | U503 | 현업 승인 | REQ51 | FUNCTION_APPROVED | D508 |  | BASE
EV51-20 | 2027-08-20 15:00 | USR-CFO | U503 | 예산 승인 | REQ51 | APPROVED | D508 |  | BASE
EV51-21 | 2027-08-20 15:10 | USR-CFO | U503 | 운영비 승인 | OP51 | APPROVED | D508 |  | BASE
EV51-22 | 2027-09-01 09:00 | EX-BUY | U503 | 운영 적용 착수 | START51 | OPERATING | D509 | PL51-v2;CON41;SUP41;REQ51;OP51 | BASE
EV51-23 | 2027-09-02 09:00 | USR-PROD | U504 | 고객 변경 접수 | CH51 | RECEIVED | D510 | CP51 | BASE
EV51-24 | 2027-09-02 09:25 | USR-PROD | U504 | 생산 공유 | CH51 | SHARED | D510 | AG54 | BASE
EV51-25 | 2027-09-02 10:10 | USR-BUY | U504 | 구매 확인 | CH51 | ACKNOWLEDGED | D510 |  | BASE
EV51-26 | 2027-09-02 11:00 | USR-BUY | U504 | 정상 대응 결정 | CH51 | NORMAL_DECIDED | D511 | DOC56 | BASE
EV51-27 | 2027-09-02 15:00 | USR-BUY | U504 | 정상 발주 기록 | PO51-001 | EXECUTED | D511 |  | BASE
EV51-28 | 2027-09-06 10:00 | USR-CEO | U507 | 중간 월간 공식전망 승인 | FC50 | APPROVED | BACKGROUND | DOC60 | BASE
EV51-29 | 2027-09-10 09:00 | USR-PROD | U504 | 긴급 대상 접수 | CH52 | RECEIVED | D512 | CP52 | BASE
EV51-30 | 2027-09-10 09:20 | USR-PROD | U504 | 생산 공유 | CH52 | SHARED | D512 |  | BASE
EV51-31 | 2027-09-10 10:00 | USR-BUY | U504 | 구매 확인 | CH52 | ACKNOWLEDGED | D512 |  | BASE
EV51-32 | 2027-09-10 11:00 | USR-BUY | U504 | 긴급 예외 기안 | PO51-010 | SUBMITTED | D512 | DOC57 | BASE
EV51-33 | 2027-09-10 13:00 | EX-BUY | U504 | 긴급 예외 승인 | PO51-010 | APPROVED | D512 |  | BASE
EV51-34 | 2027-09-10 15:00 | USR-BUY | U504 | 긴급 발주 기록 | PO51-010 | EXECUTED | D512 |  | BASE
EV51-35 | 2027-09-17 11:31 | SYSTEM | U504 | 확인 지연 알림 | CH54 | NOTIFIED_EX_BUY | BACKGROUND |  | BASE
EV51-36 | 2027-09-30 18:00 | EX-BUY | U501 | 정규 운영 인계 확인 | ACT42 | OPERATING_MONITORING | BACKGROUND | DOC59 | BASE
EV51-37 | 2027-10-04 13:00 | EX-BUY | U505 | 초기 결과 확인 | DOC58 | CONFIRMED | D513 | AG55 | BASE
EV51-38 | 2027-10-04 14:00 | EX-BUY | U506 | 구매 운영계획 확정 | OPL51 | CONFIRMED | D514 | AG56 | BASE
EV51-39 | 2027-10-04 14:10 | EX-PROD | U506 | ACT41 운영계획 확인 | OPL52 | CONFIRMED | D514 | DOC54 | BASE
EV51-40 | 2027-10-04 14:20 | EX-BUY | U506 | ACT43 운영계획 확인 | OPL53 | CONFIRMED | D514 | DOC55 | BASE
EV51-41 | 2027-10-04 16:20 | USR-CFO | U506 | 부서 운영계획 확인 완료 | OPL51;OPL52;OPL53 | VERIFIED | D514 |  | BASE
EV51-42 | 2027-10-05 10:00 | USR-FIN | U507 | 전망 작성·대사 | FC51-D | DRAFT | D515 | RUN51;AG57 | BASE
EV51-43 | 2027-10-05 15:00 | EX-BUY | U507 | 구매 가정 확인 | FC51-D | BUY_CONFIRMED | D516 |  | BASE
EV51-44 | 2027-10-05 15:30 | EX-PROD | U507 | 생산 가정 확인 | FC51-D | PROD_CONFIRMED | D516 |  | BASE
EV51-45 | 2027-10-05 16:00 | EX-SALES | U507 | 판매 물량 가정 확인 | FC51-D | DEPTS_CONFIRMED | D516 |  | BASE
EV51-46 | 2027-10-05 17:00 | USR-CFO | U507 | 대표 승인 요청 | FC51-D | SUBMITTED | D516 |  | BASE
EV51-47 | 2027-10-06 10:00 | USR-CEO | U507 | 공식 Forecast 승인 | FC51 | APPROVED | D517 | DOC61 | BASE
EV51-48 | 2027-10-06 10:05 | USR-FIN | U507 | 공식본 게시·공유 | FC51 | PUBLISHED | D517 |  | BASE
EV51-49 | 2027-10-06 15:30 | USR-CFO | U508 | 장면 인계 완료 | HANDOFF51 | SC05_COMPLETED | D518 | AG58 | BASE

## SC05인계
INNONOW SC05인계 v0.5
RISK51은 기존 검토건 위험의 장면5 상태 참조이며 신규 중복 위험을 생성하지 않는다. 과제 기한 도래만으로 완료하지 않고 실제 인계 근거를 표시.
id | 대상 | 종료기준·남는사항 | 담당 | 확인_KST | 후속기한_KST | 상태 | 기대효과
HANDOFF51 | SC05 | 확정 계획·조건·품의·착수·초기 결과·공식 전망·후속 책임 연결 | USR-CFO | 2027-10-06 15:30 |  | COMPLETED
FUP51 | ACT42 | 정규 운영 인계는9/30 완료. 10월4건·11~12월3건 가정 및 지연1건 재발 점검 | EX-BUY | 2027-10-06 15:00 | 2027-10-29 16:00 | OPEN
FUP52 | ACT41 | 공정 전환 인계 완료 후 품질·납기·외주 조건 월별 확인 | EX-PROD | 2027-10-06 15:00 | 2027-10-29 16:00 | OPEN
FUP53 | ACT43 | 10월 적용 후 안정화 확인, 기존 완료기한10/29 유지 | EX-BUY | 2027-10-06 15:00 | 2027-10-29 18:00 | OPEN
DIR41 | 추가과제 | 8/9 진행 검토 이행 후 후보 조사 지속. 근거 미확정 효과는 미산정 | USR-CFO | 2027-10-06 15:00 | 2027-10-29 10:00 | FOLLOWUP_REQUIRED
RISK51 | 기존 MR-2706-01 위험 연결 | 목표 미달 가능성과 미실현 전망 위험 유지 | USR-CFO | 2027-10-06 15:30 | 2027-10-29 10:00 | OPEN

## SC05착수조건
INNONOW SC05착수조건 v0.5
모든 항목은 필요한 요건의 0/1이며 6개 전부 충족해야 한다. 단순 완료율 기준이 아니다. 준비 완료와 실제 운영 적용일 도래도 구분.
checkpoint | 기준_KST | 계획확정 | 관리확인 | CON41 | SUP41 | REQ51 | OP51 | 설명 | 준비상태 | 착수허용
GT51 | 2027-07-16 16:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 계획만 확정·확인 | WAIT | NOT_YET
GT52 | 2027-08-20 11:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 조건 충족, 품의 미승인 | WAIT | NOT_YET
GT53 | 2027-08-20 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 일회성 품의 승인, 필요한 운영비 품의 대기 | WAIT | NOT_YET
GT54 | 2027-08-20 15:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 모든 요건 충족, 적용일9/1 대기 | READY | NOT_YET
GT55 | 2027-09-01 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 실제 적용 착수 | READY | START_ALLOWED

## SC05예외
INNONOW SC05예외 v0.5
BASE를 복제한 단독 검증용 fixture. 예외 행을 거래·손익 데이터에 합산하지 않는다. 실제 개발 동작 검증은 구현 후 수행.
case_id | 복제기준 | 변경 입력 | 기대 결과 | 보존할 기준
X501 | GT52 | 조건 완료 후 품의 미승인 상태에서 착수 시도 | WAIT / 착수 차단 | 계획수립·협의 이력은 유지
X502 | PL51-v2 변경요청 | 일회성 총괄한도 초과 변경안 | 시행 보류·별도 대표 승인 필요. 기본 시연에는 실행하지 않음 | APR41-v1과 기존 계획 보존
X503 | CH54 공유 직후 | 구매확인 시각 NULL | 미확인, 평균에서 미확인 건 제외하고 미확인 건수 별도 표시 | 0분으로 치환 금지
X504 | PO51-010 승인 전 | 긴급 예외 승인 미완료 | 발주 실행 완료 차단 | 실제 비용·실적 자동 생성 금지
X505 | FC51-D | 담당 임원 확인 하나 누락 | 대표 승인요청 보완 | FC50 공식본 유지
X506 | FC51-D | 기존 승인효과127.8백만원을 FC50에 재가산 | 중복 반영 대사 불일치, 승인 보완 | 이전 공식본·장면4 검토안 분리
X507 | FC51 대표 검토 | 반려 | FC51-D 보완 요청. FC50 유지 | Target 유지
X508 | RUN51 | 11월 긴급전망 3→4 | 11월·연간 전망120만원 감소, 목표부족120만원 증가 | 마감Actual 불변. 새 전망 버전 필요
X509 | 구매표본 | 주문ID 중복 또는 비용 미확인 | 중복·누락 노출, 해당 집계 확정 보완 | 0원 정상 또는 성공상태로 은폐 금지

## SC05데이터계약
INNONOW SC05데이터계약 v0.5
업무 데이터 계약. API·권한·동시성·실제 화면 처리의 상세는 다음 구현명세에서 작성. 정합성 검증표는 계산 입력으로 사용하지 않는다.
항목 | 키·자료형 | 적재·계산·표시 규칙 | 화면·참조
데이터 범위 | SC01~SC05 v0.5 | 원45개 시트는 수정하지 않고 SC05 시트를 추가. 금액 원·VAT 제외, 업무일시 KST. 업무연도2027. | 전체
초기·최종 상태 | event_id TEXT PK; as_of DATETIME | 기본 종료 기대값과 초기 적재를 구분. 7/13 10시에는 HANDOFF41만 유효. 시각 이전 생성·확인·승인·마감 결과는 조회에서 제외한다. | SC05이벤트 / D501~518
계획·활동 | plan_id PK; plan_id+activity_id PK | v1/v2 활동은 버전 이력. 최신 확정·확인된 계획 선택. 구버전 활동·비용 합산 금지. 변경 전후는 비교 표시. | U502
조건·품의 | record_id PK, task_id FK | CON41·SUP41 원 ID 유지. REQ51/OP51의 승인 이력과 실제 착수 분리. U503에서 한 화면 탭으로 처리. | U503 / 사용자 참고 의견
예산 | txn_id PK; request_ref FK | COMMIT는 약정 증가, SETTLE은 약정 감소·집행 증가. ONEOFF와OPERATING 분리. 과거 한도여력에는 미약정 예정액 포함, 새 사용가능액 정의와 구별. | SC05예산
고객 계획 | plan_ref+model_id PK | CP51·CP52는 월합계 보존한 서로 다른 요청창의 비교 사례. 반복 합산 금지. 세부 구간은 일자 범위를 구현명세에서 표시. | U504 / a~e 배경 모델
변경·주문 | change_id PK; order_id PK | 변경6건과 구매60건은 다른 모집단. 60건 수량은9785개. 대표 change_ref의 영향수량과 개별 발주량은 같다고 가정하지 않음. | U504~505
가상 Actual | 월+model_id / numeric | 1~6월 원실적 보존. 7~9월 과제전 기초금액은 기존 전망과 동일하게 설정한 신규 가상 마감 값. 실제 고객 장부가 아님. 추가비·일회성·지원비를 월효과에서 조정. | SC05모델손익
공헌이익·고정비 | 월+model_id / numeric | 모델별 CM 집계 후 월 고정비370백만원을 한 번 차감. 본사비·금융비·세금 제외. 전사 손익으로 표시하지 않음. | U507
성과 가정 | 월+task_id PK | 초기8.2백만원은 정규화 비교기준 대비 추정 순개선. Q4 긴급건4·3·3은 임원 확인 전망이며9월5건에서 자동 확정하지 않음. | SC05월효과
전망 버전 | version_id PK; run_id FK | FC50는 신규 가상 중간 승인 이력. FC51-D와FC51은 동일RUN51의 상태 변경이며 버전 합산 금지. 승인 후 수정 시 새RUN·승인버전 생성. | SC05전망버전
NULL·0 | nullable numeric | 미산정 추가과제 효과는NULL, 실제 확인한 이상0건은 숫자0. 빈 값을 집계 성공 또는0원으로 치환하지 않음. | DIR41 / 초기지표
Agent·사람 | agent_run PK; actor FK | 제안·근거·사람 수정·확인·업무승인을 분리. 기존USR/EX역할 유지, USR-BUY2는 신규 구매 대행. Agent는 승인권한 없음. | SC05Agent / P508 의견 반영
검토·근거 | 파일·Sheet·ID | 원천: SC04통합데이터v0.4 수정본(2026-10-23), SC05업무설계v0.2, 화면구성v0.2. 신규 표본·일정·금액은 가상 제안이며 사용자 검토 대상. | SC05요약 및 원본 시트

## SC05검증
INNONOW SC05검증 v0.5
기본안 기대값과 수식 대사. 입력 변경 시 기대값과 달라질 수 있다. 개발 기능 검증이 아닌 데이터·산식 검증이다. 검증표를 계산 입력으로 사용하지 않는다.
check_id | 검증항목 | 기본안 기대값 | 계산값 | 결과
CK501 | 기존 기준 연간손익 | 3299986680 | 3299986680 | PASS
CK502 | 장면4 판단효과 보존 | 127800000 | 127800000 | PASS
CK503 | 긴급구매 건수 | 5 | 5 | PASS
CK504 | 9월 실제 추가비 | 6000000 | 6000000 | PASS
CK505 | 9월 추정 순개선 | 8200000 | 8200000 | PASS
CK506 | 주문 수량 대사 | 9785 | 9785 | PASS
CK507 | SC05 연간 과제효과 | 129000000 | 129000000 | PASS
CK508 | 새 공식 연간손익 | 3428986680 | 3428986680 | PASS
CK509 | 남는 연간 목표부족 | 48303320 | 48303320 | PASS
CK510 | Target 유지 | 3477290000 | 3477290000 | PASS
CK511 | 전망변경 대사차이 | 0 | 0 | PASS
CK512 | 실제·잔여전망 합계차이 | 0 | 0 | PASS
CK513 | 공장 연간 고정비 | 4440000000 | 4440000000 | PASS
CK514 | 고정비 절감 | 0 | 0 | PASS
CK515 | 일회성 집행누계 | 7000000 | 7000000 | PASS
CK516 | 일회성 미집행약정 | 0 | 0 | PASS
CK517 | 일회성 사용가능액 | 11000000 | 11000000 | PASS
CK518 | 고객 계획 월수량 변화 | 0 | 0 | PASS
CK519 | 조건 충족만으로 착수 허용 안함 | WAIT | WAIT | PASS
CK520 | 적용일 도래 후 착수 허용 | START_ALLOWED | START_ALLOWED | PASS
CK521 | 확인 지연건수 | 1 | 1 | PASS
CK522 | 공식본 vs 계산본 대사 | 0 | 0 | PASS
CK523 | 9월 구매수량 vs 원천 | 0 | 0 | PASS
CK524 | 과제효과 모델별 집계 대사 | 0 | 0 | PASS